**Ev. číslo:** KK02821/2021/1

**DODATEK č. 1**

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje-odboru regionálního rozvoje ev. č. KK 02821/2021 ze dne 24. 6. 2021

(dále jen „*dodatek č. 1*“)

**Karlovarský kraj**

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Identifikační číslo: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený: Patrik Pizinger, člen rady Karlovarského kraje

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Datová schránka: siqbxt2

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Obec Velký Luh**

Adresa sídla: Velký Luh 22, 351 34

Identifikační číslo: 00883603

DIČ: CZ00883603

Právní forma: Obec

Zastoupená: Jiřina Vrábelová, starostka

Bankovní spojení: xxx

Číslo bankovního účtu: xxx

E-mail: xxx

Je plátce DPH a DPH je uznatelným výdajem.

(dále jen „*příjemce*“)

(společně jako „*smluvní strany*“)

**A.**

V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „*RPÚR*“) a v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji (dále jen „*dotační program*“) poskytl poskytovatel příjemci dotaci na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dne 24. 6. 2021, ev. č. smlouvy KK02831/2021, na akci **Přípravné práce „Společná stezka pro pěší a cyklisty Velký Luh-Plesná**“(dále jen „*smlouva*“).

**B.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

1. V článku IV. odst. 1. smlouvy se vypouští první věta a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31. 3. 2022, do tohoto data musí být ukončena také věcná realizace.*

2. V článku V. odst. 6. smlouvy se text nahrazuje novým zněním:

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. *Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do* ***31. 3. 2022****, resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. IX. Smlouvy (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele)*. Formulář finanční vypořádání dotace je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace <http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx>.

**C.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK ……… ze dne ………………
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Karlovy Vary dne ................... ...................................... dne ...................

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………  poskytovatel | ………………………………………  příjemce |

Za správnost: Ing. Kateřina Abrahamová