## Zásobník projektů KK
Identifikátor projektu (X) | Priorita | Název projektu | Specifikace projektu (bližší popis projektu) | Výstupy/indikátory projektu | Vlastník projektu | Cílové skupiny | Vazby na vhodné dotační tituly | Expertní odhad předpokládaného rozpočtu
PZKK-01 | 2 - střední | PZKK_1: Vytvořit a rozvíjet krajskou službově orientovanou integrační sběrnici, procesní platformu a platformu robotické automatizace manuálních procesů (ESB/BPM/RPA) pro KÚKK, ZZO, města a obce v kraji. | • Využití stávající nebo dodání nové službově orientované integrační sběrnice ESB a dodání procesní platformy BPM včetně provázání na RPA. • Vytvoření technických podmínek na straně KÚKK pro využívání ESB/BPM/RPA ze strany ZZO, měst a obcí v kraji. • Analýza požadavků na e-služby, které je možné automatizovat interně v KÚKK a které je vhodné nabídnout ZZO, městům a obcím. • Návrh a pilotní ověření vybraných e-služeb pro ZZO, města a obce. | Výstupy: • ESB/BPM instalováno na odpovídající infrastruktuře. • Analyzovány, navrženy a realizovány e-služby mezi KÚKK, ZZO, městy a obcemi. • Každá ZZO má možnost využít ESB/BPM. Indikátory: • Počet organizací napojených na ESB. • Počet organizací využívajících BPM. | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment | Pořízení: ESB: 4-6 mil. Kč s DPH BPM: 2-3 mil Kč s DPH Rozvoj ročně: ESB: 0,3-0,5 mil. Kč s DPH BPM:0,2 – 0,4 mil. Kč s DPH RPA: 0,3 – 0,5 mil. Kč s DPH
PZKK-02 | 1 - vysoká | PZKK_2: Po ověření potřebnosti a konfigurace vytvořit jednotnou digitální platformu pro sběr dat (i od příspěvkových organizací), jejich zpracování a poskytnutí relevantních dat občanům v podobě open dat (integrační digitální platforma). Součástí je i sběr námětů/podnětů pro zlepšování veřejně poskytovaných služeb. | • Ověřit potřebnost a konfiguraci datové platformy. • Analyzovat požadavky na datovou platformu od ZZO (datové sady). • Navrhnout a realizovat pilotní ověření datové platformy. • Připravit návrh na její průběžné rozšiřování. | Výstupy: • Datová platforma pilotně instalována. • Analyzovány, navrženy a realizovány pilotní datové sady. • Každá ZZO má možnost využít pilotní datové sady. Indikátory: • Počet navržených datových sad z požadavků ZZO. • Počet realizovaných pilotních datových sad. | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + ZZO | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 5-8 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5 – 1 mil. Kč s DPH
PZKK-03 | 3 - nízká | PZKK_3: Podporovat aktivity třetích stran k rozvíjení konektivity ve vzdálenějších částech kraje (mimo velká města, ORP). | • Ověřit zájem na rozvoj konektivity ve vzdálenějších částech kraje (mimo velká města). • Analyzovat technické požadavky na konektivitu. • Vypracovat plán rozvoje konektivity ve vzdálenějších částech kraje. • Zahájit realizaci v souladu s plánem. | Výstupy: • Ověřený zájem o konektivitu. • Vypracovaný plán rozvoje konektivity. • Realizace plánu rozvoje konektivity. Indikátory: • Počet nových subjektů k rozvíjené konektivitě. • Zvýšení penetrace konektivity v kraji (meziročně). • Zvýšení penetrace konektivity (za dobu platnosti ICT Strategie). | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet | Rozvoj ročně: 4 – 5 mil. Kč s DPH
PZKK-04 | 1 - vysoká | PZKK_4: Průběžně rozvíjet RDS a její služby. | • Ověřit zájem na rozvoj RDS u veřejnoprávních subjektů v kraji. • Analyzovat technické požadavky na rozšíření RDS pro nové subjekty. • Vypracovat plán rozvoje RDS a infrastrukturních služeb pro nové subjekty. • Zahájit realizaci v souladu s plánem. | Výstupy: • Ověřený zájem o připojení veřejnoprávních subjektů do RDS. • Stanovení technických podmínek realizace pro připojení do RDS včetně nových tras. • Vypracovaný plán rozvoje RDS na dobu platnosti ICT Strategie. • Realizace plánu rozvoje konektivity. Indikátory: • Počet nových tras RDS. • Počet nově připojených veřejnosprávních subjektů do RDS. • Zvýšení penetrace RDS v krajském městě a v území kraje (meziročně). • Zvýšení penetrace RDS v krajském městě a v území kraje (za dobu platnosti ICT Strategie). | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • IROP, výzva č. 29. eGovernment a KYBEZ | Rozvoj ročně: 4 – 6 mil. Kč s DPH
PZKK-05 | 1 - vysoká | PZKK_5: Vytvořit „cloudové datové úložiště“ – kolaborativní platformu především pro zaměstnance KÚKK, případně i pro externí osoby (např. ze státní správy, ze ZZO apod.), naplňující podmínku autorizace (při dodržení všech zásad a požadavků vyplývajících z kybernetického zákona). | Již v realizaci | Již v realizaci | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet | Není relevantní
PZKK-06 | 1 - vysoká | PZKK_6: Průběžná aktualizace/nákup HW s příslušenstvím pro zvýšení mobility zaměstnanců KÚKK. | • Analyzovat technické požadavky na obměnu HW (s ohledem na potřebnost, morální a účetní zastarávání). • Průběžně obměňovat HW (monitory, docking stations, jiné periférie) v kancelářích KÚKK včetně vybavenosti zasedacích místností interaktivními data projektory, tabulemi, telekonferenčními zařízeními (včetně učebny pro autoškoly). • Vypracovat plán obměny HW. • Zajistit Wifi připojení pro návštěvníky, externisty spolupracující s odbory v budovách KÚKK i v terénu (vzdálená práce s dokumenty – vzdálené úložiště). | Výstupy: • Schválený plán obměny HW. Indikátory: • Počet obměněných částí pracovních stanic (monitory, docking station, periférie apod.) • Počet pracovníků, u nichž došlo k obměně HW (meziročně). • Počet pracovníků, u nichž došlo k obměně HW (za dobu platnosti strategie). | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 3–7 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–1 mil. Kč s DPH
PZKK-07 | 1 - vysoká | PZKK-7: Umožnit třetím osobám (relevantně) vzdálený přístup k portálovým řešením (na základě identifikace), zavedení Jednotného autentizačního bodu pomocí BankID, ISDS, NIA (identita občana), JIP/KAAS do portálových řešení KÚKK a KK. | • Analyzovat možnosti využití autentizace a autorizace pomocí státem garantovaných služeb pro vstup do prostředí ICT KÚKK (např. NIA, JIP/KAAS? ISDS), ale i službami komerčních/bankovních společností (BankID). • Navrhnout řešení autentizace a autorizace pro externí uživatele. • Realizovat autentizaci a autorizaci v souladu s návrhem. • Pilotně ověřit realizovaný návrh. | Výstupy: • Pravidla pro zřízení identity třetích stran. • Rozšířený Identity management… Indikátory: • Počet nově přidělených identit. • Počet autentizovaných a autorizovaných osob přistupujících z vnějšku (meziročně a za dobu platnosti ICT Strategie). | Odbor informatiky | KÚKK + ZZO | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment • IROP, výzva č. 29. eGovernment | Pořízení: 2–3 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,4 – 0,6 mil. Kč s DPH
PZKK-08 | 2 - střední | PZKK_8: Zavést proces motivace pracovníků odboru informatiky formou pravidelného vzdělávání se (např. projektové řízení PRINCE2, ICT trendy, specializovaná školení, apod.). | • Pro pracovníky oddělení informatiky nastavit průběžné vzdělávání se v odborných oblastech spojených s výkonem jejich činností a zároveň vzdělávání se v aktuálních trendech ICT, projektového řízení, řízení změn a Enterprise architektury. | Výstupy: • Plán školení v odborných oblastech • Plán školení v trendech ICT Indikátory: • Počet školení na jednoho pracovníka v daném roce • Celkový počet školení oddělení informatiky v průběhu platnosti ICT Strategie) | Vedení KÚKK | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Není relevantní
PZKK-09 | 2 - střední | PZKK_9: Stanovit pracovní skupinu pravidelně vyhodnocující strategie ICT. | • Vytvoření pracovní skupiny, která bude pravidelně vyhodnocovat ICT Strategii. | Výstupy: • Plán průběžného vyhodnocování ICT Strategie Indikátory: • Počet změn v ICT Strategii • Počet realizovaných projektů v daném roce • Počet projektů realizovaných po dobu platnosti ICT Strategie | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Není relevantní
PZKK-10 | 2 - střední | PZKK_10: Zavést pravidelný proces/systém vzdělávání zaměstnanců KÚKK v oblasti digitální gramotnosti (MS Office, ovládání krajských IS, práce se sdílenými dokumenty, v elektronické komunikaci, v oblasti PM, Enterprise architektury, Change management (řízení změny). | • Sběr požadavků na vzdělávání zaměstnanců v digitální gramotnosti. • Vypracování plánu vzdělávání. • Projednání a schválení plánu vzdělávání. • Postupná realizace plánu vzdělávání po dobu platnosti ICT Strategie. | Výstupy: • Plán vzdělávání pro oblast digitální gramotnosti, projektového řízení, Enterprise architektury a Change management. Indikátory: • Počet proškolených pracovníků KÚKK a ZZO v daném roce. • Počet proškolených pracovníků KÚKK a ZZO na konci platnosti strategie. | Vedení KÚKK | KÚKK + ZZO | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Projektové řízení ročně: 0,5-0,7 mil. Kč s DPH Enterprise architektura: 0,3-0,4 mil. Kč s DPH ročně Change management: 0,3-0,4 mil. Kč s DPH ročně
PZKK-11 | 1 - vysoká | PZKK_11: Naplňovat ICT strategii, provádět její monitoring a evaluaci. | • Průběžně, min. 1x ročně (po dobu platnosti strategie) zajišťovat realizaci ICT strategie, provádět její pravidelný monitoring a evaluaci. | Výstupy: • Pravidelná jednání o realizaci ICT strategie. • Zprávy o realizaci ICT strategie předkládané vedení KÚKK. • Vypracování nezávislých monitorovacích a evaluačních práv. Indikátory: • Počet zahájených, v realizaci a ukončených projektů v daném roce. • Počet zahájených, v realizaci a ukončených projektů na konci platnosti strategie. | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet | Pro monitoring a evaluaci: externí (nezávislý) dodavatel najímaný 1x ročně na dobu 1-2 týdnů
PZKK-12 | 2 - střední | PZKK_12: Pomocí servisně orientované architektury (viz projekt PZKK_1) zajistit pro samosprávné AIS a AIS pro přenesenou působnost napojení na ISSS (eGBS) a ISZR s cílem zamezení duplicitně vedených identifikátorů subjektů a dalších informací. | • Vytvoření technických podmínek na ISSS (eGBS) a ISZR pro samosprávné AIS a AIS pro přenesenou působnost. • Analýza požadavků na služby ISSS (eGBS) a ISZR využívané ESB KÚKK, které mohou využít samosprávné AIS a AIS pro přenesenou působnost. • Projednat seznam služeb rozšiřující ISSS (eGBS) s OHA MV ČR a dodavateli AIS. • Návrh a pilotní ověření vybraných služeb ISSS (eGBS) pro samosprávné AIS a AIS pro přenesenou působnost. | Výstupy: • Stanovení technických podmínek pro používání ISSS (eGBS) a ISZR v samosprávných AIS a AIS pro přenesenou působnost. • Analyzování, návrh a pilotní ověření ISSS (eGBS) a ISZR služeb pro AIS samosprávné a AIS pro přenesenou působnost. Indikátory: • Počet pilotně ověřených ISSS (eGBS) a ISZR služeb pro samosprávné AIS. | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Rozvoj ročně: ESB/ISSS (eGBS) : 3-4 mil. Kč s DPH | ISSS byl dříve označován jako eGon Service Bus (eGSB). Toto prostředí bylo provozované Ministerstvem vnitra ČR.
PZKK-13 | 1 - vysoká | PZKK_13: Uveřejňování údajů a informací v Národním katalogu otevřených dat, přispět k transparentnosti a možnosti využití údajů třetími stranami. | • Analyzovat aktuální situaci v oblasti publikování otevřených dat do NKOD • Navrhnout metodiku uveřejňování otevřených dat v souladu s národní metodikou publikování otevřených dat • Realizovat publikaci otevřených dat (datových sad provozních, agendových, apod.) • Spojit roli publikanta s kurátorem datových sad • Udržovat a rozšiřovat datové sady otevřených dat, které jsou publikovány v NKOD | Výstupy: • Otevřená data provozní, smluví, ale i agendová a odborná jsou uveřejňována pravidelně v NKOD • Rozšířená odpovědnost publikantů informací na webu KK i o publikování otevřených dat na NKOD Indikátory: • Počet publikovaných datových sad na NKOD • Meziroční nárůst publikovaných datových sad za KÚKK na NKOD . | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 0,3–0,5 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05 – 0,1 mil. Kč s DPH
PZKK-14 | 1 - vysoká | PZKK_14: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb poskytovaných v území Karlovarského kraje – Krajským úřadem Karlovarského kraje, pro města a obce, uveřejnit a rozvíjet jej. | • Analyzovat služby poskytované Karlovarským krajem a Krajským úřadem Karlovarského kraje • Navrhnout jejich popis v souladu s katalogem služeb veřejné správy (včetně EA modelu) • Realizovat/vypracovat katalog služeb • Publikovat katalog služeb na portále VS a Karlovarského kraje • Udržovat a rozšiřovat katalog služeb (včetně souvisejících EA modelů) | Výstupy: • Katalog služeb, které KK a KÚKK poskytuje v území (pro obyvatele, města a obce, podnikatele, apod.) • Katalog služeb je publikován na portále VS • Katalog služeb je plánem digitalizace služeb pro 2022-2027 Indikátory: • Publikovaný katalog služeb na portále VS • Publikovaný katalog služeb na portále Karlovarského kraje | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2 – 0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-15 | 1 - vysoká | PZKK_15: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, uveřejnit a rozvíjet jej. | • Analyzovat služby poskytované příspěvkovými organizacem Karlovarského kraje • Navrhnout jejich popis v souladu s katalogem služeb veřejné správy (včetně EA modelu) • Realizovat/vypracovat katalog služeb • Publikovat katalog služeb na portále VS, Karlovarského kraje a na webech příspěvkových organizacích • Udržovat a rozšiřovat katalog služeb (včetně souvisejících EA modelů) | Výstupy: • Katalog služeb, které KK a KÚKK poskytuje v území (pro příspěvkové orgasnizace, apod.) • Katalog služeb je publikován na portále VS • Katalog služeb je plánem digitalizace služeb pro 2022-2027 Indikátory: • Publikovaný katalog služeb na portále VS • Publikovaný katalog služeb na portále Karlovarského kraje | Vedení KÚKK | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2 – 0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-16 | 1 - vysoká | PZKK_16: Vytvořit centrum expertízy v oblasti digitalizace procesů, Enterprise architektury a projektového řízení pro města a obce v Karlovarském kraji. | • Analyzovat předpoklady pro vytvoření centra expertizy služby digitalizace procesů, Enterprise architektury a projektového řízené • Navrhnout jeho vznik (kombinace ointerních s převažujícími externími zdroji) • Realizovat centrum expertizy • Poskytovat podporu a konzultace městům a obcím v Karlovarském kraji | Výstupy: • Pracovníci odboru informatiky jsou znalí principů Enterprise architektury • Průběžná údržba modelů EA v nástroje Archi/Enterprise Architekt. Indikátory: • Počet pracovníků odboru informatiky certifikovaných na TOGAF a ArchiMate • Počet pracovníků KÚKK certifikovaných na TOGAF a ArchiMate | Vedení KÚKK | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 0,5 – 0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1 – 0,125 mil. Kč s DPH
PZKK-17 | 1 - vysoká | PZKK_17: Zavést a využívat metody projektového řízení v ICT oblasti (PRINCE2) a nastavit základní procesy a postupy projektového reportingu. | • Opětovně zavést metody projektového řízení v oblasti ICT dle metodiky PRINCE2 • Nastavit základní procesy a projekty, které budou financované z ESF tímto způsobem řídit • Pravidelně reportovat stavy projektů (se zapojením externích zdrojů) | Výstupy: • Zavedení procesů projektového řízení v oblasti ICT • Navázat na zkušenosti s metodikou PRINCE2 na odboru informatiky Indikátory: • Počet pracovníků odboru informatiky certifikovaných na PRINCE2 • Počet pracovníků KÚKK certifikovaných na PRINCE2 | Vedení KÚKK | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05 – 0,1 mil. Kč s DPH
PZKK-18 | 1 - vysoká | PZKK_18: Vypracovat metodické návody pro města a obce v oblasti ICT dotačního managementu, které pomohou se zorientovat v možnostech čerpání finančních prostředků z ESF, iniciovat, realizovat a vykazovat ICT projekty (včetně jejich publikace na specializovaném portále). | • Analyzovat požadavky měst a obcí v oblasti ICT • Navrhnout a vypracovat sadu návodů „jak využít služby ICT“ ve městech a obcích na území kraje • Publikovat návody na webu/sekci webu k tomu určené • Poskytovat podporu a konzultace městům a obcím v Karlovarském kraji | Výstupy: • Metodické návody pro města a obce v oblasti ICT dotačního managementu (šablony, návody, apod.) • Vytvořený jednoduchý web portál pro města a obce s tématikou dotačního managementu v ICT. Indikátory: • Počet šablon dotačního managementu v ICT pro města a obce • Počet odběratelů – registrovaných uživatelů na webu | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1 – 0,2 mil. Kč s DPH
PZKK-19 | 2 - střední | PZKK_19: Zavést BIM framework pro péči a rozvoj majetku Karlovarského kraje, postupně jej rozvíjet a udržovat (včetně vytvoření metodiky pro potenciální dodavatele). | • Analyzovat požadavky na BIM framework • BIM přístup/metody pro přípravu a realizaci krajských investic včetně dodávky HW a SW o Pořízení společného datového prostředí o Pořízení společného SW o Pořízení HW pro BIM • Kontrola info modelů BIM staveb (a to zadávání VZ ale i v jejich realizaci), je potřeba definovat zadání na BIM info modely po celou dobu životního cyklu investice • Programy pro energetickou hospodárnost (energetický management) budov v rámci platformy BIM • Zavést IS BIM do prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje | Výstupy: • Metodika BIM pro odbory KÚKK (pro ZD VZ) • Pořízený a zavedený BIM systém na KÚKK. Indikátory: • Počet subjektů, které dodávají podklady dle BIM metodiky • Počet objektů/investičních akcí evidovaných v BIM systému • Meziroční nárůst objektů/investičních akcí evidovaných v BIM systému | Vedení KÚKK | KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment • IROP, výzva č. 29. eGovernment | Pořízení: 45–60 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2 – 3 mil. Kč s DPH
PZKK-20 | 2 - střední | PZKK_20: Vytvořit a zavést sdílený a vzdáleně přístupný Web Content Management System (web platforma) pro města a obce, sdružení a spolky, které si nemohou dovolit vytvořit a spravovat web obce na svých platformách. | • Analyzovat požadavky na sdílený Web Content Management Systém (web platforma) pro města a obce, sdružení a spolky • Navrhnout vhodné řešení • Zajistit oddělené web tenants pro města a obce • Vybrat pilotní obec a ověřit si předpoklady • Nabídnout využití těm městům a obcím, které si nemohou dovolit vlastní web | Výstupy: • Zprovozněný web kontent systém s možností nastavit tenant pro obec a město • Pilotní web stránka Indikátory: • Počet měst a obcí využívající tento Web Content Management System • Počet měst a obcí využívající tento Web Content Management Systém (meziroční nárůst) | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet | Pořízení: 2,5–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–1 mil. Kč s DPH
PZKK-21 | 1 - vysoká | PZKK_21: Zavést pravidelná konferenční setkávání informatiků měst a obcí Karlovarského kraje s cílem sdílení dobré praxe v oblasti ICT. | • Analyzovat požadavky na pravidelná setkávání informatiků měst a obcí Karlovarského kraje • Zajistit pravidelný program, vystupující a prostory (včetně doprovodného programu) • Realizovat opakovaně 2-4x do roka setkání informatiků města a obcí | Výstupy: • Vytvořená platforma pro setkávání se v oblasti ICT • Publikování konferenčních přednášek na web KK nebo ve e-sborníku (i tištěném) Indikátory: • Počet účastníků konference • Meziroční nárůst počtu účastníků konference | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,3–0,4 mil. Kč s DPH
PZKK-22 | 1 - vysoká | PZKK_22: Modernizovat design a obsah webu Karlovarského kraje. | • Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Karlovarského kraje (občan – podnikatel – turista – města a obce v kraji – příspěvkové organizace) • Vytvořit nový design webu (drátěný model) v souladu s „corporate design“ Karlovarského kraje • Zpracovat a spustit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů | Výstupy: • Modernizovaný web Karlovarského kraje • Design web Karlovarského kraje odpovídá současným trendům Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 1,5–2 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,4 mil. Kč s DPH
PZKK-23 | 1 - vysoká | PZKK_23: Zavést a modernizovat Majetkový portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.). | • Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Majetkového portálu Karlovarského kraje • Modernizovat portál • Umožnit autentizaci pomocí státem garantovaných služeb ISDS, JIP/KAAS, NIA, eGovernment klíč a BankID • Zpřístupnit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů | Výstupy: • Modernizaovaný majetkový portál Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací | Odbor správy majetku | KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment | Pořízení: 2–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH
PZKK-24 | 1 - vysoká | PZKK_24: Zavést a modernizovat Dotační portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.). | • Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Dotačního portálu Karlovarského kraje (žadatelé o dotaci) • Modernizovat portál • Umožnit autentizaci pomocí státem garantovaných služeb ISDS, JIP/KAAS, NIA, eGovernment klíč a BankID • Zpřístupnit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů | Výstupy: • Modernizovaný majetkový portál Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment | Pořízení: 2–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH
PZKK-25 | 1 - vysoká | PZKK_25: Dokončit online propojení příspěvkových organizací v oblasti ekonomicky, rozpočtu a financí pomocí „GINIS online“. | • Vypracovat plán dokončení online napojení příspěvkových organizací na GINIS • Postupně připojovat zbývající příspěvkové organizace online do GINIS • Přejít od měsíčních dávkových přenosů z účetnictví zbývajících příspěvkových organizací do GINIS na online přenosy • Finanční odbor KÚKK potvrdí, že všechny přenosy jsou online | Výstupy: • Všechny offline příspěvkové organizace používající GINIS jsou v režimu online • Není dávkové měsíční zpracování, pouze online zpracování Indikátory: • Počet online napojených příspěvkových organizací se rovná počtu příspěvkových organizací • Žádný dávkový měsíční přenos do GINIS | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment • IROP, výzva č. 29. eGovernment | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH 4–5 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,3 – 0,5 mil. Kč s DPH
PZKK-26 | 1 - vysoká | PZKK_26: Vypracování a publikování metodik a návodů pro města a obce z oblasti využití centrálních služeb eGovernmentu. | • Analyzovat požadavky měst a obcí v oblasti eGovernment • Navrhnout a vypracovat sadu návodů „jak využít služby eGovernment“ ve městech a obcích na území kraje • Publikovat návody na webu/sekci webu k tomu určené • Poskytovat podporu a konzultace městům a obcím v Karlovarském kraji | Výstupy: • Metodické návody pro města a obce pro využití centrálních služeb eGovernment (šablony, návody, apod.) • Vytvořený jednoduchý web portál pro města a obce s tématikou ICT strategie. Indikátory: • Počet návodů ICT eGovernment pro města a obce • Počet odběratelů – registrovaných uživatelů na webu | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH
PZKK-27 | 3 - nízká | PZKK_27: Obnovit a rozvíjet digitální snímání terénu, povrchů silniční sítě a krajského mobiliáře s cílem lokalizovat tyto údaje a objekty v GIT (DTM). | • Iniciovat pokračování v digitalizaci dalších objektů reálného světa silniční sítě • Rozvíjet účelovou mapu povrchové situace (základní prostorová situace) • Připravit se na splnění povinnosti, že od 1.7.2023 každá obec/každý vlastník, správce a provozovatel sítě dopravní a technické infrastruktury musí na rozhraní ČÚZK své sítě dopravní nebo technické infrastruktury (součástí připravované Digitální technické mapy kraje). | Výstupy: • Nasnímané a digitalizované další objekty reálného světa silniční sítě • Importované popisné údaje v dané vrstvě DTM/GIS Indikátory: • Počet nových objektů reálného světa ze silniční sítě uložených v DTMIGIS • Sdílení těchto údajů | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 10–15 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2–3 mil. Kč s DPH
PZKK-28 | 1 - vysoká | PZKK_28: V souladu se zákonem dokončit Digitální technickou mapu Karlovarského kraje a dále ji rozvíjet. | • Sbírat data o obecních a městských sítích (vše co by mohly obec nebo kraj vlastnit - vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, kabely NN, vysoké napětí, ...) • Pokračovat ve spolupráci s obcemi v kraji, které vlastní jakoukoli obecní síť (vodovodní, kanalizační, komunikační, veřejné osvětlení) • Připravit se na splnění povinnosti, že od 1.7.2023 každá obec/každý vlastník, správce a provozovatel sítě dopravní a technické infrastruktury musí na rozhraní ČÚZK své sítě dopravní nebo technické infrastruktury (součástí připravované Digitální technické mapy kraje). | Výstupy: • Vytvořený datový sklad DTM • Správa dat základní povrchové situace • Správa dat technické a dopravní infrastruktury • Správa vlastní technické a dopravní infrastr. kraje • Zpřístupnění dat a služeb včetně opendat Indikátory: • Vrstva základní povrchové situace kraje dokončena do 30.6.2023 • Pravidelná účast na jednáních Pracovní skupiny - Koordinační rada správců digitální mapy VS a DTM (součást Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování) | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 20–30 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2–3 mil. Kč s DPH
PZKK-29 | 1 - vysoká | PZKK_29: Pokračovat a rozvíjet ve spolupráci se správci inženýrských sítích sběr dat o objektech reálného světa v jejich kompetenci za účelem rozšiřovat tematické vrstvy v GIS/DTM. | • Pokračovat ve vektorizaci dat od velkých správců sítí, se kterými jsou od roku 2013 uzavřené smlouvy o spolupráci (ČEZ, Cetin, O2, Gasnetu, vodovody a kanalizace) • Publikovat na Geoportalu DMVS • ČEZ poskytuje soubory dat o trasách vysokého napětí (VN), nízkého (NN) a velmi vysokého napětí (VVN), které jsou barevně odlišeny v reprodukci. Avšak nepublikují se veřejně, publikují se omezeně - pouze pro obce a správce, kteří mají s KÚKK smlouvu o spolupráci) • Pokračovat v tom, co bylo započato v roce 2013 - zpracovávat geodetická zaměření skutečného provedení staveb v obcích, které právě vydaly vyhlášku o vedení DTM obce. • Zpřístupňovat starostům měst a obcí údaje na geoportálu/služby neveřejné | Výstupy: • Rozšířená GIS/DTM evidence v účelové mapě povrchové situace (základní prostorová situace), tzn. polohopis dalších objektů reálného světa včetně výškopisu obecních a městských sítí - vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, kabely NN, vysoké napětí, apod. Indikátory: • Počet zapojených měst a obcí v kraji, které vlastní jakoukoli obecní síť (vodovodní, kanalizační, komunikační, veřejné osvětlení) • Počet zapojených správců inženýrských sítí | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 5–10 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 1,5–2 mil. Kč s DPH
PZKK-30 | 1 - vysoká | PZKK_30: Zavést a udržovat katalog ICT služeb, které Karlovarský kraj nabízí a může nabídnout pro města a obce v území (včetně odpovídajícího portálu s profilem obce pro čerpání těchto ICT služeb). | • Analyzovat ICT služby poskytované Karlovarským krajem a Krajským úřadem Karlovarského kraje • Navrhnout jejich popis v souladu s katalogem služeb veřejné správy (včetně EA modelu) • Realizovat/vypracovat katalog služeb • Publikovat katalog služeb na portále VS a Karlovarského kraje • Udržovat a rozšiřovat katalog služeb (včetně souvisejících EA modelů) | Výstupy: • Katalog ICT služeb, které KK a KÚKK poskytuje v území (pro příspěvkové organizace, apod.) • Katalog ICT služeb je publikován na portále VS • Katalog ICT služeb je výsledkem realizace plánu digitalizace služeb pro 2022-2027 Indikátory: • Publikovaný katalog ICT služeb na portále VS • Publikovaný katalog ICT služeb na portále Karlovarského kraje | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,6–0,9 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-31 | 2 - střední | PZKK_31: Zahájit metodickou přípravu na využití služeb eGCloud v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje v souladu s metodikou eGovernment. | • Seznámit se s možnostmi využití infrastrukturních služeb státem garantovaného eGCloud • Vytvořit/adaptovat metodiku eGCloud do prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje • Vytipovat varianty využití a vypracovat studii proveditelnosti • Porovnat efekty využití a pilotně ověřit | Výstupy: • Adaptovaná metodika použití eGCloud v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje • Provedeny výpočty efektivnosti používání eGCloud a porovnání s náklady odboru informatiky Indikátory: • Nákladovost využití eGCloud v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,7–0,9 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-32 | 1 - vysoká | PZKK_32: Zavést publikaci existujících nebo připravovaných portálů Karlovarského kraje jako „dlaždice“ na Portále občana České republiky (propagace ICT Karlovarského kraje na národní úrovni). | • Navrhnout sadu „dlaždic“ pomocí grafického editoru k Portálu občana • Registrovat Krajský úřad Karlovarského kraje jak Service Provider • Potvrdit si, že všechny Karlovarským krajem provozované portály mají možnost přístupu přes ISDS, NIA, eGovernment klíč, JIP/KAAS a BankID • Umístit na národní Portál občana dlaždice Karlovarského kraje a zpřístupnit portály přes něj (státem garantovaná autentizace) | Výstupy: • Karlovarský kraj a Krajský úřad Karlovarského kraje mají umístěnou dlaždici v národním Portálu občana (popřípadě více dlaždic) • Do portálů Karlovarského kraje lze vstoupit po autorizaci na národním Portálu občana pomocí NIA, ISDS eGovernment klíče, jména a hesla Indikátory: • Počet dlaždic v národním Portále občana | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 0,3–0,4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05–0,1 mil. Kč s DPH
PZKK-33 | 1 - vysoká | PZKK_33: Průběžná realizace požadavků kybernetické bezpečnosti v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje. | • Definovat požadavky na security stack (funkční, organizační, technické, apod.) • Iniciovat projekt na posílení kybernetické bezpečnosti • Připravit podklady pro poskytovatele dotace, zadávací dokumentace a podobně • Zajistit dodávky podle požadavků a realizovat security stack, který je v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB) a související Vyhlášky č. 82/2018 Sb. | Výstupy: • Vybudovaný security stack • Logicky a funkčně provázaný soubor technických opatření vedoucích k naplnění principů Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB) a související Vyhlášky č. 82/2018 Sb Indikátory: • Naplněny podmínky zákona KYBEZ • Vypracované směrnice | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 29. eGovernment | Pořízení: 15–20 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2–3 mil. Kč s DPH
PZKK-34 | 1 - vysoká | PZKK_34: Rozvoj ICT projektů v přeshraniční spolupráci se Saskem a Bavorskem v oblasti eIDAS a Kybernetické bezpečnosti. | • Navázat na úspešné projekty CLARA I, II a III a připravit další sadu projektů přeshraniční spolupráce • Připravit podklady pro poskytovatele dotace INTEREG, apod. | Výstupy: • Projekt ICT v přeshraniční spolupráci (digitalizované a propojené ÚAP česko – německé) Indikátory: • Prohloubení Česko – německé spolupráce • Navázání na projekt CLARA III | Odbor regionálního rozvoje | Území KK (města a obce) + KÚKK | • Krajský rozpočet • INTERREG V • Ziel 3 • Horizont • TA ČR | Pořízení: 5–6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,4–0,7 mil. Kč s DPH
PZKK-35 | 3 - nízká | PZKK_35: Přebírání principů centrálně budovaného Úplného elektronického podání do prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje a pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. | • Spojit se s autory centrálního projektu Úplné elektronické podání • Seznámit se s možnostmi využití navrhovaných komponent Úplného elektronického podání v prostředí AIS Krajského úřadu Karlovarského kraje • Vypracovat/adaptovat metodiky centrálního Úplného elektronického podání do prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje | Výstupy: • KÚKK se zapojil do projektu Úplné elektronické podání MV ČR • Ustanoven koordinátor Úplného elektronického podání za KÚKK Indikátory: • Vypracování metodiky Úplného elektronického podání v prostředí KÚKK • Rozšíření metodiky Úplného elektronického podání na příspěvkové organizace | Odbor informatiky | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 0,6–0,7 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05–0,1 mil. Kč s DPH
PZKK-36 | 1 - vysoká | PZKK_36: Digitalizace dalších vnitřních agend agend – cestovní příkazy, schvalování dovolenek, nastavení workflow pro různé typy dokumentů v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje. | • Analýza požadavků na digitalizaci cestovních příkazů a dovolenek • Návrh a realizace workflow • Ověření workflow v pilotném režimu • Úprava workflow podle výsledků pilotního režimu • Dokončení a otestování • Zavedení do praxe a využívání | Výstupy: • Cestovní příkazy jsou digitalizovány • Schvalování dovolenek je digitalizováno Indikátory: • Snížení (směrem k nule) počtu listinných cestovních příkazů • Zvýšení počtu elektronicky vystavených cestovních příkazů | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment" | Pořízení: 2–3 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-37 | 2 - střední | PZKK_37: Sjednocení dvou rozdílných spisových služeb přechod na integrovanou spisovou službu včetně zavedení jednotných workflow (zlepšení komunikace mezi spisovými službami, návrhy řešení). | • Analyzovat technickou a procesní proveditelnost sloučení spisových služeb VITA Software s.r.o. a Athena • Realizovat sloučení spisových služeb a převody workflow | Výstupy: • Jednotná spisová služba pro KÚKK • Různé odbory nepoužívají rozdílné spisové služby Indikátory: • Nárůst počtu uživatelů spisové služby • Počet převedených workflow z původních spisových služeb do jednotné spisové služby | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 3–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-38 | 2 - střední | PZKK_38: Sjednocení podpůrných systémů Web Dispečink a SPZ do jednoho SW (automatizovaná tvorba knihy jízd). | • Definovat požadavky na sjednocení podpůrných systémů Web Dispečink a SPZ • Sjednotit tyto dva systémy do jednoho • Otestovat řádně – pilotně ověřit • Zkontrolovat automatickou tvorbu knihy jízd nájezdem pilotních jízd vozy z vozového parku • Zahájit produkční používání | Výstupy: • Jednotný program na Web Dispečink a SPZ • Automatizovaná tvorba knihy jízd Indikátory: • Kniha jízd se vytváří automaticky | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 0,7–0,8 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH
PZKK-39 | 1 - vysoká | PZKK_39: Rozvoj Business intelligence pro vytěžování dat z agendových infomačních systémů pro potřeby sdílení a reportování napříč odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje. | • Sběr požadavků na reportingovou platformu Business Intelligence • Zavedení rozšíření platformy Business Intelligence • Vytěžení dat z KEVIS a dalších IS do jiných aplikací • Založit “analytické oddělení”, které není a mělo by vzniknout, protože využitelnost sjednocené datové základny je daleko širší než je nyní (např. BI nástroje, reporting, analytické úlohy, trendy, apod.) | Výstupy: • Vytvoření rozšíření platformy Business Intelligence • Vytěžování dat z KEVIS a přípravy analytických podkladů pro finanční odbor Indikátory: • Počet automaticky vytvořených reportů z agend • Zpřesnění ekonomických dat, která se reportují | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ | Pořízení: 5–8 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,6–0,7 mil. Kč s DPH
PZKK-40 | 1 - vysoká | PZKK_40: Automatizace rutinních úloh pomocí RPA na odborech (obecně). | • Analyzovat vybrané procesy – na základě sběru informací z relevantních podkladových materiálů a informačních zdrojů a zejména prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s relevantními zaměstnanci • Zmapovat a popsat následující parametry vykonávaných procesů: o vstupy jednotlivých procesů a jejich dílčích činností o výstupy jednotlivých procesů a jejich dílčích činností o role vstupují do jednotlivých procesů (jaké je personální zajištění procesů) o slabá (úzká) místa výkonu jednotlivých procesů • Realizovat např. automatizovaný proces kontroly a ověřování správnosti údajů na smlouvách vůči veřejně dostupným registrům (otázkou je, jak postupovat při nalezení neshody, ale i to je řešitelné – záznam do chybovníku a pak oznámení věcnému správci registru) | Výstupy: • Automatizované a robotizované procesy KÚKK pomocí RPA (kontrola správnosti údajů ve smlouvách z veřejně dostupných zdrojů) • Automatizované procesy spisové služby a dalších workflow/příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, apod./ Indikátory: • Zkrácení času na realizaci jednoho procesu • Snížení podílu ruční práce • Zjednodušení procesu | Odbor informatiky | KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH
PZKK-41 | 1 - vysoká | PZKK_41: Rozšíření bezpečnostního portálu včetně aktualizace dat | • Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu bezpečnostního portálu • Vytvořit plán modernizace a rozšíření • Zpracovat a spustit nové funkcionality a obsah webu • Aktualizace dat o mimořádných událostech, doplnění dalších modulů, např. OBNOVA doplnění kontaktních informací • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů | Výstupy: • Rozšířený bezpečnostní portál o nové funkcionality a obsah Indikátory: • Zvýšený zájem o používání bezpečnostního portálu • Nárůst počtu uživatelů | Odbor bezpečnosti a krizového řízení | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 29. eGovernment | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH
PZKK-42 | 2 - střední | PZKK_42: Dokončit budování místnosti krizového štábu (SOS – Společné operační středisko). | • Pokračovat v budouvání “krizové místnosti”, ve kterém je možné jednat a využívat signály/informace z/do SOS napojených služeb krizového řízení, IZS, městských policií (např. Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) | Výstupy: • Napojení městských policií na SOS Indikátory: • Počet subjektů IZS napojených na SOS • Zrychlení sdílení informací při krizovém řízení | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) | • Krajský rozpočet | Pořízení: 15–20 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 1,1–2 mil. Kč s DPH
PZKK-43 | 3 - nízká | PZKK_43: Zlepšení provozních a obsahových vlastností Portálu úředníka Krajského úřadu Karlovarského kraje. | • Analyzovat stávající stav používání Portálu úředníka • Navrhnout jeho modernizaci • Realizovat modernizaci Portálu úředníka (doplnit JAB s možností autentizace prostřednictvím JIP/KAAS) | Výstupy: • Portál úředníka je aktualizovaný • Portál úředníka je optimalizovaný z pohledu funkčnosti Indikátory: • Nárůst denních přístupů na Portál úředníka • Počet přístupů za den na Portál úředníka. | Vedení KÚKK | KÚKK | • Krajský rozpočet | Pořízení: 0,2–0,4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05–0,1 mil. Kč s DPH
PZKK-44 | 2 - střední | PZKK_44: Digitálně přívětivá lokální legislativa (krajské vyhlášky, apod.), Digital First, Digital by Default. | • Vypracovat metodiku přípravy digitálně přívětivé (krajské) legislativy • Metodiku pilotně ověřit v praxi • Vypracovat 3 krajské vyhlášky a předložené ke schválení | Výstupy: • Nově připravované vyhlášky zohledňují princip, že služby pro občany poskytované jsou v první řadě poskytované elektronickym následně asistovaným způsobem Infikátory: • Krajské vyhlášky jsou koncipovány tak, aby přímo podporovaly digitalizaci a odstraňovaly bariéry jí bránící | Vedení Karlovarského kraje | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR | Pořízení: 0,4–0,5 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH

## Projekty - harmonogram
Poř.číslo | Strategické projekty 2022 - 2027 | 1Q/2023 | 2Q/2023 | 3Q/2023 | 4Q/2023 | 1Q/2024 | 2Q/2024 | 3Q/2024 | 4Q/2024 | 1Q/2025 | 2Q/2025 | 3Q/2025 | 4Q/2025 | 1Q/2026 | 2Q/2026 | 3Q/2026 | 4Q/2026 | 1Q/2027 | 2Q/2027 | 3Q/2027 | 4Q/2027
1 | PZKK_5: Vytvořit „cloudové datové úložiště“ – kolaborativní platformu především pro zaměstnance KÚKK, případně i pro externí osoby (např. ze státní správy, ze ZZO apod.), naplňující podmínku autorizace (při dodržení všech zásad a požadavků vyplývajících z kybernetického zákona). | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
2 | PZKK-7: Umožnit třetím osobám (relevantně) vzdálený přístup k portálovým řešením (na základě identifikace), zavedení Jednotného autentizačního bodu pomocí BankID, ISDS, NIA (identita občana), JIP/KAAS do portálových řešení KÚKK a KK. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
3 | PZKK_11: Naplňovat ICT strategii, provádět její monitoring a evaluaci. | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
4 | PZKK_13: Uveřejňování údajů a informací v Národním katalogu otevřených dat, přispět k transparentnosti a možnosti využití údajů třetími stranami. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
5 | PZKK_14: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb poskytovaných v území Karlovarského kraje – Krajským úřadem Karlovarského kraje, pro města a obce, uveřejnit a rozvíjet jej. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
6 | PZKK_15: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, uveřejnit a rozvíjet jej. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
7 | PZKK_22: Modernizovat design a obsah webu Karlovarského kraje. | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
8 | PZKK_23: Zavést a modernizovat Majetkový portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.). | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
9 | PZKK_24: Zavést a modernizovat Dotační portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.). | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
10 | PZKK_25: Dokončit online propojení příspěvkových organizací v oblasti ekonomicky, rozpočtu a financí pomocí „GINIS online“. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F
11 | PZKK_28: V souladu se zákonem dokončit Digitální technickou mapu Karlovarského kraje a dále ji rozvíjet. | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
12 | PZKK_32: Zavést publikaci existujících nebo připravovaných portálů Karlovarského kraje jako „dlaždice“ na Portále občana České republiky (propagace ICT Karlovarského kraje na národní úrovni). | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
13 | PZKK_33: Průběžná realizace požadavků kybernetické bezpečnosti v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje. | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER
14 | PZKK_36: Digitalizace dalších vnitřních agend agend – cestovní příkazy, schvalování dovolenek, nastavení workflow pro různé typy dokumentů v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje. | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
15 | PZKK_39: Rozvoj Business intelligence pro vytěžování dat z agendových infomačních systémů pro potřeby sdílení a reportování napříč odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje. | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER
16 | PZKK_40: Automatizace rutinních úloh pomocí RPA na odborech (obecně). | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F
17 | PZKK_41: Rozšíření bezpečnostního portálu včetně aktualizace dat | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pre_Pro_F | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EZ | Pro_F - EP | Pro_F - EP | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - ER | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Pro_F - EU | Post_Pro_F | Post_Pro_F | Post_Pro_F
| Pre_Pro_F | Předprojektová fáze
| Pro_F - EZ | Projektová fáze - etapa zahájení
| Pro_F - EP | Projektová fáze - etapa plánování
| Pro_F - ER | Projektová fáze - etapa realizace
| Pro_F - EU | Projektová fáze - etapa ukončení
| Post_Pro_F | Poprojektová fáze

## PZKK-05
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-05
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_5: Vytvořit „cloudové datové úložiště“ – kolaborativní platformu především pro zaměstnance KÚKK, případně i pro externí osoby (např. ze státní správy, ze ZZO apod.), naplňující podmínku autorizace (při dodržení všech zásad a požadavků vyplývajících z kybernetického zákona).
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Přínosy projektu
Již v realizaci
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
Již v realizaci
Vazby na okolí | PZKK-33
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Není relevantní | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-07
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-07
NÁZEV PROJEKTU | PZKK-7: Umožnit třetím osobám (relevantně) vzdálený přístup k portálovým řešením (na základě identifikace), zavedení Jednotného autentizačního bodu pomocí BankID, ISDS, NIA (identita občana), JIP/KAAS do portálových řešení KÚKK a KK.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK + ZZO
Přínosy projektu
Výstupy: • Pravidla pro zřízení identity třetích stran. • Rozšířený Identity management… Indikátory: • Počet nově přidělených identit. • Počet autentizovaných a autorizovaných osob přistupujících z vnějšku (meziročně a za dobu platnosti ICT Strategie).
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat možnosti využití autentizace a autorizace pomocí státem garantovaných služeb pro vstup do prostředí ICT KÚKK (např. NIA, JIP/KAAS? ISDS), ale i službami komerčních/bankovních společností (BankID). • Navrhnout řešení autentizace a autorizace pro externí uživatele. • Realizovat autentizaci a autorizaci v souladu s návrhem. • Pilotně ověřit realizovaný návrh.
Vazby na okolí | PZKK-22
PZKK-23
PZKK-24
PZKK-41
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment • IROP, výzva č. 29. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 2–3 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,4 – 0,6 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-11
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-11
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_11: Naplňovat ICT strategii, provádět její monitoring a evaluaci.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Pravidelná jednání o realizaci ICT strategie. • Zprávy o realizaci ICT strategie předkládané vedení KÚKK. • Vypracování nezávislých monitorovacích a evaluačních práv. Indikátory: • Počet zahájených, v realizaci a ukončených projektů v daném roce. • Počet zahájených, v realizaci a ukončených projektů na konci platnosti strategie.
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Průběžně, min. 1x ročně (po dobu platnosti strategie) zajišťovat realizaci ICT strategie, provádět její pravidelný monitoring a evaluaci.
Vazby na okolí | Není relevantní
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pro monitoring a evaluaci: externí (nezávislý) dodavatel najímaný 1x ročně na dobu 1-2 týdnů | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | Není relevantní | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Není relevantní

## PZKK-13
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-13
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_13: Uveřejňování údajů a informací v Národním katalogu otevřených dat, přispět k transparentnosti a možnosti využití údajů třetími stranami.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Otevřená data provozní, smluví, ale i agendová a odborná jsou uveřejňována pravidelně v NKOD • Rozšířená odpovědnost publikantů informací na webu KK i o publikování otevřených dat na NKOD Indikátory: • Počet publikovaných datových sad na NKOD • Meziroční nárůst publikovaných datových sad za KÚKK na NKOD .
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat aktuální situaci v oblasti publikování otevřených dat do NKOD • Navrhnout metodiku uveřejňování otevřených dat v souladu s národní metodikou publikování otevřených dat • Realizovat publikaci otevřených dat (datových sad provozních, agendových, apod.) • Spojit roli publikanta s kurátorem datových sad • Udržovat a rozšiřovat datové sady otevřených dat, které jsou publikovány v NKOD
Vazby na okolí | PZKK-39
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • OPZ+
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,3–0,5 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05 – 0,1 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Není relevantní

## PZKK-14
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-14
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_14: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb poskytovaných v území Karlovarského kraje – Krajským úřadem Karlovarského kraje, pro města a obce, uveřejnit a rozvíjet jej.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Katalog služeb, které KK a KÚKK poskytuje v území (pro obyvatele, města a obce, podnikatele, apod.) • Katalog služeb je publikován na portále VS • Katalog služeb je plánem digitalizace služeb pro 2022-2027 Indikátory: • Publikovaný katalog služeb na portále VS • Publikovaný katalog služeb na portále Karlovarského kraje
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat služby poskytované Karlovarským krajem a Krajským úřadem Karlovarského kraje • Navrhnout jejich popis v souladu s katalogem služeb veřejné správy (včetně EA modelu) • Realizovat/vypracovat katalog služeb • Publikovat katalog služeb na portále VS a Karlovarského kraje • Udržovat a rozšiřovat katalog služeb (včetně souvisejících EA modelů)
Vazby na okolí | PZKK-15
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2 – 0,3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Není relevantní

## PZKK-15
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-15
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_15: V souladu s Národním architektonickým rámcem vypracovat katalog služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, uveřejnit a rozvíjet jej.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Katalog služeb, které KK a KÚKK poskytuje v území (pro příspěvkové orgasnizace, apod.) • Katalog služeb je publikován na portále VS • Katalog služeb je plánem digitalizace služeb pro 2022-2027 Indikátory: • Publikovaný katalog služeb na portále VS • Publikovaný katalog služeb na portále Karlovarského kraje
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat služby poskytované příspěvkovými organizacem Karlovarského kraje • Navrhnout jejich popis v souladu s katalogem služeb veřejné správy (včetně EA modelu) • Realizovat/vypracovat katalog služeb • Publikovat katalog služeb na portále VS, Karlovarského kraje a na webech příspěvkových organizacích • Udržovat a rozšiřovat katalog služeb (včetně souvisejících EA modelů)
Vazby na okolí | PZKK-14
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2 – 0,3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Není relevantní

## PZKK-22
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-22
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_22: Modernizovat design a obsah webu Karlovarského kraje.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Modernizaovaný majetkový portál Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Karlovarského kraje (občan – podnikatel – turista – města a obce v kraji – příspěvkové organizace) • Vytvořit nový design webu (drátěný model) v souladu s „corporate design“ Karlovarského kraje • Zpracovat a spustit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů
Vazby na okolí | PZKK-07
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 1,5–2 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,4 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-23
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-23
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_23: Zavést a modernizovat Majetkový portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.).
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Modernizaovaný majetkový portál Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Majetkového portálu Karlovarského kraje • Modernizovat portál • Umožnit autentizaci pomocí státem garantovaných služeb ISDS, JIP/KAAS, NIA, eGovernment klíč a BankID • Zpřístupnit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů
Vazby na okolí | PZKK-07
PZKK-24
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 2–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-24
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-24
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_24: Zavést a modernizovat Dotační portál Karlovarského kraje (využití státem garantované autentizace pomocí NIA, ISDS, apod.).
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce)
Přínosy projektu
Výstupy: • Modernizovaný majetkový portál Indikátory: • Zvýšení počtu návštěvníků webu • Kvalitnější obsah a struktura informací
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu Dotačního portálu Karlovarského kraje (žadatelé o dotaci) • Modernizovat portál • Umožnit autentizaci pomocí státem garantovaných služeb ISDS, JIP/KAAS, NIA, eGovernment klíč a BankID • Zpřístupnit modernizovaný web • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů
Vazby na okolí | PZKK-07
PZKK-23
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 2–4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,5–0,6 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-25
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-25
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_25: Dokončit online propojení příspěvkových organizací v oblasti ekonomicky, rozpočtu a financí pomocí „GINIS online“.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce)
Přínosy projektu
Výstupy: • Všechny offline příspěvkové organizace používající GINIS jsou v režimu online • Není dávkové měsíční zpracování, pouze online zpracování Indikátory: • Počet online napojených příspěvkových organizací se rovná počtu příspěvkových organizací • Žádný dávkový měsíční přenos do GINIS
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Vypracovat plán dokončení online napojení příspěvkových organizací na GINIS • Postupně připojovat zbývající příspěvkové organizace online do GINIS • Přejít od měsíčních dávkových přenosů z účetnictví zbývajících příspěvkových organizací do GINIS na online přenosy • Finanční odbor KÚKK potvrdí, že všechny přenosy jsou online
Vazby na okolí | PZKK-33
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment • IROP, výzva č. 29. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH 4–5 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,3 – 0,5 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-28
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-28
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_28: V souladu se zákonem dokončit Digitální technickou mapu Karlovarského kraje a dále ji rozvíjet.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Vytvořený datový sklad DTM • Správa dat základní povrchové situace • Správa dat technické a dopravní infrastruktury • Správa vlastní technické a dopravní infrastr. kraje • Zpřístupnění dat a služeb včetně opendat Indikátory: • Vrstva základní povrchové situace kraje dokončena do 30.6.2023 • Pravidelná účast na jednáních Pracovní skupiny - Koordinační rada správců digitální mapy VS a DTM (součást Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování)
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Sbírat data o obecních a městských sítích (vše co by mohly obec nebo kraj vlastnit - vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, kabely NN, vysoké napětí, ...) • Pokračovat ve spolupráci s obcemi v kraji, které vlastní jakoukoli obecní síť (vodovodní, kanalizační, komunikační, veřejné osvětlení) • Připravit se na splnění povinnosti, že od 1.7.2023 každá obec/každý vlastník, správce a provozovatel sítě dopravní a technické infrastruktury musí na rozhraní ČÚZK své sítě dopravní nebo technické infrastruktury (součástí připravované Digitální technické mapy kraje).
Vazby na okolí | PZKK-32
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • OPZ+ • TA ČR
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 20–30 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2–3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. • Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Není relevantní

## PZKK-32
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-32
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_32: Zavést publikaci existujících nebo připravovaných portálů Karlovarského kraje jako „dlaždice“ na Portále občana České republiky (propagace ICT Karlovarského kraje na národní úrovni).
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Karlovarský kraj a Krajský úřad Karlovarského kraje mají umístěnou dlaždici v národním Portálu občana (popřípadě více dlaždic) • Do portálů Karlovarského kraje lze vstoupit po autorizaci na národním Portálu občana pomocí NIA, ISDS eGovernment klíče, jména a hesla Indikátory: • Počet dlaždic v národním Portále občana
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Navrhnout sadu „dlaždic“ pomocí grafického editoru k Portálu občana • Registrovat Krajský úřad Karlovarského kraje jak Service Provider • Potvrdit si, že všechny Karlovarským krajem provozované portály mají možnost přístupu přes ISDS, NIA, eGovernment klíč, JIP/KAAS a BankID • Umístit na národní Portál občana dlaždice Karlovarského kraje a zpřístupnit portály přes něj (státem garantovaná autentizace)
Vazby na okolí | PZKK-28
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,3–0,4 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,05–0,1 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-33
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-33
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_33: Průběžná realizace požadavků kybernetické bezpečnosti v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Vybudovaný security stack • Logicky a funkčně provázaný soubor technických opatření vedoucích k naplnění principů Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB) a související Vyhlášky č. 82/2018 Sb Indikátory: • Naplněny podmínky zákona KYBEZ • Vypracované směrnice
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Definovat požadavky na security stack (funkční, organizační, technické, apod.) • Iniciovat projekt na posílení kybernetické bezpečnosti • Připravit podklady pro poskytovatele dotace, zadávací dokumentace a podobně • Zajistit dodávky podle požadavků a realizovat security stack, který je v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB) a související Vyhlášky č. 82/2018 Sb.
Vazby na okolí | PZKK-05
PZKK-25
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 29. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 15–20 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 2–3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-36
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-36
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_36: Digitalizace dalších vnitřních agend agend – cestovní příkazy, schvalování dovolenek, nastavení workflow pro různé typy dokumentů v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Cestovní příkazy jsou digitalizovány • Schvalování dovolenek je digitalizováno Indikátory: • Snížení (směrem k nule) počtu listinných cestovních příkazů • Zvýšení počtu elektronicky vystavených cestovních příkazů
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analýza požadavků na digitalizaci cestovních příkazů a dovolenek • Návrh a realizace workflow • Ověření workflow v pilotném režimu • Úprava workflow podle výsledků pilotního režimu • Dokončení a otestování • Zavedení do praxe a využívání
Vazby na okolí | PZKK-40
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment"
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 2–3 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-39
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-39
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_39: Rozvoj Business intelligence pro vytěžování dat z agendových infomačních systémů pro potřeby sdílení a reportování napříč odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Vytvoření rozšíření platformy Business Intelligence • Vytěžování dat z KEVIS a přípravy analytických podkladů pro finanční odbor Indikátory: • Počet automaticky vytvořených reportů z agend • Zpřesnění ekonomických dat, která se reportují
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Sběr požadavků na reportingovou platformu Business Intelligence • Zavedení rozšíření platformy Business Intelligence • Vytěžení dat z KEVIS a dalších IS do jiných aplikací • Založit “analytické oddělení”, které není a mělo by vzniknout, protože využitelnost sjednocené datové základny je daleko širší než je nyní (např. BI nástroje, reporting, analytické úlohy, trendy, apod.)
Vazby na okolí | PZKK-13
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • OPZ+
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 5–8 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,6–0,7 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-40
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-40
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_40: Automatizace rutinních úloh pomocí RPA na odborech (obecně).
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Automatizované a robotizované procesy KÚKK pomocí RPA (kontrola správnosti údajů ve smlouvách z veřejně dostupných zdrojů) • Automatizované procesy spisové služby a dalších workflow/příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, apod./ Indikátory: • Zkrácení času na realizaci jednoho procesu • Snížení podílu ruční práce • Zjednodušení procesu
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat vybrané procesy – na základě sběru informací z relevantních podkladových materiálů a informačních zdrojů a zejména prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s relevantními zaměstnanci • Zmapovat a popsat následující parametry vykonávaných procesů: o vstupy jednotlivých procesů a jejich dílčích činností o výstupy jednotlivých procesů a jejich dílčích činností o role vstupují do jednotlivých procesů (jaké je personální zajištění procesů) o slabá (úzká) místa výkonu jednotlivých procesů • Realizovat např. automatizovaný proces kontroly a ověřování správnosti údajů na smlouvách vůči veřejně dostupným registrům (otázkou je, jak postupovat při nalezení neshody, ale i to je řešitelné – záznam do chybovníku a pak oznámení věcnému správci registru)
Vazby na okolí | PZKK-36
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 8. eGovernment • IROP, výzva č. 9. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,2–0,3 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## PZKK-41
KARTA PROJEKTU |  |  | Identifikátor: PZKK-41
NÁZEV PROJEKTU | PZKK_41: Rozšíření bezpečnostního portálu včetně aktualizace dat
Cíl projektu | je součástí názvu projektu
Cílové skupiny | Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Přínosy projektu
Výstupy: • Rozšířený bezpečnostní portál o nové funkcionality a obsah Indikátory: • Zvýšený zájem o používání bezpečnostního portálu • Nárůst počtu uživatelů
Základní přístup k řešení (architektura řešení)
• Analyzovat požadavky cílových skupin, návštěvníků webu bezpečnostního portálu • Vytvořit plán modernizace a rozšíření • Zpracovat a spustit nové funkcionality a obsah webu • Aktualizace dat o mimořádných událostech, doplnění dalších modulů, např. OBNOVA doplnění kontaktních informací • Udržovat aktuální obsah prostřednictvím publikantů
Vazby na okolí | PZKK-07
Vazby na vhodné dotační tituly | • Krajský rozpočet • NPO • IROP, výzva č. 29. eGovernment
Odhad fin. plánu jako vstupu pro rozpočet kraje (investiční/provozní fáze) | Pořízení: 0,9–1 mil. Kč s DPH Rozvoj ročně: 0,1–0,2 mil. Kč s DPH | Rámcový harmonogram projektu | Viz záložka Projekty - harmonogram a také kap. 5.5 Harmonogram (dokument ICT Strategie)
Speciální legislativa (vyžaduje-li povaha projektu) | • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek • Zákon č.261/2021 Sb., tzv.DEPO | Rizika (časová, fin., organizační, personální) | Viz samostatný soubor rizik, ADE_KUKK_STAT_Risk_Assesment_202212DD.XLS a kap. 5.4 Rizika spojená s financováním ICT projektů (dokument ICT Strategie)
Bezpečnost | Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

## DATA
Priorita
1 - vysoká
2 - střední
3 - nízká
Cílové skupiny
Území KK (města a obce)
ZZO
KÚKK
Území KK (města a obce) + ZZO
Území KK (města a obce) + ZZO + KÚKK
Území KK (města a obce) + KÚKK
KÚKK + ZZO