Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

(verze dokumentu 1.1)

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“.

Záznamy o verzích a popis změn

| Verze | Datum schválení, číslo usnesení | Popis změny |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 10. a 11. 7. 2017, RK 815/07/17 | Výchozí verze |
| 1.1 |  | Aktualizace kapitoly 5.2. Aktualizace kapitoly 5.5. Aktualizace přílohy č. 2 Aktualizace přílohy č. 4 |

Obsah

1. Úvod	4

2. Tvorba akčního plánu na rok 2018	5

2.1. Organizační zajištění tvorby Akčního plánu, subjekty zapojené do tvorby Akčního plánu	5

2.2. Postup zpracování Akčního plánu	5

2.3. Zdroje využité při zpracování Akčního plánu	6

3. Opatření k naplnění strategických a dílčích cílů SPRSS	8

4. Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018	18

4.1. Současná podoba sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji	18

4.2. Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018	18

4.2.1. Obecné principy tvorby sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018	18

4.2.2. Kategorie A – základní síť sociálních služeb	19

4.2.3. Kategorie B – rozvojová síť sociálních služeb	21

4.2.4. Sociální služby s celostátní a nadregionální působností	22

5. Financování sítě sociálních služeb v karlovarském kraji (kategorie A)	23

5.1. Zdroje financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji	25

5.2. Náklady sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018	28

5.3. Priority ve financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018	29

5.4. Redukční koeficienty	30

5.5. Výhled financování na roky 2019 a 2020	30

Přílohy	32

Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb (kategorie A) v Karlovarském kraji v roce 2017	33

Příloha č. 2 – Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 (kategorie A)	42

Příloha č. 3 – Referenční hodnoty pro rok 2018	52

Příloha č. 4 – Nákladová náročnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (kategorie A)	54

# 1. Úvod

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (dále jen „Akční plán“) je strategický dokument pro rozhodování o financování sociálních služeb dle ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Akční plán je dokument navazující na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (dále jen „SPRSS“).

SPRSS je základním strategickým dokumentem Karlovarského kraje v sociální oblasti, jehož účelem je stanovit, jakých cílů bude Karlovarský kraj dosahovat při podpoře osob v nepříznivé sociální situaci a jakých prostředků k tomu bude využívat. SPRSS definuje rozvojové směry a prioritní oblasti v síti sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 v souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS. Sítí sociálních služeb se dle ustanovení § 3 písm. i) zákona o sociálních službách rozumí souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 je rozdělen do pěti kapitol. Po úvodní kapitole následuje kapitola popisující proces tvorby Akčního plánu. Zde je popsán postup vytváření Akčního plánu v jednotlivých fázích jeho zpracování, role subjektů podílejících se na tvorbě Akčního plánu a využité informační zdroje. Ve třetí kapitole jsou definována opatření vedoucí k naplnění strategických a dílčích cílů SPRSS. Čtvrtá kapitola vymezuje způsob tvorby sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 a stanovuje její rozsah. V páté kapitole je popsáno financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018.

# 2. Tvorba akčního plánu na rok 2018

V rámci této kapitoly je popsán postup přípravy Akčního plánu v jednotlivých fázích jeho zpracování a dále jsou popsány role subjektů podílejících se na tvorbě Akčního plánu v jednotlivých fázích a zdroje použité pro zpracování Akčního plánu.

## 2.1. Organizační zajištění tvorby Akčního plánu, subjekty zapojené do tvorby Akčního plánu

Akční plán pro rok 2018 byl zpracován odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na tvorbě Akčního plánu se v souladu s ustanovením § 95 zákona o sociálních službách podíleli rovněž zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Obce byly zapojeny především prostřednictvím Návrhové skupiny, jejímiž členy jsou zástupci obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem (pracovníci odborů sociálních věcí, účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb) a zástupci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Poskytovatelé sociálních služeb byli do procesu tvorby Akčního plánu zapojeni formou seminářů. Obce a poskytovatelé sociálních služeb byli současně osloveni s požadavkem na spolupráci při definování potřebných kapacit sociálních služeb na území Karlovarského kraje v roce 2018.

## 2.2. Postup zpracování Akčního plánu

Návrh Akčního plánu byl vytvořen jako jeden z výstupů projektu Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních sužeb v Karlovarském kraji“, který je realizován od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2018.

Tvorba Akčního plánu byla realizována v souladu s dokumentem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.

Postup přípravy Akčního plánu pro rok 2018 byl realizován ve čtyřech na sebe věcně a časově navazujících fázích: Analytická fáze, Strategická fáze, Zpracovatelská fáze a Připomínkovací fáze.

Analytická fáze (leden - únor 2017)

Součástí analytické fáze byl sběr, zpracování a vyhodnocení dat o stávající struktuře sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Tyto informace dále sloužily k vymezení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje pro rok 2018.

Strategická fáze (březen – květen 2017)

V této fázi byly vyhodnoceny kapacity stávajících sociálních služeb s ohledem na strategické cíle uvedené ve SPRSS. Proběhl sběr údajů od poskytovatelů sociálních služeb a obcí k potřebným kapacitám sociálních služeb na rok 2018. V rámci strategické fáze proběhlo dne 4. 4. 2017 jednání Návrhové skupiny.

Zpracovatelská fáze (květen – červen 2017)

V rámci zpracovatelské fáze byly vyhodnoceny a zpracovány výstupy z analytické a strategické fáze a byl vytvořen dokument určený k připomínkování. Dne 30. 5. 2017 proběhlo jednání Návrhové skupiny. Byla vyčíslena finanční (nákladová) náročnost definované sítě sociálních služeb.

Připomínkovací fáze (červen 2017)

V rámci připomínkovací fáze byly ve dnech 7. a 8. 6. 2017 realizovány semináře pro poskytovatele sociálních služeb za účelem projednání návrhu Akčního plánu.

## 2.3. Zdroje využité při zpracování Akčního plánu

Základním zdrojem, který byl při zpracování Akčního plánu použit, je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020. Tento dokument definuje strategii poskytování sociálních služeb na území Karlovarského kraje, poskytuje informace o prioritních oblastech sítě sociálních služeb Karlovarského kraje a klasifikuje druhy sociálních služeb dle rozvojového potenciálu.

Dalšími podklady pro zpracování Akčního plánu byly zejména výstupy individuálních projektů realizovaných Karlovarským krajem v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb, transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním (zejména mentálním) postižením, v oblasti služeb péče o osoby s duševním onemocněním, služeb sociální prevence a v oblasti podpory začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji.

Podkladem pro tvorbu Akčního plánu byla rovněž zjištění z realizovaných sběrů dat a odborných setkání uskutečněných v roce 2016 a 2017:

- dotazníkové šetření v obcích II. a III. typu za účelem zjištění informací o potřebách poskytování sociálních služeb a o možnostech uspokojování potřeb prostřednictvím sociálních služeb na jejich území

- dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjištění informací o potřebách zájemců o sociální služby, cílových skupinách, nově vzniklých sociálních jevech/tématech, spolupráci s návaznými subjekty a počtu odmítnutých žadatelů o sociální službu

- dotazníkové šetření u vybraných subjektů pracujících s rodinami s dětmi

- sběr statistických dat

- multidisciplinární setkání se zástupci veřejných institucí a zástupci obcí ze správního obvodu příslušné obce s rozšířenou působností ke  klíčování sociálních jevů na daném území a k vyhodnocení zjištěných statistických údajů.

Podkladem pro tvorbu Akčního plánu byly následující analýzy z roku 2017:

- Analýza drogové scény Karlovarského kraje (PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.)

- Aktualizovaný dokument „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“ – část A, B, C, D (Mgr. Petra Dobiášová, Mgr. Zuzana Skřičková, Bc. Ladislav Marek, Mgr. Jan Špatenka)

- Podkladová analýza pro plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji, Služby, které poskytují podporu ohroženým dětem a jejich rodinám (společnost LUMOS).

Při definování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 a při stanovení jejího rozsahu byly využity informace od obcí a poskytovatelů sociálních služeb k potřebným kapacitám a územnímu rozsahu sociálních služeb pro rok 2018.

# 3. Opatření k naplnění strategických a dílčích cílů SPRSS

| Dílčí cíl | Opatření | Popis činností | Časový rozsah | Finanční krytí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. Dílčí cíl: Zajištění podpory seniorům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby | Podpora poskytování přechodných pobytů | podpora poskytování přechodných pobytů v rámci celoročních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory - pro rok 2018 je přípustné vyčlenit lůžka pro přechodné pobyty (v rozsahu max. 2 lůžka na sociální službu) pouze v rámci stávajících kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, nebude podporováno navýšení kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v souvislosti s poskytováním přechodných pobytů | rok 2018 | financování lůžek pro přechodné pobyty v rámci dotačního řízení na rok 2018 |
| 2.1.1. Dílčí cíl: Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v přirozené komunitě | Podpora poskytování přechodných pobytů | podpora poskytování přechodných pobytů v rámci domovů pro osoby se zdravotním postižením - pro rok 2018 je přípustné vyčlenit lůžka pro přechodné pobyty (v rozsahu max. 2 lůžka na sociální službu) v rámci stávajících kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo o tato lůžka stávající kapacitu navýšit | rok 2018 | financování lůžek pro přechodné pobyty v rámci dotačního řízení na rok 2018 |
| 5.1.1. Dílčí cíl: Podpora opatření směřujících k rozvoji sítě terénních a ambulantních služeb | Vzdělávací a rozvojové aktivity: vzdělávání a další aktivity v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost | vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pečovatelských služeb - podpora zkvalitnění práce s osobami se specifickými druhy postižení nebo onemocnění - série odborných tematických setkání ke zkvalitnění práce a podpora při změně poskytování služby (zejména časová dostupnost) - podpora při tvorbě plánu transformace a při realizaci transformace - podpora jednotlivým poskytovatelům k tématům dle jejich individuálních potřeb, konzultace | rok 2018 - 9 jednodenních setkání, 3 kulaté stoly a další společná tematická setkání | v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“, realizátorem je Institut sociální práce, z.s., Karlovarský kraj je partnerem bez finanční spoluúčasti |
|  |  | akreditované vzdělávání sociálních pracovníků obcí a kraje | rok 2018 | v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“, realizátorem je Institut sociální práce, z.s., Karlovarský kraj je partnerem bez finanční spoluúčasti |
|  |  | tvorba metodiky poskytování pečovatelské služby | rok 2018 | v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“, realizátorem je Institut sociální práce, z.s., Karlovarský kraj je partnerem bez finanční spoluúčasti |
|  | Investiční akce do sítě sociálních služeb umožňující splnění požadavků na poskytování sociálních služeb (materiální vybavení včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zajištění dopravní obslužnosti v rámci sociální služby – nákup automobilu apod.): příprava dotačního programu Karlovarského kraje na investiční podporu rozvoje terénních a ambulantních sociálních služeb | jednání odboru sociálních věcí s vedením Karlovarského kraje o zřízení dotačního titulu, návrh na schválení finančních prostředků do rozpočtu odboru sociálních věcí, vytvoření dotačního programu (pravidla a podmínky pro poskytování dotací) | rok 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí - v případě schválení orgány Karlovarského kraje |
| 5.1.2. Dílčí cíl: Podpora opatření směřujících k rozvoji celoročních pobytových zařízení sociálních služeb | Investiční akce příspěvkových organizací Karlovarského kraje | realizace schválených investičních akcí příspěvkových organizací Karlovarského kraje směřujících k rozvoji sociálních služeb, soulad investičních akcí příspěvkových organizací s materiálně technickými standardy Ministerstva práce a sociálních věcí, účast v pracovní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí pro zpracování nových materiálně technických standardů a personálních standardů | rok 2018 | z rozpočtu příspěvkových organizací |
|  | Rozvojové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje | vyhodnocení stávajících rozvojových plánů a tvorba nových 21 rozvojových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v sociální oblasti v souladu s novým SPRSS, zejména s Prováděcí částí SPRSS definující požadavky na poskytovatele a činnost sociálních služeb - klíčová aktivita č. 2 projektu Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ | rok 2018 | v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ (předpokládané náklady na aktivitu ve výši 635.250,- Kč) |
| 5.1.3. Dílčí cíl: Transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb | Pokračující transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby s mentálním postižením): transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, přechod uživatelů do alternativních forem bydlení | zahájení výstavby 3 nových domů v Hazlově - vytvoření 2 skupinových a 2 individuálních domácností pro celkem 16 uživatelů se střední mírou podpory, poskytována bude služba chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem | rok 2018 | financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, celkové náklady 17.800.000,- Kč (85% Evropská unie, 5% státní rozpočet, 10% rozpočet Karlovarského kraje) |
|  |  | novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné | rok 2018 | financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, celkové náklady 10.100.000,- Kč (85% Evropská unie, 5% státní rozpočet, 10% rozpočet Karlovarského kraje) |
|  |  | výstavba 2 objektů pro poskytování sociální služby v Aši - 2 skupinové domácnosti pro celkem 8 uživatelů - poskytována bude služba chráněné bydlení | rok 2018 | financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, celkové náklady 10.650.000,- Kč (85% Evropská unie, 5% státní rozpočet, 10% rozpočet Karlovarského kraje) |
|  | Pokračující transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby s mentálním postižením): transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace | příprava min. 5 klientů k přechodu do alternativních forem bydlení, zejména sociální služby chráněné bydlení | rok 2018 | z rozpočtu příspěvkové organizace |
| 5.2.1. Dílčí cíl: Podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-managementu | Metodická podpora sociálních pracovníků obecních úřadů obcí a podpora vzdělávání těchto pracovníků při výkonu sociálně-právní ochrany dětí | pracovní porady pořádané pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pro oblast náhradní rodinné péče, kurately pro děti a mládež, tzv. terénních pracovníků a specialistů pro problematiku týraných a zneužívaných dětí | min. 2x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  |  | individuální metodická podpora poskytovaná orgánům sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí při řešení konkrétních případů ohrožených dětí a rodin | průběžně | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  |  | zajištění vzdělávání pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí – seminář akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí | 1x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Metodická podpora sociálních pracovníků obecních úřadů obcí a podpora vzdělávání těchto pracovníků při výkonu sociální práce | konzultační dny pro vedoucí odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem (informace z oblastí činnosti celého odboru) – za oblast sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce, rozvoje sociálních služeb apod. | min. 2x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  |  | pracovní porady pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem – porady zaměřené na vybraná témata (např. individuální plánování, standardizované záznamy sociálních pracovníků, řešení složitých případů pomocí metody Balintovských skupin apod.) | 2x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  |  | pracovní porady svolávané aktuálně při změně právních předpisů, které bezprostředně ovlivňují odbornost sociálních pracovníků | průběžně | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Zavádění jednotného přístupu a terminologie v oblasti zjišťování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci v rámci výkonu sociální práce v obci a v oblasti zjišťování potřeb zájemců o sociální službu poskytovateli sociálních služeb | pracovní porada pro sociální pracovníky na téma regionální karty sociálních služeb a jejich případné aktualizace – seznámení s obsahem a možností využití při zjišťování potřeb a při individuálním plánování | 1x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
| 5.2.2. Dílčí cíl: Spolupráce při zajištění koordinované pomoci při řešení nepříznivé sociální situace osob | Spolupráce se sociálními pracovníky obcí, orgány sociálně-právní ochrany dětí | viz naplňování dílčího cíle 5.2.1. | průběžně | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Spolupráce v oblasti dopravy (podpora dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, odstraňování fyzických bariér): realizace opatření dle Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 | spolupráce s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci plnění cíle 2.2 Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020, předávání informací týkajících se plnění cílů | průběžně | žádné |
|  | Spolupráce se školskými zařízeními (např. spolupráce v oblasti osobní asistence a pedagogické asistence, střediska výchovné péče, zpřístupnění prostor pro volný čas – tělocvičny, hřiště) | podnět odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke zřízení pobočky střediska výchovné péče z důvodu zajištění lepší dostupnosti pro občany Karlovarského kraje (zřízení pobočky zejména na území Chebu, Sokolova) | 1x v průběhu roku 2018 | žádné |
|  |  | podnět odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje týkající se možnosti zpřístupnění prostor pro volný čas (tělocvičny, hřiště) veřejnosti - možnost oslovit zejména střední školy zřizované Karlovarským krajem, popř. základní školy v Karlovarském kraji | 1x v průběhu roku 2018 | žádné |
|  | Spolupráce v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality | spolupráce s odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje - předávání informací, dat, analýz zpracovaných v rámci činností odboru sociálních věcí a odboru bezpečnosti a krizového řízení souvisejících zejména s drogovou problematikou | průběžně | žádné |
| 5.2.3. Dílčí cíl: Spolupráce při plánování a řízení sítě sociálních služeb | Spolupráce s obcemi při plánování a řízení sítě sociálních služeb, v oblasti financování sociálních služeb: činnost Návrhové skupiny | jednání Návrhové skupiny (obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, Karlovarský kraj – vedoucí odborů, úředníci): - projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 - zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 - financování sociálních služeb v roce 2019 | min. 4 jednání v průběhu roku 2018 | do 30. 10. 2018 financováno v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ (klíčová aktivita č. 5), dále z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Spolupráce s obcemi při plánování a řízení sítě sociálních služeb, v oblasti financování sociálních služeb: činnost Poradní skupiny Rady Karlovarského kraje pro oblast plánování a financování sociálních služeb | jednání Poradní skupiny Rady Karlovarského kraje pro oblast plánování a financování sociálních služeb (obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, Karlovarský kraj – starostové, příslušní radní): - projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 - zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 - financování sociálních služeb v roce 2019 | min. 4 jednání v průběhu roku 2018 | z rozpočtu Karlovarského kraje |
|  | Komunikace s poskytovateli sociálních služeb v průběhu procesu plánování a řízení sítě sociálních služeb | realizace seminářů / kulatých stolů: - návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 - pravidla a podmínky pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019, včetně naplňování požadavků na poskytovatele sociálních služeb a činnost sociálních služeb definovaných v Prováděcí části SPRSS - pravidla a podmínky pro financování sociálních služeb v roce 2019 - informace ke kontrolním zjištěním z veřejnosprávních kontrol na místě - vyhodnocení průběžných a závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb | min. 5 seminářů / kulatých stolů v průběhu roku 2018 | do 30. 10. 2018 financováno v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ (klíčová aktivita č. 5), dále z rozpočtu odboru sociálních věcí |
| 5.2.4. Dílčí cíl: Krajský informační systém o sociálních službách | Elektronický systém vykazování údajů o sociálních službách v Karlovarském kraji | zavádění a testování elektronického systému dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení dle potřeb a požadavků odboru sociálních věcí | rok 2018 | financováno v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ (klíčová aktivita č. 7, předpokládané náklady ve výši 1.700.050,- Kč) |
| 5.2.5. Dílčí cíl: Podpora dobrovolnictví | Podpora dobrovolnických a svépomocných aktivit v oblasti pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci doplňkově k sociálním službám: příprava dotačního programu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví v sociální oblasti | jednání odboru sociálních věcí s vedením Karlovarského kraje o zřízení dotačního titulu, návrh finančních prostředků do rozpočtu odboru sociálních věcí, vytvoření dotačního programu (pravidla a podmínky pro poskytování dotací) | 1. pololetí 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí - v případě schválení orgány Karlovarského kraje |
|  | Podpora zvyšování prestiže dobrovolnictví | oceňování dobrovolníků v rámci akce „Křesadlo“ apod., finanční podpora akce | 1x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí - v případě schválení orgány Karlovarského kraje |
|  | Podpora činnosti svépomocných skupin (uživatelé uživatelům) | zapůjčení prostor pro setkávání svépomocných skupin | min. 1x v průběhu roku 2018 | žádné (z rozpočtu odboru sociálních věcí) |
| 5.2.6. Dílčí cíl: Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky | Podpora aktivit směrovaných na pečující osoby v oblasti vzdělávání: seminář pro pečující osoby | spolupráce s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením při přípravě a organizaci semináře zaměřeného zejména na podporu osob pečujících o osoby s poruchou autistického spektra a seniory | 1x v průběhu roku 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Podpora aktivit směrovaných na pečující osoby v oblasti získávání informací a usnadnění života při péči o svého blízkého: zajištění informovanosti pečujících osob | spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání, příspěvková organizace při přípravě Příručky pro neformální pečovatele – verze pro Karlovarský kraj, zajištění tištěné a elektronické verze a distribuce příslušným subjektům (tj. zejména zdravotnická zařízení, lékaři, obecní úřady) | rok 2018 | financováno v rámci projektu „Podpora neformálních pečovatelů II“, realizátorem je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace |
| 5.2.7. Dílčí cíl: Zajištění podpory osob specifických cílových skupin | Zajištění možné podpory při řešení nepříznivé sociální situace osob v seniorském i produktivním věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu poruchy orientace či jiného duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kterým je s ohledem na jejich věk, charakter nepříznivého zdravotního stavu a způsob života problematické poskytnout službu ve stávajících pobytových zařízeních sociálních služeb | seznámení se s existujícími modely řešení situace dané cílové skupiny: - návštěva domova se zvláštním režimem Domov Přístav Ostrava – Kunčičky (poskytovatel Armáda spásy v České republice, z.s.) pro osoby bez přístřeší starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav, a osoby, které vyžadují pomoc a podporu při zvládání běžného života - návštěva domova se zvláštním režimem poskytovaného organizací Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo závislosti na alkoholu - návštěva domova se zvláštním režimem poskytovaného organizací Oblastní charita Česká Kamenice pro osoby se specifickými potřebami z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách (alkoholu), u kterých není pro jejich způsob života a životní návyky možný pobyt v obvyklých zařízeních výběr vhodného modelu řešení situace v Karlovarském kraji | průběžně | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  | Zjištění potřeb osob s poruchou autistického spektra, srovnání se stávající nabídkou sociálních služeb pro danou cílovou skupinu a navržení řešení pro zajištění podpory osob této cílové skupiny | seznámení se s existujícími modely řešení situace dané cílové skupiny: - návštěva domova se zvláštním režimem Domov NAUTIS Libčice (poskytovatel Národní ústav pro autismus, z.ú.) pro osoby se souběhem autismu a problémového chování, kteří potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb z důvodu svého těžkého problémového chování | průběžně | z rozpočtu odboru sociálních věcí (cena jednodenní stáže v zařízení 900,- Kč/osoba) |
|  |  | příprava a realizace dotazníkového šetření ke zjištění potřeb osob s poruchou autistického spektra, oslovení poskytovatelů sociálních služeb (zejména raná péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny), základních škol speciálních, ve spolupráci s externími odborníky (např. Národní ústav pro autismus, z.ú., společnost LUMOS) | 1. pololetí 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
|  |  | analýza cílové skupiny domovů pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Karlovarským krajem se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra - v rámci vyhodnocení a tvorby rozvojových plánů příspěvkových organizací | 1. pololetí 2018 | v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ (klíčová aktivita č. 2, předpokládané náklady na aktivitu ve výši 635.250,- Kč) |
|  |  | zahájení přípravy projektu (projektový záměr) Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb - rozvoj alternativních služeb komunitního typu se zaměřením na cílovou skupinu osob do 26 let věku, podpora sociální práce s osobami, které přecházejí z ústavního zařízení do běžného typu bydlení, rozvoj alternativních služeb pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s poruchou autistického spektra) | rok 2018 | z rozpočtu odboru sociálních věcí |
| 5.2.8. Dílčí cíl: Optimalizace územní dostupnosti celoročních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory | Opatření směřující ke změnám v územním rozložení a k optimalizaci územní dostupnosti celoročních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory v rámci Karlovarského kraje. | zahájení jednání vedení kraje ke snížení kapacit domovů pro seniory poskytovaných příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje v okrese Cheb a přesunutí těchto kapacit do okresu Karlovy Vary a Sokolov | průběžně | žádné |

# 4. Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

## 4.1. Současná podoba sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

Jedním z klíčových východisek pro stanovení sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 je stav krajské sítě sociálních služeb v roce 2017 (viz příloha č. 1).

## 4.2. Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

### 4.2.1. Obecné principy tvorby sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

Tvorba sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 vychází z následujících principů:

- Síť sociálních služeb Karlovarského kraje je nástrojem sociální politiky kraje pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů kraje a pro předcházení vzniku takových situací.

- Součástí sítě jsou služby sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, které jsou poskytovány na území kraje (pro občany kraje) v souladu se zákonem o sociálních službách a rozvojové záměry sociálních služeb, které jsou vyhodnoceny krajem jako potřebné, a které jsou v souladu se SPRSS.

- Zařazení do sítě sociálních služeb je předpokladem financování těchto služeb z veřejných zdrojů. Za veřejné zdroje jsou považovány zejména prostředky státního rozpočtu, prostředky z rozpočtů kraje, měst a obcí, prostředky EU. Zařazení do sítě sociálních služeb není garancí financování poskytovaných sociálních služeb z výše uvedených zdrojů.

- Při řízení o zařazení do sítě sociálních služeb je uplatňován rovný přístup pro všechny poskytovatele služeb, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele a jeho zřizovatele.

- Při tvorbě sítě sociálních služeb kraj spolupracuje s městy a obcemi Karlovarského kraje, popř. s poskytovateli sociálních služeb působícími na území kraje. Využívá pro tuto činnost funkční struktury střednědobého a komunitního plánování, tj. Návrhovou skupinu, Poradní skupinu Rady Karlovarského kraje pro plánování a financování sociálních služeb.

- Karlovarský kraj definuje požadavky (podmínky a kritéria) pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v kraji.

- Pro zařazení do sítě sociálních služeb na rok 2018 musí služba (její poskytovatel) splnit podmínky a kritéria, která budou definována v rámci schválených Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018.

- Plnění požadavků pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb je předmětem průběžné kontroly.

- Stanovené požadavky pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb budou každoročně krajem vyhodnocovány a aktualizovány.

### 4.2.2. Kategorie A – základní síť sociálních služeb

Kapacity sociálních služeb zařazených v kategorii A tvoří základ sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018. Kapacity sociálních služeb zařazené v kategorii A budou v roce 2018 finančně podporovány z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace přidělené Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, z rozpočtu Karlovarského kraje, v rámci projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence. Výše finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby poskytované konkrétními poskytovateli bude stanovena v průběhu řízení o poskytnutí finanční podpory na rok 2018.

Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 (kapacity sociálních služeb zařazených v kategorii A) je uvedena v příloze č. 2. Do sítě sociálních služeb na rok 2018 (kategorie A) byly zahrnuty sociální služby poskytované v souladu se Strategickými a Dílčími cíli stanovenými ve SPRSS.

Potřebné kapacity sociálních služeb zařazených v kategorii A na rok 2018 byly stanoveny na základě následujících principů:

- Základním východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na rok 2018 byly kapacity sociálních služeb zahrnuté do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017.

- Do sítě sociálních služeb na rok 2018 byly zahrnuty rozvojové záměry sociálních služeb v případech, kdy rozvoj daného druhu sociální služby je v souladu se SPRSS a zároveň byl rozvoj daného druhu sociální služby doložen ze strany obcí a poskytovatelů sociálních služeb jako potřebný. Předpokladem pro zahrnutí rozvojových záměrů do sítě sociálních služeb na rok 2018 bylo rovněž vyjádření obcí ke spolufinancování dané sociální služby.

- V případě pobytových sociálních služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) byly kapacity na rok 2018 stanoveny v souladu s aktualizovaným dokumentem „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“.

Síť sociálních služeb na rok 2018 (kategorie A) je vymezena obecně, tj. je definována dle jednotlivých druhů sociálních služeb.

Pro jednotlivé druhy sociálních služeb jsou uvedeny následující parametry: forma poskytování,  prioritní oblast dle SPRSS, upřesnění cílové skupiny, potřebná kapacita na rok 2018.

Kapacity sociálních služeb jsou definovány u pobytových služeb sociální péče a sociální prevence počtem lůžek, u ambulantních a terénních služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství počtem úvazků pracovníků v přímé péči.

V případě ambulantních a terénních služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství je uveden rovněž údaj o předpokládaném počtu uživatelů (v případě telefonické krizové pomoci je uveden předpokládaný počet hovorů). V případě nocleháren, krizové pomoci a odlehčovacích služeb je rovněž uveden údaj o počtu lůžek.

Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v kategorii A

V rámci obecně vymezené sítě sociálních služeb je uveden seznam možných subjektů, které by měly v roce 2018 zajistit požadovaný rozsah sociálních služeb definovaný v příloze č. 2 Akčního plánu. Uvedení konkrétního poskytovatele sociálních služeb v tomto seznamu subjektů neznamená automaticky zařazení poskytovatele do sítě sociálních služeb na rok 2018.

Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb budou zařazeni do sítě sociálních služeb v rámci řízení o zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018.

Nezbytným předpokladem pro zařazení poskytovatele sociálních služeb do sítě sociálních služeb na rok 2018 je podání žádosti o zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018, splnění stanovených požadavků (podmínek a kritérií) pro zařazení služby do sítě sociálních služeb v kraji a získání potřebného minimálního počtu bodů v rámci hodnocení žádostí o zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Požadavky (podmínky a kritéria) pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb na rok 2018, kritéria pro hodnocení žádostí a průběh řízení o zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 budou definovány v Pravidlech pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018.

Optimální podoba sítě sociálních služeb

Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (kategorie A) je stanovena jako optimální, je definována prostřednictvím potřebných kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb na území Karlovarského kraje, tzn. bez ohledu na výši disponibilních zdrojů financování sociálních služeb.

Reálná podoba sítě sociálních služeb

Reálná podoba sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018 bude stanovena s ohledem na celkovou výši finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018, zejména v závislosti na objemu finančních prostředků, který bude přidělen Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na podporu sociálních služeb v roce 2018. Reálná podoba sítě sociálních služeb bude stanovena na základě priorit jednotlivých druhů sociálních služeb s uplatněním redukčních koeficientů.

Kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory (výhled na období do roku 2025)

Východiskem pro stanovení kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) je aktualizovaný dokument „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“ (březen 2017). Z dokumentu vyplývá, že celková souhrnná kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Karlovarském kraji je dostatečná, do roku 2025 není potřeba celkovou souhrnnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro seniory navyšovat. Dokument vychází z registrované kapacity uvedených druhů sociálních služeb v roce 2015, tj. 867 lůžek v domovech pro seniory, 495 lůžek v domovech se zvláštním režimem, celková registrovaná kapacita 1.362 lůžek. Doporučená celková souhrnná kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Karlovarském kraji v roce 2025 je 1.363 lůžek, přičemž počet lůžek v domovech se zvláštním režimem by se měl do roku 2025 navýšit o 100 lůžek, tedy na 595 lůžek, doporučený počet lůžek v domovech pro seniory v roce 2025 je 768.

Do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2017 bylo zahrnuto celkem 1.165 lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory, z toho 793 lůžek v domovech pro seniory a 372 lůžek v domovech se zvláštním režimem. Z výše uvedeného vyplývá, že kapacitu pobytových sociálních služeb pro seniory je v rámci sítě sociálních služeb nezbytné postupně navyšovat tak, aby v roce 2025 bylo dosaženo doporučeného cílového stavu, tj. celkem 1.363 lůžek, z toho 595 lůžek v domovech se zvláštním režimem a 768 lůžek v domovech pro seniory. V následující tabulce je uveden vývoj počtu lůžek v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem v období 2017 – 2025 v rámci sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji (výpočet vychází z předpokladu lineárního vývoje počtu lůžek).

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DpS | 793 | 790 (802)* | 787 | 784 | 781 | 778 | 775 | 771 | 768 |
| DZR | 372 | 400 (388)* | 428 | 455 | 483 | 511 | 539 | 567 | 595 |
| celkem | 1165 | 1190 | 1215 | 1239 | 1264 | 1289 | 1314 | 1338 | 1363 |

* Pro rok 2018 byla celková souhrnná kapacita pobytových služeb pro seniory v síti sociálních služeb stanovena na 1.190 lůžek. Kapacita domovů se zvláštním režimem v rámci sítě sociálních služeb byla na základě údajů od poskytovatelů sociálních služeb stanovena na 388 lůžek, kapacita domovů pro seniory byla stanovena jako rozdíl mezi celkovou souhrnnou kapacitou pobytových služeb pro seniory a kapacitou domovů se zvláštním režimem, tj. 802 lůžek (viz příloha č. 2 Akčního plánu).

### 4.2.3. Kategorie B – rozvojová síť sociálních služeb

Do kategorie B mohou být zahrnuty kapacity sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v kategorii A. Kapacity sociálních služeb zařazené do kategorie B budou v roce 2018 finančně podporovány z jiných finančních zdrojů než kapacity sociálních služeb zařazené do kategorie A. Kapacity sociálních služeb zařazené do kategorie B nebudou v roce 2018 finančně podporovány prostřednictvím dotace přidělené Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, z rozpočtu Karlovarského kraje, v rámci projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Financování kapacit sociálních služeb zařazených do kategorie B v roce 2018 se předpokládá na základě projektů realizovaných v rámci Operačního programu Zaměstnanost zejména prostřednictvím těchto nástrojů:

- KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám),

- IPRÚ (integrované plány rozvoje území),

- MAS (místní akční skupiny).

Kapacity sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v kategorii A bude možné zahrnout do sítě sociálních služeb na rok 2018 (kategorie B) pouze za předpokladu, že poskytování daného druhu sociální služby je v souladu se SPRSS, a za předpokladu, že sociální služby splní požadavky (podmínky a kritéria) pro zařazení služby do sítě sociálních služeb v kraji definované v Pravidlech pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018. Kapacity sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v kategorii A bude možné zahrnout do sítě sociálních služeb (kategorie B) pouze na přechodnou dobu, maximálně po dobu trvání jejich finanční podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

### 4.2.4. Sociální služby s celostátní a nadregionální působností

Na území Karlovarského kraje jsou poskytovány sociální služby, které byly v roce 2017 finančně podpořeny v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Tyto sociální služby byly pověřeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Jedná se o následující organizace a sociální služby:

- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (IČO 00499811), raná péče (ID 5002625)

- Tyfloservis, o.p.s. (IČO 26200481), sociální rehabilitace (ID 1901942)

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. (IČO 00676535), tlumočnické služby (ID 7422908)

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (IČO 65399447), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2026800).

Kapacity sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností nejsou zahrnuty do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018, v roce 2018 se nepředpokládá jejich zařazení do krajské sítě sociálních služeb. Financování těchto sociálních služeb v roce 2018 se předpokládá v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností poskytovaných na území Karlovarského kraje budou upraveny v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2018.

# 5. Financování sítě sociálních služeb v karlovarském kraji (kategorie A)

Procesy financování sociálních služeb v Karlovarském kraji jsou nastaveny tak, aby vedly k naplnění samosprávné role kraje uvedené v ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách a byly v souladu s ustanovením § 101a a s ustanovením § 105 zákona o sociálních službách.

Dle ustanovení § 95 písm. g) zákona o sociálních službách kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dle ustanovení § 95 písm. h) zákona o sociálních službách kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Dle ustanovení § 94 písm. f) zákona o sociálních službách obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

Aktuální znění § 101a zákona o sociálních službách:

- K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.37)

- Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu37a) a předpisů Evropské unie o veřejné podpoře o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje.

- Kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok. Žádost obsahuje

- název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na který bude dotace vyplacena,

- popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle odstavce 2,

- požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Součástí žádosti je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, který obsahuje ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění. Podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.

- Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok; výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu.

- Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Za podanou žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto programu.

- Kraj předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového roku prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný přehled o čerpání dotace a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok.

- Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její podání a formu a obsah přehledu podle odstavce 6.

37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

37a) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2015 přešly kompetence v rozhodování o výši finanční podpory na zajištění sociálních služeb na úroveň krajů. Kraje o této podpoře rozhodují v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 129/2000  Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Financování sociálních služeb na území Karlovarského kraje bude v roce 2018 probíhat formou řízení o poskytnutí vyrovnávací platby organizacím pověřeným poskytováním sociálních služeb (jakožto služeb obecného hospodářského zájmu) na území kraje. Řízení bude nastaveno v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Rozhodnutí SGEI). Finanční podpora z rozpočtu Karlovarského kraje tvoří pouze část celkového objemu vyrovnávací platby, jedná se o tzv. příspěvek na vyrovnávací platbu.

Rámec systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji bude stanoven v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018. Program bude obsahovat bližší podmínky pro poskytnutí finančních prostředků, postup pro podání žádosti poskytovatele sociálních služeb, pravidla a postup pro posouzení žádosti, postup při stanovení návrhu na výši finančních prostředků na jednotlivé sociální služby, podmínky pro čerpání finančních prostředků, vyúčtování, monitoring a kontrolu poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé sociální služby. Součástí programu budou i závazné formuláře a vzory dokumentů používaných v rámci jednotlivých procesů financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Program bude schválen samosprávnými orgány kraje (Zastupitelstvem Karlovarského kraje) před vyhlášením řízení o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018.

Program bude zpracován v souladu s nařízením vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (dále jen „Metodika MPSV“) a v návaznosti na principy a priority dotačního řízení MPSV stanovené při vyhlášení dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu.

Při nastavení systému financování sociálních služeb na území Karlovarského kraje jsou uplatňovány následující základní principy a postupy:

- systém financování je maximálně transparentní a objektivní;

- systém garantuje rovné podmínky všem poskytovatelům, kteří prokáží splnění požadovaných podmínek a kritérií;

- finanční podpora je stanovena na základě předem zveřejněného mechanismu pro jednotlivé druhy sociálních služeb;

- výše finanční podpory je stanovena na základní výkonovou jednotku sociální služby: lůžko (pro pobytové formy sociálních služeb) a úvazek pracovníka (pro ambulantní a terénní formy sociálních služeb);

- je stanovena maximální možná hodnota finanční podpory na specifikovanou výkonovou jednotku, dle referenčních výpočtů nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb;

- systém financování neposkytuje záruku plného financování nákladů jednotlivých sociálních služeb, a to vzhledem k disponibilním veřejným zdrojům;

- systém financování sociálních služeb je provázán se systémem plánování sociálních služeb na území kraje;

- financování sociálních služeb na území kraje je vícezdrojové, u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven podíl spolufinancování z jiných zdrojů (zejména rozpočtů samospráv);

- jednotlivé parametry financování budou meziročně vyhodnocovány a upravovány s ohledem na disponibilní zdroje a zpřesňování referenčních výpočtů nákladovosti sociálních služeb.

## 5.1. Zdroje financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

A) Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Jedná se o účelově určenou dotaci ze státního rozpočtu, která bude poskytnuta kraji na zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na jeho území v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách. O rozdělení finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb bude následně rozhodovat kraj v rámci schváleného Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018. Výše dotace se odvíjí od disponibilních finančních prostředků na sociální služby, vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb a od způsobu rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé kraje. Způsob poměrného rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé kraje definuje ustanovení § 101a odst. 4 zákona o sociálních službách.

V roce 2018 bude výše dotace kraji stanovena MPSV ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok, přičemž výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k zákonu o sociálních službách a činí pro Karlovarský kraj 3,4%.

V roce 2015 dosáhla dotace MPSV na sociální služby na území Karlovarského kraje výše 284,2 mil. Kč, v roce 2016 činila dotace MPSV 302,5 mil. Kč, v roce 2017 činila dotace MPSV 341,7 mil. Kč.

B) Krajské prostředky/prostředky samosprávy

Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje, které kraj vydá na spolufinancování sociálních služeb na svém území.

Systém financování sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 vychází z principu vícezdrojového financování. Z tohoto důvodu je u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoven podíl spolufinancování sociálních služeb z jiných zdrojů. Do jiných zdrojů se započítávají ostatní zdroje nad rámec finančních prostředků poskytnutých v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách, nad rámec finančních prostředků poskytnutých v rámci projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence, nad rámec úhrad od uživatelů sociální služby, popř. plateb z veřejného zdravotního pojištění. Zejména se tak jedná o finanční prostředky z rozpočtů samospráv (kraj, obce). Stanovený podíl spolufinancování sociálních služeb z jiných zdrojů na rok 2018 je uveden v příloze č. 3.

V roce 2015 dosáhly finanční prostředky poskytnuté Karlovarským krajem z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací výše 15,2 mil. Kč, v roce 2016 činila výše finančních prostředků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 52,1 mil. Kč, v roce 2017 bylo z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací poskytovatelům sociálních služeb poskytnuto 30,1 mil. Kč. Podíl kraje na spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 bude dán částkou finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rámci rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

C) Obecní prostředky/prostředky samosprávy

Jedná se o finanční prostředky z obecních rozpočtů, o jejichž přidělení rozhoduje obec ve své samostatné působnosti. Dle dostupných údajů obce podpořily sociální služby na území Karlovarského kraje v roce 2015 celkovou částkou ve výši cca 31,6 mil. Kč, z toho 16,6 mil. Kč činila podpora vlastních zřizovaných organizací. V roce 2016 podpořily obce sociální služby částkou ve výši cca 33,8 mil. Kč, z toho 19,7 mil. Kč činila podpora vlastních zřizovaných organizací.

D) Platby z veřejného zdravotního pojištění

Jedná se o zdroje veřejného zdravotního pojištění, určené k hrazení zdravotní péče poskytované osobám, kterým se poskytují pobytové služby sociální péče v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), pokud je zdravotní péče těmto osobám poskytována vlastními zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb.

Dle dostupných údajů činily v roce 2015 platby z veřejného zdravotního pojištění 47,3 mil. Kč. V roce 2016 činily platby z veřejného zdravotního pojištění 48,1 mil. Kč.

E) Úhrady uživatelů

Významným zdrojem financování sociálních služeb (zejména služeb sociální péče) jsou úhrady uživatelů sociálních služeb, hrazené z příspěvku na péči či vlastních příjmů. Výše úhrad uživatelů (úhrada nákladů za sociální služby) je limitována vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle dostupných údajů činily v roce 2015 úhrady od uživatelů sociálních služeb 337 mil. Kč. V roce 2016 činily úhrady od uživatelů sociálních služeb 348,8 mil. Kč.

F) Strukturální fondy Evropské unie

Jedná se o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména Evropského sociálního fondu.

V roce 2018 bude pokračovat realizace projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu jsou v období od 1. 11. 2016 do 31. 8. 2019 podporovány následující druhy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny. Důvodem pro výběr uvedených druhů sociálních služeb byla především snaha o zachování kontinuity, jedná se o sociální služby, jejichž podpora byla předmětem předchozích realizovaných individuálních projektů Karlovarského kraje, o sociální služby pro osoby s mentálním postižením, které mají vazbu na probíhající transformační procesy v kraji, a o sociální služby pro osoby s duševním onemocněním.

V roce 2016 byly v rámci projektu podpořeny sociální služby částkou ve výši 11,9 mil. Kč. V roce 2017 činila podpora sociálních služeb zahrnutých do projektu celkem 74,9 mil. Kč.

## 5.2. Náklady sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Náklady sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji jsou tvořeny součtem nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb. Pro potřeby kalkulace celkové finanční (nákladové) náročnosti sítě sociálních služeb na území kraje a výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV jsou východiskem referenční hodnoty nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb.

Výchozí referenční hodnoty byly stanoveny na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb provedené na základě dostupných dat o sociálních službách za předcházející roky (údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotace MPSV za roky 2011 až 2013 a z výkazů sociálních služeb za roky 2011 až 2013). Referenční hodnoty udávají nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb na stanovenou jednotku výkonu, přičemž od této hodnoty se odvíjí výpočet optimální výše dotace u jednotlivých druhů (popř. forem) sociálních služeb.

Referenční hodnoty nákladovosti sociálních služeb pro rok 2018 jsou pro jednotlivé druhy sociálních služeb uvedeny v příloze č. 3. Při stanovení výše referenčních hodnot na rok 2018 byly zohledněny následující skutečnosti:

- průměrné hodnoty nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb stanovené na základě dostupných údajů o sociálních službách ze závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2015 a 2016, ze žádostí o finanční podporu na rok 2017,

- připomínky poskytovatelů sociálních služeb k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji (ke struktuře výpočtových vzorců a k referenčním hodnotám) získané v rámci přípravy Akčního plánu,

- novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů z roku 2016,

- požadavky na personální odborné zajištění jednotlivých druhů sociálních služeb kvalifikovanými pracovníky dle SPRSS,

- rozvojový potenciál jednotlivých druhů sociálních služeb dle SPRSS.

Na základě referenčních hodnot a stanovené potřebné kapacity sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (kategorie A) byla stanovena celková nákladová náročnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018, včetně vyčíslení předpokládané výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV na rok 2018 (viz příloha č. 4).

Předpokládaná výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV na rok 2018 činí 410.654.645,- Kč.

## 5.3. Priority ve financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

Z hlediska priorit pro financování jsou sociální služby zahrnuté do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji rozděleny do následujících skupin:

Sociální služby s vysokou prioritou

- terénní služby sociální péče umožňující setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí: pečovatelská služba, osobní asistence pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním, tísňová péče pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním a chronickým onemocněním;

- sociální služby, které mají návaznost na probíhající transformační procesy v Karlovarském kraji: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením;

- sociální služby pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace;

- raná péče pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním;

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro cílovou skupinu děti a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Sociální služby se střední prioritou

- denní stacionáře, odlehčovací služby pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním;

- centra denních služeb, průvodcovské a předčitatelské služby a tlumočnické služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním;

- sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním (pro osoby s jiným než mentálním postižením);

- pobytové služby sociální péče: domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře pro cílovou skupinu senioři, domovy pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, domovy se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním;

- odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku;

- pobytové služby sociální prevence pro cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku: azylové domy, domy na půl cesty, krizová pomoc;

- ambulantní a terénní služby sociální prevence pro cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku: krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, intervenční centra, terénní programy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Sociální služby s nízkou prioritou

- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče;

- odborné sociální poradenství pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním;

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním.

Rozdělení sociálních služeb do skupin z hlediska priorit ve financování bylo provedeno v souladu se Strategickými a Dílčími cíli SPRSS, na základě doporučení vyplývajících z výstupů individuálních projektů realizovaných Karlovarským krajem v předchozích letech, na základě zjištění ze sběrů dat a analýz provedených v období od září 2016 do března 2017.

## 5.4. Redukční koeficienty

V závislosti na objemu finančních prostředků, který bude na rok 2018 přidělen Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na podporu sociálních služeb na území Karlovarského kraje, budou při výpočtu výše finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby uplatněny redukční koeficienty. Redukční koeficienty jsou nastaveny v souladu se SPRSS a prioritami ve financování sociálních služeb stanovenými v rámci Akčního plánu na rok 2018.

Redukční koeficienty jsou obecné a specifické. V rámci obecného redukčního koeficientu jsou sociální služby rozděleny do 3 skupin na základě priority (viz kapitola 5.3. Akčního plánu), přičemž v rámci každé skupiny bude stanoven stejný koeficient krácení. Procento krácení bude stanoveno až na základě celkové výše finančních prostředků, které budou na rok 2018 přiděleny Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách.

V rámci specifického redukčního koeficientu se redukce bude odvíjet od druhu sociální služby v závislosti na možných zdrojích, které mohou poskytovatelé na zajištění poskytované sociální služby získat. Další podrobnosti stanovení redukčního mechanismu budou uvedeny v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018.

## 5.5. Výhled financování na roky 2019 a 2020

Výhled financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji je vzhledem k dostupným datům a jejich relevanci možné odhadnout pouze rámcově. Jedná se o teoretický výpočet, který se od skutečnosti může odlišovat zejména v závislosti na:

- zpřesňování / aktualizaci referenčních hodnot nákladovosti sociálních služeb pro příslušné kalendářní roky;

- stanoveném rozsahu sítě sociálních služeb (kapacitách sociálních služeb zahrnutých do sítě sociálních služeb) pro příslušné kalendářní roky;

- úspěšnosti realizace priorit a strategií SPRSS pro roky 2018 - 2020.

Předpokládaná celková nákladovost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 se pohybuje v rozmezí 990,6 mil. Kč – 1 094,9 mil. Kč, předpokládaná výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV na rok 2019 se pohybuje v rozmezí 455,2 mil. Kč – 503,1 mil. Kč.

Na rok 2020 je celková nákladovost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji odhadována v rozmezí 1 089,7 mil. Kč – 1 204,4 mil. Kč, odhadovaný požadavek Karlovarského kraje na dotaci MPSV na rok 2020 je v rozmezí 558,1 mil. Kč – 616,9 mil. Kč.

# Přílohy

Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb (kategorie A) v Karlovarském kraji v roce 2017

Příloha č. 2 – Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 (kategorie A)

Příloha č. 3 – Referenční hodnoty pro rok 2018

Příloha č. 4 – Nákladová náročnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (kategorie A)

## Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb (kategorie A) v Karlovarském kraji v roce 2017

| Druh služby | Cílová skupina (dle SPRSS) | Potřebná kapacita na rok 2017 dle AP 2017 (max. počet lůžek, úvazků PPP) | Rozsah sítě dle pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu | Reálná podoba sítě (podpořená z rozpočtu Karlovarského kraje) | Poskytovatelé sociálních služeb zařazení do kategorie A sítě na rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | osoby bez přístřeší (jednotlivci, rodiny s dětmi) | 164 lůžek | 164 lůžek | 164 lůžek | Armáda spásy v České republice, z.s. Diecézní charita Plzeň Pomoc v nouzi, o.p.s. Farní charita Aš Farní charita Karlovy Vary |
| CDS | osoby s mentálním postižením (zejména osoby s poruchou autistického spektra) | 4,75 úvazku PPP | 4,75 úvazku PPP | 4,64 úvazku PPP | Denní centrum Žirafa, z.s. |
| DnPC | osoby bez přístřeší | 35 lůžek | 35 lůžek | 35 lůžek | Pomoc v nouzi, o.p.s. Farní charita Karlovy Vary |
| DOZP | osoby s mentálním postižením | 382 lůžek | 380 lůžek | 372 lůžek | Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o. Sociální služby, p. o. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. |
| DpS | senioři | 793 lůžek | 793 lůžek | 776 lůžek | AMICA CENTRUM s.r.o. CARVAC s.r.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p. o. Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p. o. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p. o. Domov pro seniory Květinka s.r.o Domov pro seniory v Hranicích, p. o. Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Domov pro seniory v Chebu, p. o. Domov pro seniory v Perninku, p. o. DOP – HC s.r.o. Městské zařízení sociálních služeb, p. o. Oblastní charita Ostrov Sociální služby, p. o. TOREAL, spol. s r.o. |
| DS | senioři, osoby s tělesným a smyslovým postižením | 5,9 úvazku PPP | 4 úvazky PPP | 3,91 úvazku PPP | CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. Oblastní charita Ostrov |
|  | osoby s mentálním postižením | 22,72 úvazku PPP | 21,77 úvazku PPP | 21,29 úvazku PPP | Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Farní charita Karlovy Vary |
| DZR | senioři | 379 lůžek | 370/372 lůžek | 361/363 lůžek | Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p. o. DOP – HC s.r.o. Dům klidného stáří, spol. s r.o. Oáza klidu o.p.s. Sociální služby, p. o. TOREAL, spol. s r.o. |
| CHB | osoby s mentálním postižením | 78 lůžek | 78 lůžek | 78 lůžek | Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. Společnost Dolmen, z.ú. Chráněné bydlení Sokolov, z.s. |
| IC | pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací, osoby ohrožené rozpadem rodinného soužití | 3,5 úvazku PPP | 3,5 úvazku PPP | 3,5 úvazku PPP | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| KC | osoby, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života | 6,88 úvazku PPP | 6,26 úvazku PPP | 6,12 úvazku PPP | KOTEC o.p.s. Světlo Kadaň, z.s. |
| KP | pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací | 5,56 úvazku PPP | 5,56 úvazku PPP | 5,44 úvazku PPP | Res vitae, z.s. Diecézní charita Plzeň |
| NDC | osoby bez přístřeší | 6,9 úvazku PPP | 6,9 úvazku PPP | 6,9 úvazku PPP | Diecézní charita Plzeň Pomoc v nouzi, o.p.s. Armáda spásy v České republice, z.s. |
| NOC | osoby bez přístřeší | 9,9 úvazku PPP | 9,9 úvazku PPP | 9,67 úvazku PPP | Diecézní charita Plzeň Armáda spásy v České republice, z.s. Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| NZDM | osoby, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách | 28,74 úvazku PPP | 25,83 úvazku PPP | 25,24 úvazku PPP | Armáda spásy v České republice, z.s. B.E.Z.va Nejdek o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. KOTEC o.p.s. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Světlo Kadaň, z.s. Útočiště o.p.s. |
| OA | senioři, osoby s tělesným a smyslovým postižením, osoby s mentálním postižením | 33,16 úvazku PPP | 33,16 úvazku PPP | 32,66 úvazku PPP | 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Joker z.s. Dveře dokořán z.s. |
| OS | senioři, osoby s tělesným a smyslovým postižením, osoby s mentálním postižením | 1 úvazek PPP | 0,988 úvazku PPP | 0,97 úvazku PPP | Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. |
| OSP | pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci v oblasti dluhové a právní, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách | 11,74 úvazku PPP | 10,5 úvazku PPP | 10,35 úvazku PPP | Člověk v tísni, o.p.s. Diecézní charita Plzeň KSK centrum o.p.s. Pomoc v nouzi, o.p.s. Res vitae, z.s. |
|  | osoby, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života (drogové poradny) | 0,5 úvazku PPP | 0,45 úvazku PPP | 0,43 úvazku PPP | Světlo Kadaň, z.s. |
|  | osoby ohrožené rozpadem rodinného soužití | 7 úvazků PPP | 7 úvazků PPP | 6,84 úvazku PPP | Sociální služby, p. o. Res vitae, z.s. |
|  | senioři, osoby s tělesným a smyslovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním | 6,16 úvazku PPP | 4,32 úvazku PPP | 4,16 úvazku PPP | Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. |
| PPS | osoby s tělesným a smyslovým postižením | 3,29 úvazku PPP | 3,29 úvazku PPP | 3,22 úvazku PPP | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. |
| PS | senioři, osoby s tělesným a smyslovým postižením, osoby s mentálním postižením | 155,71 úvazku PPP | 155,71 úvazku PPP | 151,88 úvazku PPP | Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p. o. DOP – HC s.r.o. DPS Žlutice, p. o. Město Aš Město Františkovy Lázně Město Habartov Město Chodov Město Kraslice Město Rotava Město Toužim Městské zařízení sociálních služeb, p. o. Pečovatelská služba S NÁMI DOMA z.ú. Pečovatelská služba v Teplé, p. o. Pečovatelská služba, p. o. Pomoc v nouzi, o.p.s. Res vitae, z.s. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. |
| PSB | osoby s mentálním postižením | 19,6 úvazku PPP | 19,6 úvazku PPP | 19,6 úvazku PPP | Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Společnost Dolmen, z.ú. |
|  | osoby s duševním onemocněním | 7 úvazků PPP | 7 úvazků PPP | 7 úvazků PPP | FOKUS Mladá Boleslav z.s. |
| RP | osoby s tělesným a smyslovým postižením (osoby se zrakovým postižením) | 1,51 úvazku PPP | 1,51 úvazku PPP | 1,49 úvazku PPP | Raná péče Kuk, z.ú. |
|  | osoby s tělesným a smyslovým postižením (osoby se sluchovým postižením) | 0,18 úvazku PPP | 0 úvazku PPP | 0 úvazku PPP |  |
|  | osoby s mentálním postižením | 2 úvazky PPP | 2 úvazky PPP | 1,97 úvazku PPP | Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. |
|  | osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením | 1,1 úvazku PPP | 1,1 úvazku PPP | 1,08 úvazku PPP | SPRP, z.s. |
| SASRD | rodiny s dětmi (podpora rodičovských kompetencí), osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách | 35,62 úvazku PPP | 35,6 úvazku PPP | 34,79 úvazku PPP | Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. Český západ, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. KOTEC o.p.s. KSK centrum o.p.s. SOS dětské vesničky, z.s. Útočiště o.p.s. |
| SASSaZP | osoby se smyslovým postižením | 3,28 úvazku PPP | 3,28 úvazku PPP | 3,16 úvazku PPP | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. |
| SR | osoby s mentálním postižením | 6,8 úvazku PPP | 6 úvazků PPP | 6 úvazků PPP | Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. |
|  | osoby s duševním onemocněním | 16 úvazků PPP | 16 úvazků PPP | 16 úvazků PPP | FOKUS Mladá Boleslav z.s. |
|  | osoby s tělesným a smyslovým postižením | 4,78 úvazku PPP | 3,66 úvazku PPP | 3,58 úvazku PPP | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. |
| SSPZZLP | senioři | 36 lůžek | 18 lůžek | 18 lůžek | AMICA CENTRUM s.r.o. DOP – HC s.r.o. |
| STD | osoby s duševním onemocněním | 4,5 úvazku PPP | 4,5 úvazku PPP | 4,5 úvazku PPP | FOKUS Mladá Boleslav z.s. |
|  | osoby s mentálním postižením | 30,1 úvazku PPP | 30,06 úvazku PPP | 30,06 úvazku PPP | 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Farní charita Karlovy Vary Joker z.s. |
| Tísňová péče | senioři | 5,12 úvazku PPP | 2,36 úvazku PPP | 2,32 úvazku PPP | Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Pečovatelská služba S NÁMI DOMA z.ú. |
| TKP | pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací | 4,34 úvazku PPP | 4,34 úvazku PPP | 4,24 úvazku PPP | Sociální služby, p. o. Res vitae, z.s. |
| TP | osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi (podpora rodičovských kompetencí), osoby, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života | 36,42 úvazku PPP | 32,69 úvazku PPP | 31,96 úvazku PPP | Český západ, o.p.s. Světlo Kadaň, z.s. Člověk v tísni, o.p.s. KOTEC o.p.s. KSK centrum o.p.s. |
| TS | senioři (osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí) | 10 lůžek | 10 lůžek | 10 lůžek | Farní charita Karlovy Vary |

Použité zkratky:

druh sociální služby: 	AD – azylové domy

CDS – centra denních služeb

DnPC – domy na půl cesty

DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

DpS – domovy pro seniory

DS – denní stacionáře

DZR – domovy se zvláštním režimem

CHB – chráněné bydlení

IC – intervenční centra

KC – kontaktní centra

KP – krizová pomoc

NDC – nízkoprahová denní centra

NOC - noclehárny

NZDM – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

OA – osobní asistence

OS – odlehčovací služby

OSP – odborné sociální poradenství

PPS – průvodcovské a předčitatelské služby

PS – pečovatelská služba

PSB – podpora samostatného bydlení

RP – raná péče

SASRD – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SASSaZP – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SR – sociální rehabilitace

SSPZZLP – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

STD – sociálně terapeutické dílny

TKP – telefonická krizová pomoc

TP – terénní programy

TS – týdenní stacionáře

## Příloha č. 2 – Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 (kategorie A)

| Druh služby (forma) | Prioritní oblast dle SPRSS | Upřesnění cílové skupiny | Potřebná kapacita na rok 2018 (max. počet lůžek, úvazků PPP), předpokládaný počet uživatelů / hovorů | Seznam subjektů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD (P) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku | jednotlivci | Karlovarský kraj: 78 lůžek okres Cheb: 23 lůžek okres K. Vary: 36 lůžek okres Sokolov: 19 lůžek | okres Cheb: Diecézní charita Plzeň 23 lůžek (ID 4882516) okres K. Vary: Armáda spásy v České republice, z.s. 36 lůžek (ID 3786114) okres Sokolov: Pomoc v nouzi, o.p.s. 19 lůžek (ID 7703067) |
|  | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku | matky / otcové s dětmi | Karlovarský kraj: 94 lůžek okres Cheb: 39 lůžek okres K. Vary: 17 lůžek okres Sokolov: 38 lůžek | okres Cheb: Diecézní charita Plzeň 21 lůžek (ID 4882516), Farní charita Aš 18 lůžek (ID 3160752) okres K. Vary: Farní charita Karlovy Vary 17 lůžek (ID 8514354) okres Sokolov: Pomoc v nouzi, o.p.s. 38 lůžek (ID 7703067) |
| CDS (A) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením (zejména osoby s poruchou autistického spektra) | Karlovarský kraj: 8 úvazků PPP, 29 uživatelů | Denní centrum Žirafa, z.s. 8 úvazků PPP (ID 4941796) |
| DnPC (P) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 35 lůžek okres Cheb, Sokolov: 22 lůžek okres K. Vary: 13 lůžek | okres Cheb, Sokolov: Pomoc v nouzi, o.p.s. 22 lůžek (ID 8198888) okres K. Vary: Farní charita Karlovy Vary 13 lůžek (ID 3961836) |
| DOZP (P) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 380 lůžek + max. 14 lůžek na přechodné pobyty okres Cheb: 146 lůžek + max. 6 lůžek na přechodné pobyty okres K. Vary: 195 lůžek + max. 4 lůžka na přechodné pobyty okres Sokolov: 39 lůžek + max. 4 lůžka na přechodné pobyty | okres Cheb: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. 54 lůžek (ID 7151202), Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o. 76 lůžek (ID 4426710), Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 16 lůžek (ID 8456188) okres K. Vary: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. 145 lůžek (ID 1588549), Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o. 50 lůžek (ID 6885580) okres Sokolov: Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o. 34 lůžek (ID 1822560), Sociální služby, p. o. 5 lůžek (ID 2030094) |
| DpS (P) | senioři |  | Karlovarský kraj: 802 lůžek okres Cheb: 391 lůžek okres K. Vary: 207 lůžek okres Sokolov: 204 lůžek | není uveden seznam subjektů, celková registrovaná kapacita domovů pro seniory převyšuje počet lůžek zahrnutých do sítě sociálních služeb pro rok 2018 |
| DS (A) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | senioři, osoby s jiným než mentálním postižením | Karlovarský kraj: 5,9 úvazku PPP, 15 uživatelů okres Cheb: 3,6 úvazku PPP okres K. Vary: 2,3 úvazku PPP okres Sokolov: 0 úvazku PPP | okres Cheb: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. 2,2 úvazku PPP (ID 6619024) okres K. Vary: Oblastní charita Ostrov 1,8 úvazku PPP (ID 5139103) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra | Karlovarský kraj: 25,72 úvazku PPP, 90 uživatelů okres Cheb: 6,52 úvazku PPP okres K. Vary: 3,2 úvazku PPP okres Sokolov: 16 úvazků PPP | okres Cheb: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 2,95 úvazku PPP (ID 3382932), 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 2,27 úvazku PPP (ID 6432113) okres K. Vary: Farní charita Karlovy Vary 3,2 úvazku PPP (ID 4609607) okres Sokolov: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 16 úvazků PPP (ID 4701183) |
| DZR (P) | senioři |  | Karlovarský kraj: 388 lůžek okres Cheb: 45 lůžek okres K. Vary: 105 lůžek okres Sokolov: 238 lůžek | okres Cheb: Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. 8 lůžek (ID 8077802), Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o. 37 lůžek (ID 4269858) okres K. Vary: Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. 105 lůžek (ID 8758561) okres Sokolov: DOP – HC s.r.o. 29 lůžek (ID 2050047), Dům klidného stáří spol. s r.o. 26 lůžek (ID 6594507), Oáza klidu o.p.s. 44 lůžek (ID 3412992), Sociální služby, p.o. 100 lůžek (ID 1366499), TOREAL spol. s r.o. 39 lůžek (ID 8997847) |
| CHB (P) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 78 lůžek okres Cheb: 29 lůžek okres K. Vary: 0 lůžek okres Sokolov: 49 lůžek | okres Cheb: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. 14 lůžek (ID 4343946), Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. 15 lůžek (ID 8694290) okres Sokolov: Společnost Dolmen, z.ú. 28 lůžek (ID 1154490), Chráněné bydlení Sokolov, z.s. 21 lůžek (ID 7720798) |
| IC (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 3,5 úvazku PPP, 220 uživatelů | Pomoc v nouzi, o.p.s. 3,5 úvazku PPP (ID 2575539) |
| KC (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 6,88 úvazku PPP, 430 uživatelů okres Cheb: 2 úvazky PPP okres K. Vary: 3,26 úvazku PPP okres Sokolov: 1,62 úvazku PPP | okres Cheb: KOTEC o.p.s. 2 úvazky PPP (ID 7105759) okres K. Vary: Světlo Kadaň, z.s. 3,19 úvazku PPP (ID 8680556) okres Sokolov: KOTEC o.p.s. 1 úvazek PPP (ID 3832437) |
| KP (A, T, P) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 5,56 úvazku PPP, 3 lůžka, 120 uživatelů | Res vitae, z.s. 2,86 úvazku PPP (ID 6585415) Diecézní charita Plzeň 2,7 úvazku PPP, 3 lůžka (ID 8824107) |
| NDC (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 6,9 úvazku PPP, 320 uživatelů okres Cheb: 2,3 úvazku PPP okres K. Vary: 2,3 úvazku PPP okres Sokolov: 2,3 úvazku PPP | okres Cheb: Diecézní charita Plzeň 2,3 úvazku PPP (ID 2482833) okres K. Vary: Armáda spásy v České republice, z.s. 2,3 úvazku PPP (ID 8444882) okres Sokolov: Pomoc v nouzi, o.p.s. 2,3 úvazku PPP (ID 4711739) |
| NOC (A) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 9,9 úvazku PPP, 71 lůžek, 284 uživatelů okres Cheb: 2,1 úvazku PPP, 17 lůžek okres K. Vary: 4,8 úvazku PPP, 28 lůžek okres Sokolov: 3 úvazky PPP, 26 lůžek | okres Cheb: Diecézní charita Plzeň 2,1 úvazku PPP, 17 lůžek (ID 1107751) okres K. Vary: Armáda spásy v České republice, z.s. 4,8 úvazku PPP, 28 lůžek (ID 4894287) okres Sokolov: Pomoc v nouzi, o.p.s. 3 úvazky PPP, 26 lůžek (ID 4534646) |
| NZDM (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 28,8 úvazku PPP, 907 uživatelů okres Cheb, Sokolov: 18,1 úvazku PPP okres K. Vary: 10,7 úvazku PPP | okres Cheb, Sokolov: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 2,05 úvazku PPP (ID 6398000), Útočiště o.p.s. 1,05 úvazku PPP (ID 4927440), KOTEC o.p.s. 9 úvazků PPP (ID 4207744), Člověk v tísni, o.p.s. 3 úvazky PPP (ID 8252676) okres K. Vary: Armáda spásy v České republice, z.s. 4,2 úvazku PPP (ID 4733692), Světlo Kadaň, z.s. 4 úvazky PPP (ID 2711883), B.E.Z.va Nejdek o.p.s. 2,5 úvazku PPP (ID 4654942) |
| OA (T) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 33,16 úvazku PPP, 151 uživatelů okres Cheb: 6,82 úvazku PPP okres K. Vary: 15,35 úvazku PPP okres Sokolov: 10,99 úvazku PPP | okres Cheb: Joker z.s. 2,2 úvazku PPP (ID 9067448), 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 4,62 úvazku PPP (ID 4397816) okres K. Vary: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 1,05 úvazku PPP (ID 1817403), Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 8,94 úvazku PPP (ID 5897939), Dveře dokořán z.s. 5,36 úvazku PPP (ID 3796759) okres Sokolov: Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 10,99 úvazku PPP (ID 6128230) |
| OS (A, T, P) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním |  | Karlovarský kraj: 1,1 úvazku PPP, 33 uživatelů okres Cheb: 1,1 úvazku PPP okres K. Vary: 0 úvazku PPP okres Sokolov: 0 úvazku PPP | okres Cheb: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 0,88 úvazku PPP (ID 7337370), Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. 0,1 úvazku PPP (ID 8908504) |
| OSP (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku | pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací, podpora osoby ohrožených chudobou, dluhy a ztrátou bydlení a osob bez přístřeší | Karlovarský kraj: 14,8 úvazku PPP, 1124 uživatelů okres Cheb: 1,4 úvazku PPP okres K. Vary, Sokolov: 13,4 úvazku PPP | okres Cheb: Diecézní charita Plzeň 1,4 úvazku PPP (ID 1471939) okres K. Vary, Sokolov: Člověk v tísni, o.p.s. 3 úvazky PPP (ID 6895063), KSK centrum o.p.s. 4,55 úvazku PPP (ID 2755879), Pomoc v nouzi, o.p.s. 0,7 úvazku PPP (ID 8396604), Res vitae, z.s. 1 úvazek PPP (ID 5706154), GOPALA o.p.s. 4,15 úvazku PPP (ID 3517864) |
|  | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku | podpora osob, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života | Karlovarský kraj: 0,5 úvazku PPP, 25 uživatelů | Světlo Kadaň, z.s. 0,42 úvazku PPP (ID 6964061) |
|  | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku | podpora rodičovských a dalších kompetencí rodičů, podpora dětí a mladých dospělých do 26 let | Karlovarský kraj: 7 úvazků PPP, 850 uživatelů okres Cheb, Sokolov: 4 úvazky PPP okres K. Vary: 3 úvazky PPP | okres Cheb, Sokolov: Sociální služby, p. o. 4 úvazky PPP (ID 8631866) okres K. Vary: Res vitae, z.s. 3 úvazky PPP (ID 5706154) |
|  | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 6,16 úvazku PPP, 3600 uživatelů | Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 4,32 úvazku PPP (ID 9570418) |
| PPS (A, T) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním |  | Karlovarský kraj: 3,29 úvazku PPP, 15 uživatelů | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 3,22 úvazku PPP (ID 2868217) |
| PS (A, T) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 164,77 úvazku PPP, 2890 uživatelů | Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 14,7 úvazku PPP (ID 1119251) Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 7,9 úvazku PPP (ID 4669128) Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 14,5 úvazku PPP (ID 3136162) Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou M. Lázně, p. o. 6,2 úvazku PPP (ID 3869543) DOP-HC s.r.o. 2 úvazky PPP (ID 7154308) DPS Žlutice, p. o. 3,8 úvazku PPP (ID 4291264) Město Aš 6 úvazků PPP (ID 9138850) Město Františkovy Lázně 4,5 úvazku PPP (ID 7010273) Město Habartov 4 úvazky PPP (ID 4068361) Město Chodov 6,5 úvazku PPP (ID 3511361) Město Kraslice 3 úvazky PPP (ID 1281860) Město Rotava 2,35 úvazku PPP (ID 4156459) Město Toužim 2,2 úvazku PPP (ID 6344360) Městské zařízení sociálních služeb, p.o. 38,5 úvazku PPP (ID 1015111) Res vitae, z.s. 19 úvazků PPP (ID 9368538) Pečovatelská služba S NÁMI DOMA z.ú. 2,2 úvazku PPP (ID 5988015) Pečovatelská služba v Teplé, p. o. 3,9 úvazku PPP (ID 7326680) Pečovatelská služba, p. o. 5,3 úvazku PPP (ID 9172654) Pomoc v nouzi, o.p.s. 2,5 úvazku PPP (ID 4642969) Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 13 úvazků PPP (ID 5740862) |
| PSB (T) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 19,6 úvazku PPP, 43 uživatelů | Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. 15 úvazků PPP (ID 3388509) Společnost Dolmen, z.ú. 4,6 úvazku PPP (ID 8798523) |
|  | osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 11 úvazků PPP, 45 uživatelů | FOKUS Mladá Boleslav z.s. 11 úvazků PPP (ID 3859511) |
| RP (A, T) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby se zrakovým postižením | Karlovarský kraj: 1,51 úvazku PPP, 23 uživatelů | Raná péče Kuk, z.ú. 1,51 úvazku PPP (ID 1997532) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 3 úvazky PPP, 50 uživatelů | Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. 3 úvazky PPP (ID 8353234) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním a tělesným postižením | Karlovarský kraj: 1,6 úvazku PPP, 30 uživatelů | SPRP, z.s. 1,6 úvazku PPP (ID 2812601) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s poruchou autistického spektra | Karlovarský kraj: 1 úvazek PPP, 20 uživatelů | SPRP, z.s. 1 úvazek PPP (ID 2812601) |
| SASRD (A, T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 36,6 úvazku PPP, 486 uživatelů | KOTEC o.p.s. 9 úvazků PPP (ID 1312049) Útočiště o.p.s. 1,6 úvazku PPP (ID 5060571) Člověk v tísni, o.p.s. 10 úvazků PPP (ID 1899810) SOS dětské vesničky, z.s. 3 úvazky PPP (ID 4606125) Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 5 úvazků PPP (ID 5589051) Český západ, o.p.s. 5 úvazků PPP (ID 6640080) KSK centrum o.p.s. 3 úvazky PPP (ID 3238400) |
| SASSaZP (A, T) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním |  | Karlovarský kraj: 3,28 úvazku PPP, 55 uživatelů | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 3,16 úvazku PPP (ID 8843326) |
| SR (A, T) | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 6,8 úvazku PPP, 45 uživatelů | Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. 6 úvazků PPP (ID 1074208) |
|  | osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 16 úvazků PPP, 350 uživatelů | FOKUS Mladá Boleslav z.s. 16 úvazků PPP (ID 3209956) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby se zrakovým postižením | Karlovarský kraj: 4,78 úvazku PPP, 50 uživatelů | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 3,58 úvazku PPP (ID 5339732) |
| SSPZZLP (P) | senioři |  | Karlovarský kraj: 36 lůžek | AMICA CENTRUM s.r.o. 6 lůžek (ID 9815142) DOP-HC s.r.o. 8 lůžek (ID 9950098) |
| STD (A) | osoby s duševním onemocněním |  | Karlovarský kraj: 4,5 úvazku PPP, 65 uživatelů | FOKUS Mladá Boleslav z.s. 4,5 úvazku PPP (ID 7630325) |
|  | osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním | osoby s mentálním postižením | Karlovarský kraj: 30,1 úvazku PPP, 171 uživatelů okres Cheb: 13,61 úvazku PPP okres K. Vary: 6,15 úvazku PPP okres Sokolov: 10,34 úvazku PPP | okres Cheb: 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 3,61 úvazku PPP (ID 4003834), Joker z.s. 10 úvazků PPP (ID 4734394) okres K. Vary: Farní charita Karlovy Vary 6,15 úvazku PPP (ID 9845569) okres Sokolov: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 10,3 úvazku PPP (ID 6794705) |
| Tísňová péče (T) | senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním |  | Karlovarský kraj: 5,12 úvazku PPP, 80 uživatelů | Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 1,21 úvazku PPP (ID 6479013) Pečovatelská služba S NÁMI DOMA z.ú. 1 úvazek PPP (ID 1820025) |
| TKP (T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 4,34 úvazku PPP, 460 hovorů | Sociální služby, p. o. 0,7 úvazku PPP (ID 3524068) Res vitae, z.s. 3 úvazky PPP (ID 8642545) |
| TP (T) | osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku |  | Karlovarský kraj: 36,42 úvazku PPP, 1837 uživatelů okres Cheb: 6 úvazků PPP okres K. Vary, Sokolov: 30,42 úvazku PPP | okres Cheb: KOTEC o.p.s. 4 úvazky PPP (ID 3830970) okres K. Vary, Sokolov: Člověk v tísni, o.p.s. 6 úvazků PPP (ID 3137035), KOTEC o.p.s. 3 úvazky PPP (ID 3752319), Světlo Kadaň, z.s. 5,32 úvazku PPP (ID 8557743), Světlo Kadaň,z.s. 2,1 úvazku PPP (ID 2449753), KSK centrum o.p.s. 5,1 úvazku PPP (ID 1327128), Český západ, o.p.s. 4 úvazky PPP (ID 2134770) |
| TS (P) | senioři |  | Karlovarský kraj: 10 lůžek | Farní charita Karlovy Vary 10 lůžek (ID 7300930) |

Použité zkratky:

druh sociální služby: 	AD – azylové domy

CDS – centra denních služeb

DnPC – domy na půl cesty

DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

DpS – domovy pro seniory

DS – denní stacionáře

DZR – domovy se zvláštním režimem

CHB – chráněné bydlení

IC – intervenční centra

KC – kontaktní centra

KP – krizová pomoc

NDC – nízkoprahová denní centra

NOC - noclehárny

NZDM – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

OA – osobní asistence

OS – odlehčovací služby

OSP – odborné sociální poradenství

PPS – průvodcovské a předčitatelské služby

PS – pečovatelská služba

PSB – podpora samostatného bydlení

RP – raná péče

SASRD – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SASSaZP – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SR – sociální rehabilitace

SSPZZLP – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

STD – sociálně terapeutické dílny

TKP – telefonická krizová pomoc

TP – terénní programy

TS – týdenní stacionáře

forma poskytování:	A – ambulantní

T – terénní

P – pobytová

## Příloha č. 3 – Referenční hodnoty pro rok 2018

| Druh služby | Jednotka | Referenční hodnota nákladů / jednotku | Stanovený podíl spolufinancování z jiných zdrojů |
| --- | --- | --- | --- |
| Azylové domy | lůžko/den | 380,- Kč | 10 % |
| Centra denních služeb | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 20 % |
| Denní stacionáře | úvazek/měsíc | 43.000,- Kč | 20 % |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | lůžko/den | 1.000,- Kč | 10 % |
| Domovy pro seniory | lůžko/den | 860,- Kč | 10 % |
| Domovy se zvláštním režimem | lůžko/den | 1.000,- Kč | 10 % |
| Domy na půl cesty | lůžko/den | 690,- Kč | 10 % |
| Chráněné bydlení | lůžko/den | 800,- Kč | 10 % |
| Intervenční centra | úvazek/měsíc | 53.000,- Kč | 10 % |
| Kontaktní centra | úvazek/měsíc | 40.000,- Kč | 30 % |
| Krizová pomoc | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Nízkoprahová denní centra | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Noclehárny | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Odborné sociální poradenství (cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním) | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Odborné sociální poradenství (ostatní cílové skupiny) | úvazek/měsíc | 40.000,- Kč | 10 % |
| Odlehčovací služby | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 20 % |
| Osobní asistence | úvazek/měsíc | 43.000,- Kč | 20 % |
| Pečovatelská služba | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 30 % |
| Podpora samostatného bydlení | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 20 % |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 20 % |
| Raná péče | úvazek/měsíc | 43.000,- Kč | 10 % |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Sociálně terapeutické dílny | úvazek/měsíc | 42.000,- Kč | 10 % |
| Sociální rehabilitace – ambulantní, terénní | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | lůžko/den | 630,- Kč | 10 % |
| Telefonická krizová pomoc | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Terénní programy (cílová skupina osoby závislé na návykových látkách) | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 30 % |
| Terénní programy (ostatní cílové skupiny) | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |
| Tísňová péče | úvazek/měsíc | 22.000,- Kč | 20 % |
| Týdenní stacionáře | lůžko/den | 800,- Kč | 10 % |
| Tlumočnické služby | úvazek/měsíc | 38.000,- Kč | 10 % |

## Příloha č. 4 – Nákladová náročnost sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 (kategorie A)

| Sociální služba | Rozhodný ukazatel | Rozhodný ukazatel – plán 2018 | Celkové náklady sítě sociálních služeb v roce 2018 | Předpokládaná výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV v roce 2018 | Financování z projektu kraje v roce 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azylové domy | Počet lůžek | 172 | 23.856.400,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Centra denních služeb | Počet úvazků | 10,4 | 4.742.400,- Kč | 3.025.920,- Kč | NE |
| Domy na půl cesty | Počet lůžek | 35 | 8.814.750,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | Počet lůžek | 394 | 169.743.250,- Kč | 77.423.446,- Kč | NE |
| Domovy pro seniory | Počet lůžek | 802 | 251.747.800,- Kč | 83.844.019,- Kč | NE |
| Denní stacionáře | Počet úvazků | 41,11 | 21.210.696,- Kč | 13.933.037,- Kč | NE |
| Domovy se zvláštním režimem | Počet lůžek | 388 | 141.620.000,- Kč | 45.424.615,- Kč | NE |
| Chráněné bydlení | Počet lůžek | 78 | 26.192.400,- Kč | 18.163.860,- Kč | NE |
| Intervenční centra | Počet úvazků | 4,55 | 2.893.800,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Kontaktní centra | Počet úvazků | 8,94 | 4.293.120,- Kč | 3.005.184,- Kč | NE |
| Krizová pomoc | Počet úvazků | 7,23 | 3.295.968,-Kč | 2.966.371,- Kč | NE |
| Nízkoprahová denní centra | Počet úvazků | 8,97 | 4.090.320,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Noclehárny | Počet úvazků | 12,87 | 5.868.720,- Kč | 5.281.848,- Kč | NE |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Počet úvazků | 37,44 | 17.072.640,- Kč | 15.365.376,- Kč | NE |
| Osobní asistence | Počet úvazků | 43,11 | 22.243.728,- Kč | 14.646.321,- Kč | NE |
| Odlehčovací služby | Počet úvazků | 1,43 | 652.080,- Kč | 416.064,- Kč | NE |
| Odborné sociální poradenství | Počet úvazků | 37 | 17.566.848,- Kč | 15.810.163,- Kč | NE |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | Počet úvazků | 4,28 | 1.950.312,- Kč | 1.244.410,- Kč | NE |
| Pečovatelská služba | Počet úvazků | 214,20 | 97.675.656,- Kč | 54.472.171,- Kč | NE |
| Podpora samostatného bydlení | Počet úvazků | 39,78 | 18.139.680,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Raná péče | Počet úvazků | 9,24 | 4.769.388,- Kč | 4.292.449,- Kč | NE |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Počet úvazků | 47,58 | 21.696.480,- Kč | 19.526.832,- Kč | NE |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Počet úvazků | 4,26 | 1.944.384,- Kč | 1.749.946,- Kč | NE |
| Sociální rehabilitace | Počet úvazků | 29,64 | 13.515.840,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Sociální rehabilitace | Počet úvazků | 6,21 | 2.833.584,- Kč | 2.550.226,- Kč | NE |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | Počet lůžek | 36 | 8.278.200,- Kč | 2.982.780,- Kč | NE |
| Sociálně terapeutické dílny | Počet úvazků | 44,98 | 22.669.920,- Kč | 0,- Kč | ANO |
| Tísňová péče | Počet úvazků | 6,66 | 1.913.144,- Kč | 1.459.107,- Kč | NE |
| Telefonická krizová pomoc | Počet úvazků | 5,64 | 2.572.752,- Kč | 2.315.477,- Kč | NE |
| Terénní programy | Počet úvazků | 47,35 | 21.589.776,- Kč | 19.430.798,- Kč | NE |
| Týdenní stacionáře | Počet lůžek | 10 | 2.504.000,- Kč | 1.324.225,- Kč | NE |
| CELKEM |  |  | 947.958.036,- Kč | 410.654.645,- Kč |  |

# Footnotes

Rozvojovým záměrem může být např. rozšíření územní nebo časové dostupnosti sociální služby, rozšíření cílové skupiny, navýšení kapacity či registrace nové sociální služby.

Výjimkou jsou poskytovatelé sociálních služeb zahrnutých do projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence, kteří byli pověřeni k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu po dobu trvání podpory sociálních služeb v rámci projektu, tj. do 31. 8. 2019.

Referenčními výpočty jsou výpočty vycházející ze sběru dat a analýz nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb. Jedná se tedy o „teoretické“ výpočty nákladovosti, které slouží jako referenční hodnoty pro stanovení maximální možné výše finanční podpory a pro výpočet výše požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV.

Včetně dofinancování sociálních služeb v průběhu roku 2015.

Včetně dofinancování sociálních služeb v průběhu roku 2016.

Včetně navýšení dotace v průběhu roku 2017.

Včetně dofinancování sociálních služeb v průběhu roku 2016.

Ke dni 9. 6. 2017.

Jedná se o údaje získané ze závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2015 a za rok 2016.

Jedná se o údaje získané ze závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2015 a za rok 2016.

Jedná se o údaje získané ze závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2015 a za rok 2016.

Je odhadován přibližně 10% meziroční nárůst nákladovosti sítě sociálních služeb, rozmezí je stanoveno v 5% pásmu oscilace.

Se zohledněním ukončení podpory sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence ke dni 31. 8. 2019.

Je odhadován přibližně 10% meziroční nárůst nákladovosti sítě sociálních služeb, rozmezí je stanoveno v 5% pásmu oscilace.

Se zohledněním ukončení podpory sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence ke dni 31. 8. 2019.

AP 2017 – Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

PPP – pracovníci v přímé péči

PPP – pracovníci v přímé péči

Subjekty byly rozděleny do jednotlivých okresů (lokalit) dle místa poskytování sociální služby.

Pro rok 2018 je přípustné vyčlenit lůžka pro přechodné pobyty (v rozsahu max. 2 lůžka na sociální službu) pouze v rámci stávajících kapacit domovů pro seniory, nebude podporováno navýšení kapacit domovů pro seniory v souvislosti s poskytováním přechodných pobytů.

Pro rok 2018 je přípustné vyčlenit lůžka pro přechodné pobyty (v rozsahu max. 2 lůžka na sociální službu) pouze v rámci stávajících kapacit domovů se zvláštním režimem, nebude podporováno navýšení kapacit domovů se zvláštním režimem v souvislosti s poskytováním přechodných pobytů.

1.350,- Kč v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, ve kterých probíhá proces transformace

Při výpočtu se do úvazků pracovníků zahrnují úvazky pracovníků v přímé péči a úvazky ostatních pracovníků. V případě ostatních pracovníků platí, že lze maximálně zahrnout 0,3 úvazku ostatního pracovníka na 1 celý úvazek pracovníka v přímé péči.

Ve výpočtu není zohledněn přechodný mechanismus.

Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence v roce 2018, tato skutečnost je zohledněna ve výši předpokládaného požadavku Karlovarského kraje na dotaci MPSV v roce 2018.

380 lůžek + max. 14 lůžek na přechodné pobyty.

V rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence je podporována sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s duševním onemocněním.