D O D A T E K č. 4

##### S M L O U V Y  O  D Í L O

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: 		Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			00574660

bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 	1387952755/2700

zastoupená: 	MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO: 			291 11 021

DIČ: 			CZ29111021

bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu:	201110898/0600

zastoupený:		Janem Želonkou nebo Ing. Martinem Humlem, jednateli společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“), dne 22. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy, dne 12. 3. 2025 uzavřely dodatek č. 2 smlouvy, 7. 10. 2025 uzavřely dodatek č. 3 smlouvy;

- změny č. 15–24, 26, 28–31, 34, 35, 37–39 představují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, zejména kvůli požadavkům na slučitelnost či vzájemnou kompatibilitu se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

- změny č. 32, 33 a 36 představují úpravy nezbytné z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jsou nezbytné pro správné dokončení předmětu veřejné zakázky a umožňují zachování funkčnosti a kvality výsledného díla, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona;

- změna č. 25 a 27 zahrnuje provedení stavebních prací nahrazujících původně plánované stavební práce a realizaci nových stavebních prací a dodávek, které jsou kvalitativně srovnatelné, přičemž použitý materiál i provedené práce odpovídají původně sjednanému standardu a cena stavebních prací je nižší, je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 Zákona;

- v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách č. 2 až 14 stavebních objektů D.1.1 - Stavební část, D.1.4.1 - Vytápění, D.1.4.3.1 - Vodovod, D.1.4.3.2 - Kanalizace, D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody, D.1.4.4.3 - Fotovoltaika, D.1.4.4.4 - Slaboproud, D.2 - Dopravní část, D.3 - Sadové úpravy, které jsou přílohou dodatku č. 4 a stávají se nedílnou součástí smlouvy;

| Změna č. | Stavební objekt | Rozšíření vícepráce (+) bez DPH | Snížení méněpráce (-) bez DPH | Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH | Cenový nárůst dle § 222 odst. 5 ZZVZ | Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D.1.1 - Stavební část | střecha – doplnění prvků dle požadavku výrobce |  | 155 041,88 Kč | 155 041,88 Kč |  |
| 16 | D.1.1 - Stavební část | technické doplnění bednění stítů |  | 76 311,27 Kč | 76 311,27 Kč |  |
| 17 | D.1.1 - Stavební část | konstrukční prvky podbití střechy |  | 162 528,47 Kč | 162 528,47 Kč |  |
| 18 | D.2 - Dopravní část | doplnění základové patky parkovacího stání včetně konstrukce přístřešku |  | 8 457,12 Kč | 8 457,12 Kč |  |
| 19 | D.1.1 - Stavební část | změna tl. izolantu u dieselagregátu | -53 313,27 Kč | 37 551,74 Kč | -15 761,53 Kč |  |
| 20 | D.2 - Dopravní část | konstrukční úprava oplocení | -88 715,31 Kč | 55 830,24 Kč | -32 885,07 Kč |  |
| 21 | D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody | úprava technologie využití dešťové vody | -36 684,84 Kč |  | -36 684,84 Kč |  |
| 22 | D.1.4.3.2 - Kanalizace | nerealizování retenční nádrže | -41 297,76 Kč |  | -41 297,76 Kč |  |
| 23 | D.1.4.3.2 - Kanalizace | úprava řešení likvidace ropných látek | -117 761,90 Kč | 57 106,41 Kč | -60 655,49 Kč |  |
| 24 | D.1.4.3.2 - Kanalizace | změna rozměrů sprchových vaniček | -33 070,57 Kč | 48 419,60 Kč | 15 349,03 Kč |  |
| 25 | D.1.4.1 - Vytápění | optimalizace systému vytápění | -350 220,32 Kč | 349 286,39 Kč |  |  |
| 26 | D.1.4.3.2 - Kanalizace | nerealizování plastové chráničky u protlaku | -18 308,36 Kč |  | -18 308,36 Kč |  |
| 27 | D.1.4.4.3 - Fotovoltaika | změna technického řešení FVE | -503 299,40 Kč | 488 008,24 Kč |  |  |
| 28 | D.1.4.4.4 - Slaboproud | změna technického řešení | -267 215,66 Kč | 100 312,43 Kč | -166 903,23 Kč |  |
| 29 | D.1.1 - Stavební část | dokončovací práce – změna | -120 851,57 Kč | 64 152,66 Kč | -56 698,91 Kč |  |
| 30 | D.1.1 - Stavební část | nerealizování ochranných sítích na lešení | -9 203,60 Kč |  | -9 203,60 Kč |  |
| 31 | D.1.1 - Stavební část | základ pro tepelné čerpadlo |  | 2 314,38 Kč | 2 314,38 Kč |  |
| 32 | D.1.4.3.2 - Kanalizace | navrtání splaškové kanalizace - napojení na stávající potrubí |  | 10 208,00 Kč |  | 10 208,00 Kč |
| 33 | D.1.1 - Stavební část | odvoz ornice z meziskládky | -34 928,67 Kč |  |  | -34 928,67 Kč |
| 34 | D.1.1 - Stavební část | změna ve výplní otvorů | -137 393,78 Kč | 139 457,54 Kč | 2 063,76 Kč |  |
| 35 | D.1.1 - Stavební část | změna vnitřní výplně | -63 743,11 Kč | 63 319,61 Kč | -423,50 Kč |  |
| 36 | D.1.4.3.1 - Vodovod | změna vystrojení studny | -76 906,55 Kč | 145 636,00 Kč |  | 68 729,45 Kč |
| 37 | D.2 - Dopravní část | změna betonové obrubníky, doplněn mřížkový rošt pro žlab | -24 108,94 Kč | 98 083,34 Kč | 73 974,40 Kč |  |
| 38 | D.1.1 - Stavební část | neosazení difuzérů | -4 375,47 Kč |  | -4 375,47 Kč |  |
| 39 | D.3 - Sadové úpravy | úprava řešení zeleně | -90 663,42 Kč | 8 688,00 Kč | -81 975,42 Kč |  |
| Celkem |  |  | -2 072 062,50 Kč | 2 070 713,32 Kč | -29 132,87 Kč | 44 008,78 Kč |

- specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. až 5.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně č. 15 až 39, ze které vyplývá

| Rekapitulace | cena bez DPH | DPH 21 % | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 17 563 000,00 Kč | 3 688 230,00 Kč | 21 251 230,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | -2 010,77 Kč | -422,26 Kč | -2 433,03 Kč |
| Dodatek č. 2 | 1 307 864,66 Kč | 274 651,58 Kč | 1 582 516,24 Kč |
| Dodatek č. 3 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č. 4 | -1 349,18 Kč | -283,33 Kč | -1 632,51 Kč |
| Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 4 | 18 867 504,71 Kč | 3 962 175,99 Kč | 22 829 680,70 Kč |

- z důvodu uvedených v bodě 2. až 6. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 4

(dále jen „dodatek č. 4“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 					18 867 504,71 Kč

(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc pět set čtyři koruny a sedmdesát jedna haléřů)

DPH 21 %	3 962 175,99 Kč

(slovy: tři miliony devět set šedesát dva tisíce sto sedmdesát pět korun a devadesát devět haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH 	22 829 680,70 Kč

(slovy: dvacet dva miliony osm set dvacet devět tisíc šest set osmdesát korun a sedmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 zůstávají beze změny 
a v platnosti.

- Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2025.

- Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 15–39

____________________________			_______________________________

# zhotovitel   					            objednatel

# STABIA s.r.o.                                                        Zdravotnická záchranná služba

# Jan Želonka, jednatel		           		 Karlovarského kraje, příspěvková organizace

MUDr. Jiří Smetana, ředitel