# D O D A T E K č. 1

##### SMLOUVY O DÍLO

„Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	30090–218341/0710

zastoupený: 	Ing. Erik Klimeš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: 	Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	27700810

DIČ: 	CZ27700810

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	273970715/0300

telefon:	+420 731 482 060

zastoupený:	Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2026 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele KK00300/2026 (dále jen „smlouva“);

- při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 2, 8–13, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

- při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 1, 3–7, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odst. 6 § 222 Zákona;

- v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách číslo 1–13 stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05, které jsou přílohou dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí smlouvy;

- specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 4.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1–13, ze kterých vyplývá

| Změna číslo | Stavební objekt | Rozšíření vícepráce (+) bez DPH |  | Snížení méněpráce (-) bez DPH |  | Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH |  | Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ |  | Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO 01 Sanace svahu | 156 000,00 Kč |  | -54 200,00 Kč |  | 101 800,00 Kč |  | - |  | 2,93 % |  |
| 2 | SO 02 Sanace svahu | 82 823,60 Kč |  | -76 340,46 Kč |  | 6 483,14 Kč |  | 4,58 % |  | - |  |
| 3 | SO 03 Sanace svahu | 76 800,00 Kč |  | -59 600,00 Kč |  | 17 200,00 Kč |  | - |  | 0,50 % |  |
| 4 | SO 04 Sanace svahu | 242 400,00 Kč |  | -191 800,00 Kč |  | 50 600,00 Kč |  | - |  | 1,46 % |  |
| 5 | SO 05 Sanace svahu | 132 000,00 Kč |  | -112 600,00 Kč |  | 19 400,00 Kč |  | - |  | 0,56 % |  |
| 6 | SO 01 Sanace svahu | 67 100,95 Kč |  | - |  | 67 100,95 Kč |  | - |  | 1,93 % |  |
| 7 | SO 03 Sanace svahu | 6 280,00 Kč |  | - |  | 6 280,00 Kč |  | - |  | 0,18 % |  |
| 8 | SO 04 Sanace svahu | 53 502,84 Kč |  | -17 511,00 Kč |  | 35 991,84 Kč |  | 2,05 % |  | - |  |
| 9 | SO 05 Sanace svahu | - |  | -14 948,00 Kč |  | -14 948,00 Kč |  | 0,43 % |  | - |  |
| 10 | SO 01 Sanace svahu | - |  | -7 404,00 Kč |  | -7 404,00 Kč |  | 0,21 % |  | - |  |
| 11 | SO 02 Sanace svahu | - |  | -2 640,00 Kč |  | -2 640,00 Kč |  | 0,08 % |  | - |  |
| 12 | SO 03 Sanace svahu | - |  | -4 209,40 Kč |  | -4 209,40 Kč |  | 0,12 % |  | - |  |
| 13 | SO 04 Sanace svahu | - |  | -2 505,00 Kč |  | -2 505,00 Kč |  | 0,07 % |  | - |  |
| Celkem |  |  | 816 907,39 Kč |  | -543 757,86 Kč |  | 273 149,53 Kč |  | 7,54 % |  | 7,56 % |  |

| Rekapitulace | cena bez DPH | DPH 21 % | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 3 471 864,49 Kč | 729 091,54 Kč | 4 200 956,03 Kč |
| Dodatek č. 1 | 273 149,53 Kč | 57 361,40 Kč | 330 510,93 Kč |
| Smlouva o dílo Dodatek č. 1 | 3 745 014,02 Kč | 786 452,94 Kč | 4 531 466,96 Kč |

- z důvodu uvedených v bodě 2. až 5. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH					3 745 014,02 Kč

(slovy: tři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc čtrnáct korun českých a dva haléře)

DPH 			 			786 452,94 Kč

(slovy: sedm set osmdesát šest tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát čtyři haléře)

Celková cena za provedení díla včetně DPH	4 531 466,96 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set třicet jedna tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a devadesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny 
a v platnosti.

- Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2026.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny 1–13

____________________________			        _______________________________

# zhotovitel   					                             objednatel

# Jaromír Peška, jednatel společnosti					Ing. Erik Klimeš

člen Rady Karlovarského kraje