# D O D A T E K č. 2

##### SMLOUVY O DÍLO

„Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra

– stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	160098-6716341/0710

zastoupený: 	Ing. Erik Klimeš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.

se sídlem: 		Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO:			14705877

DIČ: 			CZ14705877

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu:		27-6625880287/0100

zastoupený:		Vítem Palivcem, místopředsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1448

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele KK01508/2025, dne 19. 6. 2025 uzavřely dodatek číslo 1 smlouvy (dále jen „smlouva“);

- při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 3, 6, 7, 8, 10–20, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

- při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 1, 2, 4, 5, 9, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 Zákona;

- v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách číslo 1 až 20 pro tyto stavební objekty a části:

- D1.1_2 Stavební a statická část,

- D1.4.1 Zdravotně technické instalace,

- D1.4.3 Vzduchotechnika,

- D1.4.6 Fotovoltaika,

- D2.4.1 Teplovod,

- D2.4.2 Informační kabely,

- VRN (Vedlejší rozpočtové náklady);

- specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 4.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1–20, ze kterých vyplývá

| Změna č. | Stavební objekt | Rozšíření vícepráce (+) bez DPH | Snížení méněpráce (-) bez DPH | Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH | Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ | Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | D2.4.1 - Teplovod | 133 031,73 Kč | -68 131,41 Kč | 64 900,32 Kč |  | 0,11 % |
| 1.2 | D2.4.2 - Informační kabely |  | -4 000,00 Kč | -4 000,00 Kč |  | -0,01 % |
| 2 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 340 844,15 Kč | -241 918,57 Kč | 98 925,58 Kč |  | 0,17 % |
| 3 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 222 002,83 Kč | -94 083,74 Kč | 127 919,09 Kč | 0,55 % |  |
| 4.1 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 1 232 026,74 Kč | -568 041,15 Kč | 663 985,59 Kč |  | 1,15 % |
| 4.2 | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 98 473,20 Kč |  | 98 473,20 Kč |  | 0,17 % |
| 5 | D1.1_2 - Stavební a statická část |  | -133 910,82 Kč | -133 910,82 Kč |  | -0,23 % |
| 6 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 138 220,83 Kč | -65 546,80 Kč | 72 674,03 Kč | 0,35 % |  |
| 7 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 76 392,20 Kč |  | 76 392,20 Kč | 0,13 % |  |
| 8 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 146 968,30 Kč | -66 798,34 Kč | 80 169,96 Kč | 0,37 % |  |
| 9.1 | D1.4.6 - Fotovoltaika | 533 532,40 Kč | -421 183,00 Kč | 112 349,40 Kč |  | 0,20 % |
| 9.2 | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 31 625,00 Kč |  | 31 625,00 Kč |  | 0,06 % |
| 10 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 26 635,07 Kč | -214 262,73 Kč | -187 627,66 Kč | 0,42 % |  |
| 11 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 34 713,81 Kč | -75 715,03 Kč | -41 001,22 Kč | 0,19 % |  |
| 12 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 211 500,00 Kč | -142 543,38 Kč | 68 956,62 Kč | 0,62 % |  |
| 13 | D1.4.3 - Vzduchotechnika | 18 840,23 Kč |  | 18 840,23 Kč | 0,03 % |  |
| 14 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 24 422,24 Kč | -247 728,29 Kč | -223 306,05 Kč | 0,47 % |  |
| 15 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 70 460,80 Kč | -103 657,13 Kč | -33 196,33 Kč | 0,30 % |  |
| 16 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 6 107,34 Kč |  | 6 107,34 Kč | 0,01 % |  |
| 17 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 14 889,00 Kč |  | 14 889,00 Kč | 0,03 % |  |
| 18 | D1.1_2 - Stavební a statická část | 115 847,36 Kč |  | 115 847,36 Kč | 0,20 % |  |
| 19 | D1.4.1 - Zdravotně technické instalace | 150 909,46 Kč |  | 150 909,46 Kč | 0,26 % |  |
| 20 | D1.4.1 - Zdravotně technické instalace | 102 600,18 Kč | -67 942,12 Kč | 34 658,06 Kč | 0,30 % |  |
| Celkem |  | 3 730 042,87 Kč | -2 515 462,51 Kč | 1 214 580,36 Kč | 3,94 % | 1,62 % |

| Rekapitulace | cena bez DPH | DPH 12 % | DPH 21 % | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 57 499 985,27 Kč | 6 727 768,23 Kč | 301 402,50 Kč | 64 529 156,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č. 2 | 1 214 580,36 Kč | 130 137,86 Kč | 27 320,62 Kč | 1 372 038,84 Kč |
| Smlouva o dílo Dodatek č. 2 | 58 714 565,63 Kč | 6 857 906,09 Kč | 328 723,12 Kč | 65 901 194,84 Kč |

- z důvodu uvedených v bodě 2. až 5. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

- vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby nastaly objektivní skutečnosti mající vliv na termín dokončení díla, konkrétně mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v délce 33 dní dle stavebního deníku (přičemž v souladu s čl. III odst. 3.4a smlouvy činí maximální přípustné prodloužení z tohoto důvodu 30 dní) a výskyt intenzivního vývěru spodní vody vyžadující nové projekční řešení hydroizolací a anglických dvorků s dopadem do termínu plnění v délce 10 kalendářních dní (v souladu s čl. III odst. 3.5 smlouvy), dohodly se smluvní strany na celkovém prodloužení termínu dokončení díla o 40 kalendářních dní, čímž se celková doba pro dokončení díla dle čl. III odst. 3.1 smlouvy upravuje z původních 580 na 620 kalendářních dní;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A.1 Odst. 3.1 článku III. Doba plnění se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- termín předání staveniště zhotoviteli do 10 dní od účinnosti smlouvy

- zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den 
po předání staveniště

- termín ukončení a protokolární předání řádně provedeného díla je do 620 dní od předání staveniště.

A.2 Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	58 714 565,63 Kč

(slovy: padesát osm milionů sedm set čtrnáct tisíc pět set šedesát pět korun českých šedesát tři haléřů)

základ DPH pro sníženou sazbu DPH	57 149 217,43 Kč

(slovy: padesát sedm milionů sto čtyřicet devět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých čtyřicet tři haléřů)

základ DPH pro základní sazbu DPH	1 565 348,20 Kč

(slovy: jeden milion pět set šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých dvacet haléřů)

DPH 12 %	6 857 906,09 Kč

(slovy: šest milionů osm set padesát sedm tisíc devět set šest korun českých devět haléřů)

DPH 21 %	328 723,12 Kč

(slovy: tři sta dvacet osm tisíc sedm set dvacet tři korun českých dvanáct haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH	65 901 194,84 Kč

(slovy: šedesát pět milionů devět set jeden tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změny 
a v platnosti.

- Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2026.

- Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

_______________________________	____________________________

# zhotovitel	objednatel

# Vít Palivec	Ing. Erik Klimeš

Místopředseda představenstva	člen Rady Karlovarského kraje