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Smlouva o dílo „Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – stavební práce“

D O D A T E K č. 2

SMLOUVY O DÍLO
„Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra
 – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 	160098-6716341/0710
[bookmark: _Hlk189142500]zastoupený: 	Ing. Erik Klimeš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk196723522]BAU-STAV a.s.
[bookmark: _Hlk196723572][bookmark: _Hlk196723584]se sídlem: 		Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO:			14705877
DIČ: 			CZ14705877
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu:		27-6625880287/0100
[bookmark: _Hlk196723547]zastoupený:		Vítem Palivcem, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1448

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele KK01508/2025, dne 19. 6. 2025 uzavřely dodatek číslo 1 smlouvy (dále jen „smlouva“);
2. při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 3, 6, 7, 8, 10–20, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“); 
3. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 1, 2, 4, 5, 9, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 Zákona; 
4. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách číslo 1 až 20 pro tyto stavební objekty a části:
· D1.1_2 Stavební a statická část,
· D1.4.1 Zdravotně technické instalace,
· D1.4.3 Vzduchotechnika,
· D1.4.6 Fotovoltaika,
· D2.4.1 Teplovod,
· D2.4.2 Informační kabely,
· VRN (Vedlejší rozpočtové náklady);
5. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 4.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1–20, ze kterých vyplývá
	Změna č.
	Stavební objekt
	Rozšíření         vícepráce (+) 
bez DPH
	Snížení        méněpráce (-)
bez DPH
	Změna
 vícepráce (+) méněpráce (-)
bez DPH
	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ

	1.1
	D2.4.1 - Teplovod
	133 031,73 Kč
	-68 131,41 Kč
	64 900,32 Kč
	
	0,11 %

	1.2
	D2.4.2 - Informační kabely
	 
	-4 000,00 Kč
	-4 000,00 Kč
	
	-0,01 %

	2
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	340 844,15 Kč
	-241 918,57 Kč
	98 925,58 Kč
	
	0,17 %

	3
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	222 002,83 Kč
	-94 083,74 Kč
	127 919,09 Kč
	0,55 %
	

	4.1
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	1 232 026,74 Kč
	-568 041,15 Kč
	663 985,59 Kč
	
	1,15 %

	4.2
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	98 473,20 Kč
	 
	98 473,20 Kč
	
	0,17 %

	5
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	 
	-133 910,82 Kč
	-133 910,82 Kč
	
	-0,23 %

	6
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	138 220,83 Kč
	-65 546,80 Kč
	72 674,03 Kč
	0,35 %
	

	7
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	76 392,20 Kč
	 
	76 392,20 Kč
	0,13 %
	

	8
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	146 968,30 Kč
	-66 798,34 Kč
	80 169,96 Kč
	0,37 %
	

	9.1
	D1.4.6 - Fotovoltaika
	533 532,40 Kč
	-421 183,00 Kč
	112 349,40 Kč
	
	0,20 %

	9.2
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	31 625,00 Kč
	 
	31 625,00 Kč
	
	0,06 %

	10
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	26 635,07 Kč
	-214 262,73 Kč
	-187 627,66 Kč
	0,42 %
	

	11
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	34 713,81 Kč
	-75 715,03 Kč
	-41 001,22 Kč
	0,19 %
	

	12
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	211 500,00 Kč
	-142 543,38 Kč
	68 956,62 Kč
	0,62 %
	

	13
	D1.4.3 - Vzduchotechnika
	18 840,23 Kč
	 
	18 840,23 Kč
	0,03 %
	

	14
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	24 422,24 Kč
	-247 728,29 Kč
	-223 306,05 Kč
	0,47 %
	

	15
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	70 460,80 Kč
	-103 657,13 Kč
	-33 196,33 Kč
	0,30 %
	

	16
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	6 107,34 Kč
	 
	6 107,34 Kč
	0,01 %
	

	17
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	14 889,00 Kč
	 
	14 889,00 Kč
	0,03 %
	

	18
	D1.1_2 - Stavební a statická část
	115 847,36 Kč
	 
	115 847,36 Kč
	0,20 %
	

	19
	D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
	150 909,46 Kč
	 
	150 909,46 Kč
	0,26 %
	

	20
	D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
	102 600,18 Kč
	-67 942,12 Kč
	34 658,06 Kč
	0,30 %
	

	 Celkem 
	3 730 042,87 Kč
	-2 515 462,51 Kč
	1 214 580,36 Kč
	3,94 %
	1,62 %



	Rekapitulace 
	cena bez DPH
	DPH 12 %
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	Smlouva o dílo
	57 499 985,27 Kč 
	6 727 768,23 Kč
	301 402,50 Kč 
	64 529 156,00 Kč

	Dodatek č. 1
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Dodatek č. 2
	1 214 580,36 Kč
	130 137,86 Kč
	27 320,62 Kč
	1 372 038,84 Kč

	Smlouva o dílo 
Dodatek č. 2
	58 714 565,63 Kč
	6 857 906,09 Kč
	328 723,12 Kč
	65 901 194,84 Kč




6. z důvodu uvedených v bodě 2. až 5. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;
7. [bookmark: _Hlk131623920]vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby nastaly objektivní skutečnosti mající vliv na termín dokončení díla, konkrétně mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v délce 33 dní dle stavebního deníku (přičemž v souladu s čl. III odst. 3.4a smlouvy činí maximální přípustné prodloužení z tohoto důvodu 30 dní) a výskyt intenzivního vývěru spodní vody vyžadující nové projekční řešení hydroizolací a anglických dvorků s dopadem do termínu plnění v délce 10 kalendářních dní (v souladu s čl. III odst. 3.5 smlouvy), dohodly se smluvní strany na celkovém prodloužení termínu dokončení díla o 40 kalendářních dní, čímž se celková doba pro dokončení díla dle čl. III odst. 3.1 smlouvy upravuje z původních 580 na 620 kalendářních dní;
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2
(dále jen „dodatek č. 2“) 

 
Smlouva se mění a upravuje takto:


A.

A.1 Odst. 3.1 článku III. Doba plnění se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:
3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
· termín předání staveniště zhotoviteli do 10 dní od účinnosti smlouvy
· zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den 
po předání staveniště
· termín ukončení a protokolární předání řádně provedeného díla je do 620 dní od předání staveniště.

A.2 Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH	58 714 565,63 Kč
(slovy: padesát osm milionů sedm set čtrnáct tisíc pět set šedesát pět korun českých šedesát tři haléřů)
základ DPH pro sníženou sazbu DPH	57 149 217,43 Kč
(slovy: padesát sedm milionů sto čtyřicet devět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých čtyřicet tři haléřů)
základ DPH pro základní sazbu DPH	1 565 348,20 Kč
(slovy: jeden milion pět set šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých dvacet haléřů)
DPH 12 %	6 857 906,09 Kč
(slovy: šest milionů osm set padesát sedm tisíc devět set šest korun českých devět haléřů)
DPH 21 %	328 723,12 Kč
(slovy: tři sta dvacet osm tisíc sedm set dvacet tři korun českých dvanáct haléřů)
Celková cena za provedení díla včetně DPH	65 901 194,84 Kč
(slovy: šedesát pět milionů devět set jeden tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)


B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změny 
a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2026.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.




	_______________________________	____________________________
	zhotovitel	objednatel		                                           
	Vít Palivec	Ing. Erik Klimeš
	Místopředseda představenstva	člen Rady Karlovarského kraje
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