## List1
Název smlouvy o dílo, dodatek |  | Evidenční číslo smlouvy | Datum uzavření | Podepsal | Čas plnění dle smlouvy a pokynů | Datum skutečného předání | Předmět smlouvy a čas plnění ve lhůtách
Smlouva o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace "1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje" |  | KK 01680/2013-00 | 2013-08-27 | PaedDr. Josef Novotný | 1.7.1. - 27.8.2014 1.7.2. - 12.6.2017 1.7.3. - 16.4.2018 1.7.4. -16.6.2018 1.7.5. -16.8.2018 1.7.6. -16.7.2018 | 1.7.1. - 10.11.2014 * 1.7.2. - 12.6.2017 1.7.3. - 16.4.2018 1.7.4. - 16.6.2018 1.7.5. - 16.8.2018 1.7.6. - 16.7.2018 | Etapa 1.7.1. - Návrh dokumentace - předání do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy (lhůta je prodloužena dodatkem č. 1 a č. 2) * byly uplatněny sankce dle smlouvy o dílo Etapa 1.7.2. - Úprava návrhu dokumentace před veřejným projednáním - do 2 měsíců ode dne předání pokynů (lhůta je prodloužena dodatkem č. 3, pokyn předán 28.3.2017, tedy do 12.6.2017) Etapa 1.7.3. - Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání - do 1 měsíce ode dne předání pokynů (pokyn předán 16.3.2018) Etapa 1.7.4. - Vyhotovení právního stavu ZÚR KK - do 3 měsíců ode dne předání pokynů (pokyn předán 16.3.2018, tedy do 16.6.2018) Etapa 1.7.5. - Vytvoření informačního letáku ZÚR KK - do 2 měsíců ode dne předání etapy 1.7. 4 (tj. do 16.8.2018) Etapa 1.7.6. - Vytvoření souboru prezentačního CD/DVD - do 1 měsíce ode dne předání etapy 1.7. 4 (tj. do 16.7.2018)
| Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01680/2013 na zhotovení územně plánovací dokumentace "1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje" | KK 01680/2013- 01 | 2014-01-24 | Ing. arch. Jaromír Musil | posunuto novým dodatkem | posunuto novým dodatkem | Zpracování formálních úprav dle přílohy Zvýšení ceny za etapu 1.7.1. Posun termínu etapy 1.7.1. - Návrh - předání do 8 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo
| Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 01680/2013 na zhotovení územně plánovací dokumentace "1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje" | KK 01680/2013 -02 | 2014-04-18 | Ing. arch. Jaromír Musil | 1.7.1. - 27.08.2014 | 1.7.1. - 10.11.2014 | Posun termínu etapy 1.7.1. - Návrh - předání do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo (tj. do 27.8.2014)
| Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 01680/2013 na zhotovení územně plánovací dokumentace "1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje" | KK 01680/2013-00/3 | 2017-05-31 | Ing. Josef Janů | 1.7.2. - 12.06.2017 | 1.7.2. - 12.06.2017 | Posun termínu etapy 1.7.2. - Úprava návrhu dokumentace před veřej. projed. - do 2 měsíců a 14 kalendářních dnů ode dne předání pokynů (pokyn předán 28.3.2017, tedy do 12.6. 2017)
Smlouva o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace "Finalizace návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje" |  | KK 01171/2015-00 | 2015-04-09 | Ing. arch. Jaromír Musil | 2015-05-11 | 2015-05-11 | Finalizace dokončeného a odevzdaného návrhu Aktualizace - jedná se upřesnění rozvojových ploch nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní aktivity; dále o formální přepracování výrokové části kapitoly "D" dle metodického doporučení MMR; finalizace výroku a odůvodnění dokumentace; finalizace dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti.