Schůzka pracovní skupiny ÚAP – PS2/2009

Dne 30.06.2009 9:00 – 11:30h

Přítomni: KÚ Karlovarského kraje, ORP Aš, ORP Karlovy Vary, ORP Mariánské Lázně, ORP Sokolov,  ORP Kraslice, VÚ Hradiště (jmenovitě viz. prezenční listina)

Omluveni: ORP Cheb, ORP Ostrov

Program:

- Zahájení 								(V.Veselý)

a) Shrnutí dosavadního průběhu prací

b) Poděkování

c) Kontrola úkolů z předchozí  pracovní skupiny		            (ing.arch.J.Jelínek)

KÚKK celkově shrnul dosavadní průběh provedených prací a poděkoval všem za výbornou  spolupráci.

Bylo prověřeno splnění úkolů z předchozí pracovní skupiny (vyřešen problém při vyplňování atributu ZpracKdo, splněna rozšiřitelnost tabulky metadat zpracovávané Fillerem602 o další poskytovatele, problém zobrazování úzkých ochranných pásem (užší než 10m) a závaznosti dat bude řešena aktualizací datového modelu.

- KOPaS 	 							(ing.arch. J. Jelínek)

a) Aktuální činnost

b) Aktualizace obsahu

KÚKK  byly  připomenuty  etapy projektu, které jsou stále aktuální a je potřeba věnovat jim v současnosti zvýšenou pozornost. Zároveň byl předán pracovníkům ORP pracovní materiál projektu KOPaS, ve kterém byly tyto etapy barevně zvýrazněny. KÚKK požádal pracovníky ORP o připomínky a náměty k připravované aktualizaci projektu – do 8. 7. 2009

- Homogenizace dat UAP KK 					(Petr Křenek)

KÚKK vysvětlil jak probíhá homogenizace dat, byla prezentována ukázka kontrolního protokolu o správnosti dat, postup při opravě jednotlivých chyb. Bylo sděleno jakým způsobem má probíhat zpětné zaslání opravených dat na KÚKK.

Dále bylo připomenuto dovyplnění všech povinných údajů v Evidenci II (datum prohlášení, metadata)

Termín oprav a dopracování údajů byl dohodnut na konec měsíce srpna.

- Distribuce ÚAP							(Petr Křenek)

KÚKK připomněl povinnost předání dat ÚAP stavebním úřadům, byl doporučen postup – upozornění na zpřístupnění RURU s příslušným odkazem na internetových stránkách, případně také předání RURU na CD – zaslání kopie předávacího protokolu na KÚKK do 8.7.2009

Výdej dat UAP z výdejní aplikace  projektantům provádí pracovník ÚUP/KK, přístup je pod heslem.

- Aktualizace UAP						(Vlastimil Veselý)

KÚKK zdůraznil povinnost průběžné aktualizace ÚAP- podkladů RURU (na základě nových údajů o území a průzkumů území) a úplné aktualizace každé 2 roky – využití III. oddílu pasportu.

- Aktualizace systémů						(ing. Jiří Heliks)

Byla předvedena zatím pracovní verze nového výdejního modulu ÚAP (bude pracovat ve všech verzích prohlížečů), ze kterého by byla vydávána data, umístěná v centrálním skladu na KÚKK. Dále byla podána informace o aplikaci na prohlížení dat ÚAP (tento modul bude vhodný například pro ÚUP a SÚ).

Pracovníci ÚUP byli informováni o probíhajících  jednáních o upgrade Evidence II.

- Metodika zpracování územních plánů			(ing. arch. Jaroslav Jelínek)

KÚKK  informoval o svém záměru vytvořit metodiku pro zpracování územních plánů, jejíž použití by od příštího roku bylo také podmínkou pro získání dotace na územní plán z KÚKK.

Základem bude rozšířená metodika MINIS (Pardubický kraj, Hydrosoft Veleslavín) upravená o odlišností  našeho kraje.

Pracovníci byli požádáni o kontakty na zkušené projektanty územních plánů, kteří by se mohli podílet jako konzultanti na vytváření této metodiky -  do 8. 7. 2009

- Diskuse

Byly předvedeny ÚAP Karlovarského kraje v tištěné podobě.

Byl sdělen termín semináře pro pracovníky Ústeckého a Karlovarského kraje, pracovníky  ORP – 11.9.2009, místo konání Ústecký kraj, bližší podrobnosti budou včas zaslány.

Pracovníci se vzájemně informovali o tom, jak probíhá kontrola oprávnění jednotlivých osob, která požádají o vydání dat (usnesení zastupitelstva o pořízení územního plánu, protokol o předání)

Vzájemně byl diskutován problém při získávání aktuálních digitálních mapových podkladů.

Úkoly:

KUKK:

Řešit problém výdejního modulu a upgrade Evidence II.

Příprava metodiky územních plánů

ORP:

Sdělí připomínky k projektu KOPaS – do 8.7.2009

Dopracování a kontrola dat – konec měsíce srpna

Předání kopie předávacího  protokolu  stavebním úřadům – do 8.7. 2009

Sdělí kontakty na projektanty územních plánů (vytváření metodiky) – do 8. 7.2009

__________________________________________________________________________

O konání další pracovní skupiny (cca polovina září)Vás budeme informovat e-mailem.