Schůzka pracovní skupiny ÚAP – PS 2/2010

Dne 18.03.2010,  9:00 – 12:00 h

Přítomni: KÚ Karlovarského kraje, ORP Aš, ORP Cheb, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary, ORP Mariánské Lázně, ORP Ostrov, ORP Sokolov, jako host Ing.arch. J.Kaválková (jmenovitě viz. prezenční listina)

Program:

  - 1. 	Zahájení 					(V.Veselý)

  - 2. 	Časový sled aktualizace ÚAPo

KUKK naznačil přibližný harmonogram aktualizace ÚAPo v těchto bodech:

-  zpracování podkladové části ÚAP dle metodiky kraje průběžně již nyní s dokončením do konce června (se stávajícími daty), s aktuálními daty dopracovat do konce roku.

- rozpracovanost RURU dle metodiky kraje do konce června, finální dokument do konce roku

- od konce května zahájení prací na grafické části za podpory vzorových kompozic poskytnutých krajem

Všechny tyto části budou v červnu ve fázi vysoké rozpracovanosti – návrh dokumentace dle § 29 SZ, aby po vyzvání poskytovatelů bylo možno tyto části v krátké době dopracovat dle aktuálních dat, a aby do nich případně mohli poskytovatelé nahlížet.

Celý dokument bude strukturován  v úrovní ORP nikoliv jednotlivých obcí.

  - 3. 	První část metodiky ÚAPo - Podklady	(J.Kaválková, J.Jelínek)

KUKK v tomto bloku seznámil zúčastněné detailně s postupem zpracování aktualizace ÚAPo dle metodiky JOKar (Jednotná osnova Karlovarska). Jako první byly představeny následující body dopracované  metodiky:

a) osnova, návod

b) kostra – připravený soubor (*.doc, *xls)

c) součásti a tabulky – postupně se dokončuje

d) výkresy – příprava aktualizace kompozic 2008

  - 3. 	Druhá část metodiky ÚAPo - RURU	(J.Kaválková)

KUKK v tomto bloku nově představil druhou část metodiky – RURU.  Soubor dokumentů (Osnova a Návod) budou zaslány v elektronické podobě jednotlivým ORP s žádostí o připomínkování  v termínu do 26.3.2010. Ing. arch. J. Kaválková detailně představila obsahy a rozsahy textových a tabulkových částí. Byl vysloven důraz na provázanost textové (podklady+RURU) a výkresové části dokumentace ÚAPo.

Požadavek na zpracování RURU jako na samostatnou část, kterou bude v budoucnu možné projednat v nově vzniklé „Radě obcí“. Zavedení indikátorů do procesu RURU vyhodnocování bude v tomto „kole“ nepovinné. (Pozn. Indikátory popisuje např. metodická pomůcka ÚÚR -prof. Ing.arch. Karel Maier, CSc.)

  - 4. 	Ostatní informace		 (P.Křenek, J. Irovská, V. Veselý)

KUKK – Ing. Heliks seznámil účastníky s možností zřízení a využití WMS služeb datového skladu kraje. Jedná se o službu řízenou URL nad skladem kraje, využitelnou v programech Misys a ArcGis. Do půl roku bude z 90% zpracovaný seznam možných kombinačních sestav výkresů a webové rozhraní na generování odkazů jako vstupů do ArcCatalogu a programu Misys.  Dále Ing. Heliks informoval o začátku budování „Metropolitní datové sítě“, která spolehlivě propojí jednotlivá ORP a umožní provozovat náročné datové aplikace.

KÚKK opět připomenul nutnost používat „Katalog jevů a položek“ pouze v AKTUÁLNÍ elektronické podobě (web KÚKK).

Ing.arch.J.Jelínek seznámil zúčastněné s obsahem finálních úprav datového modelu a s postupem prací při pravidelné aktualizaci dat. Sklad kraje – provozní sklad ORP – aktualizace ORP – aktualizace KÚKK – sklad kraje. Závěrem byl důrazně připomenut tento cyklický tok dat.

Požadavek ORP Aš a KV na zavedení atributu  - číslo jevu – bude projednáno s pracovníky IT, případně znovu diskutován se členy PS.

Všichni účastníci byli informováni o nové verzi harmonogramu KOPaS, tento dokument bude opět zaslán k připomínkování i jednotlivým odpovědným zástupcům ORP. Po vypořádání všech došlých připomínek, přistoupí KÚKK k podpisu „Protokolu o seznámení s projektem“ v.4/2010.

  - 5.	Závěr - poděkování				 	(V.Veselý)

Úkoly:

KÚKK:

Zaslání druhé části metodiky RURU

Zaslání čistopisu KOPaS k vyjádření

Příprava společných podkladových tabulek a grafických kompozic

Úplná aktualizace výdejního modulu dat KÚKK

Opakovaně projednat s SÚ KÚKK  aby ÚÚP byly obeslány jako DO při územním řízení

Vygenerování přístupového hesla do Evidence pro pracovníka ORP Aš

Zaslání adresy dat na ORP

ORP:

Odsouhlasení čistopisu KOPaS  a druhé části metodiky (RURU) do 26.03.2010

Předání aktualizovaných datových sad oproti poslední předané aktualizaci, hromadně po ORP  na CD.

__________________________________________________________________________

O konání další pracovní skupiny Vás budeme informovat e-mailem.

Zapsali: P. Křenek, Ing. Jana Irovská