## Harm KK (2) (hidden)
Harmonogram 2015 - řešení sankcí u projektů EU - Karlovarský kraj
číslo | příjemce dotace | název a registrační číslo projektu | období realizace projektu | operační program | vyměřený nebo uhrazený platební výměr/ provedená korekce/ uhrazené penále | očekávaná sankce - budoucí platební výměr/ korekce | pokuta ÚOHS | penále/ úrok z posečkání | Stručný průběh | Očekávaná událost | leden - březen 2015 | duben - červen 2015 | červenec - září 2015 | říjen - prosinec 2015 | Poznámka
1 | Karlovarský kraj | Atlas zajímavostí v Karlovarském kraji - CZ.04.1.05/4.132.1/1795 | 2005 - 2007 | SROP | 5518441 | 5518441 |  |  | Odvolání proti PV podáno 8.1.2014 - postoupeno 4. 3. 2014 na FŘ Brno | * rozhodnutí o odvolání * může být vyměřeno penále ve výši dotace * uhrada odvodu a penále zajištěna usnesením ZKK 405/12/14 z 11.12.2014
2 | Karlovarský kraj | Modernizace Letiště K.Vary - III.etapa, 2. část - CZ.1.09/3.1.00/01.00005 | 18.2.2008-30.5.2009 | ROP | 40674 | 0 |  |  | Rozhodnutí o částečném prominutí odvodu z 6.11.2014; odvolání proti PV odesláno 16. 10. 2014 | * rozhodnutí o odvolání * uhrada odvodu
3 | Karlovarský kraj | Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů - CZ.1.07/1.1.00/08.0080 | 1.1.2010-31.12.2012 | OP VK | uhrazeno odvod + penále 2x - 253 214,00 | 2400910 |  | uhrazen úrok z posečkání 2 796,00 | Protokol č. 220/2012 ze dne 16.1.2014 (odvod 2.654.124,-- Kč); námitky podány 25.2.2014; rozhodnutí o námitkách ze dne 16.6.2014; 16.1.2015 uhrazen úrok z posečkání | * daňová kontrola z FÚ * následně platební výměry * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * odvolání proti platebním výměrům * ZKK schválit převod peněžních prostředků * (případně žádost o posečkání odvodu nebo penále)
4 | Karlovarský kraj | Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - CZ.1.07/1.3.00/14.0026 | 1.4.2010-31.3.2013 | OP VK | uhrazeno odvod + penále 2x - 54 643,00 | 474280.44 |  |  | Protokol č. 222/M/2012 z 16.1.2014 (odvod 727.814,40 Kč); námitky; námitky podány 25.2.2014; rozhodnutí o námitkách ze dne 16.6.2014; 16.1.2015 uhrazen úrok z posečkání | * daňová kontrola z FÚ * následně platební výměry * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * odvolání proti platebním výměrům * ZKK schválit převod peněžních prostředků * (případně žádost o posečkání odvodu nebo penále)
5 | Karlovarský kraj | Inovace školského portálu Karlovarského kraje - CZ.1.07/1.3.00/14.0024 | 1.4.2010-31.3.2013 | OP VK | uhrazeno odvod + penále 2x - 54 937,00 | 672878.4 |  |  | Protokol č. 221/M/2012 ze dne 16.1.2014 (odvod 528.922,44 Kč); námitky; námitky podány 25.2.2014; rozhodnutí o námitkách ze dne 16.6.2014; 16.1.2015 uhrazen úrok z posečkání | * daňová kontrola z FÚ * následně platební výměry * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * odvolání proti platebním výměrům * ZKK schválit převod peněžních prostředků * (případně žádost o posečkání odvodu nebo penále)
6 | Karlovarský kraj | Dopravní terminál Mariánské Lázně - CZ.1.09/3.2.00/27.00611 | 16.3.2010-27.9.2012 | ROP |  | 5787124.75 |  |  | Protokol o kontrole z 13.8.2014; námitky podány 4.9.2014; vyřízení námitek doručeno 4.11.2014 - zamítnuty | * zahájení daňového řízení z ÚRR * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu
7 | Karlovarský kraj | Dopravní terminál Cheb - CZ.1.09/3.2.00/17.00610 | 16.10.2010-21.2.2013 | ROP |  | 4715937.32 |  |  | Protokol o kontrole z 12.8.2014 ve znění Dodatku z 20.8.2014; námitky podány 4.9.2014; vyřízení námitek doručeno 4.11.2014 - zamítnuty | * zahájení daňového řízení z ÚRR * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu
8 | Karlovarský kraj | Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje - CZ.1.04/4.1.01/57.00124 | 1.9.2010-30.8.2012 | OP LZZ |  | 3289296 |  |  | Námitky podány 30.12.2012; rozhodnutí o námitkách doručeno 22.1.2013 - zamítnuto | * zahájení daňového řízení nebo daňová kontrola * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu
9 | Karlovarský kraj | Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji - CZ.1.04/4.1.00/42.00003 | 1.5.2010-30.4.2013 | OP LZZ |  | 1007247.45 |  |  | Rozhodnutí o námitkách ze dne 6.2.2014 - námitkám částěčně vyhověno - sankce ze 100 % snížena na 25 % | * zahájení daňového řízení nebo daňová kontrola * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu
10 | Karlovarský kraj | Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje - CZ.1.04/3.1.00/05.00062 | 1.5.2012-30.4.2014 | OP LZZ |  | 26336.35 |  |  | Protokol o výsledku kontroly č. 2013/1075 ze dne 7.1.2013; Oznámení o schválení závěrečné MZ a zjednod. ŽoP ze dne 25.7.2014 | * v 7/2013 podány námitky - bez odezvy * zahájení daňového řízení nebo daňová kontrola * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu |  |  |  |  | APDM
11 | Karlovarský kraj | V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby - CZ.1.04/3.1.00/05.00060 | 1.3.2012-28.2.2014 | OP LZZ |  | 676995 |  |  | Protokol o výsledku kontroly č. 2013/628 ze dne 29.10.2013; Oznámení o schválení závěrečné MZ a zjednod. ŽoP ze dne 25.7.2014 | * 31.1.2014 podány námitky - bez odezvy * zahájení daňového řízení nebo daňová kontrola * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu |  |  |  |  | APDM
12 | Karlovarský kraj | Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila - CZ.1.09/4.1.00/04.00021 | 1.1.2007 - 28.7.2011 | ROP |  | 63267368 |  |  | Zpráva o auditu operace č. 85 ze dne 6.4.2012; oznámení o zahájení daňového řízení z 19.9.2014; Podání ve věci daňového řízení odesláno 3.10.2014 | * běží daňové řízení * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu | daňové řízení
12 | Karlovarský kraj | Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila - CZ.1.09/4.1.00/04.00021 | 1.1.2007 - 28.7.2011 | ROP |  | 11336717.52 |  |  | Zjednodušená žádost o platbu za II.etapu ze dne 28.7.2011; oznamovací dopis ÚRR z 28.2.2013 o pozastavení projektu | * očekáváme zápis z administrativní kontroly ŽoP za II. etapu * neproplacení dotace za II.etapu * stanovit další postup s právníkem
13 | Karlovarský kraj | Vzdělávání v eGon Centru Karlovarského kraje CZ.1.04/4.1.00/40.00025 | 1.7.2009-30.6.2012 | OP LZZ |  | 1105 |  |  | Podnět k zahájení k prošetření podezření na porušení rozp.kázně ze dne 6.10.2014 | * běží daňová kontrola | daňová kontrola
15 | Karlovarský kraj | Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0004 | 1.9.2013-30.6.2015 | OP VK |  | 327897 |  |  | Námitky zaslány dne 4.11.2014; Stanovisko k námitce ze dne 21.11.2014 - zamítnuto | * projekt v realizaci * je možno očekávat kontroly |  |  | námitky proti protokolům | vyúčtování ZKK
16 | Karlovarský kraj | Omezení výskytu invazních rostlin v KK - CZ.1.09/3.1.00/01.00005 | 9.8.2013-15.12.2015 | OP ŽP |  | 300000 |  |  | Oznámení o udělení korekce z 22.9.2014; námitky podány 6.10.2014 | * projekt v realizaci |  |  |  |  | APDM
18 | Karlovarský kraj | Cyklostezka Ohře II - CZ.1.09/3.2.00/35.00801 | 29.3.2011-30.5.2014 | ROP | pokráceno 9 250,01 | 0 |  |  | Námitky podány dne 28.10.2014, Vyřízení námitek doručeno 4.11.2014 -zamítnuty | * ukončený projekt * k vyúčtování do ZKK | vyúčtování ZKK |  |  |  | APDM
19 | Karlovarský kraj | Cyklostezka Ohře III - CZ.1.09/3.2.00/66.01008 | 26.11.2013-31.7.2015 | ROP |  | 16023.95 |  |  | Námitky podány dne 28.10.2014; vyřízení námitek doručeno 10.11.2014 - částečně vyhověno | * ukončení projektu 31.7.2015 * možné kontroly (přesuny do nezpůsobilých výdajů ) |  |  | námitky proti protokolům | vyúčtování ZKK | APDM
21 | Karlovarský kraj | Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 | 12.8.20011-31.12.2013 | IOP |  | 9222023.24 |  |  | zaslání stanoviska ke zprávě o auditu dne 20.11.2014; Zpráva o auditu doručená dne 17.12.2014 | * zahájení daňového řízení z ÚRR * následně platební výměr * žádost o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále * podání odvolání * v ZKK není zajištěna úhrada odvodu
37 | Karlovarský kraj | Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji - CZ.1.04/3.2.00/B4.00005 | 1.1.2014-30.6.2015 | OP LZZ |  | 0 |  |  | Protokol č 2014/0761 ze dne 21.10.2014; námitky podány 24.10.2014; rozhodnutí o námitkách ze dne 23.12.2014 - nevyhověno | * podezření na správní delikt - MPSV předá na ÚOHS - možná pokuta * vyjádření pro ÚHOS, příp. rozklad |  |  |  |  | APDM
| CELKEM | v součtu jsou uvedené pouze neuhrazené finanční postihy |  |  | 5559115 | 109040581.42 |  | 0
Vyslětlivky
očekáváme rozhodnutí o odvolání; uhrada odvodu
očekáváme platební výměry; zpracovat žádost o posečkání a prominutí odvodu,odvolání proti PV, ZKK schválit převod peněžních prostředků
daňové řízení, následně platební výměr - žádost o prominutí a podání odvolání, ZKK schválit převod peněžních prostředků
ÚOHS - správní řízení, příprava vyjádření, rozkladu, správní žaloby
očekávaná kontrola, příprava námitek proto kontrolním zjištěním z protokolů

## Přehled celkem
Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008
Tabulka č. 1 | [7 empty] | v Kč
Příjemce dotace |  | Celkový objem dotčených projektů | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ celkový objem dotčených projektů
|  |  |  | Celkem | z toho doručený platební výměr /provedená korekce/ vyměřená pokuta ÚOHS | z toho očekávaný finanční postih - odvod (budoucí PV)/pokuta/ korekce
sl. 1 |  | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 (sl. 5 + sl. 6) | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 (sl. 4/sl.3) | sl. 8 (sl. 4/sl. 2)
Karlovarský kraj - viz příloha č. 1 |  | 1220790539.38 | 226890986.12 | 119133794.72 | 28817568.59 | 90316226.13 | 52.51% | 9.759%
Příspěvkové organizace a KKN a.s. - viz příloha č. 2 * |  | 3548832947.01 | 884155352.955 | 302875302.055 | 317543221.75 | 18492472.31 | 34.26% | 8.535%
Plošná korekce usnesení č. ZKK 196/08/13 ze dne 19. 8. 2013 |  | x | 2065000000 | 307867530 | 307867530 | 0 | 14.91% | x
CELKEM |  | 4769623486.39 | 3176046339.075 | 729876626.775 | 654228320.34 | 108808698.44 | 22.98% | 15.3%
* Pozn.:
u PO sl. 4 - nejedná se o součet sl. 5 a sl. 6, neboť u projektu PO_03 byl vyměřen a uhrazen odvod (sl. 5) ve vyšší částce, než je aktuální výše zjištěného pochybení (sl. 4), očekáváme vratku vratitelného přeplatku - z důvodu transparentnosti poskytovaných dat uvedeny veškeré údaje a částky, více k projektu v příloze č. 2
Rekapitulace aktuální výše zjištěného pochybení
Tabulka č. 2 | [7 empty] | v Kč
Celkem aktuální výše zjištěného pochybení za KK, příspěvkové organizace a KKN a.s. - vztaženo pouze k dotaci |  |  |  | 729876626.775 | viz součet sl. 4 v tabulce č. 1
z toho | uhrazená plošná korekce |  |  | 307867530 | viz usnesení č. ZKK 196/08/13 ze dne 19. 8. 2013
| uhrazené platební výměry, provedené korekce |  |  | 201719927.4 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
| neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci |  |  | 144640862.94 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
| maximální možný očekávaný finanční postih |  |  | 108808698.44 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
Vysvětlivky k tabulce č. 1:
sl. 2 | Celkový objem dotčených projektů |  |  | Celkový objem vynaložených finančních prostředků na projekt, včetně způsobilých a nezpůsobilých výdajů, poskytnuté dotace a vlastní spoluúčasti na financování projektu. U ukončených projektů částka vychází z konečného finančního vypořádání projektu, předkládaného ZKK k projednání. Pokud je projekt v realizaci, vychází celkový objem projektu ze smlouvy/rozhodnutí o dotaci (modrý text v příloze č. 1 a č. 2).
sl. 3 | Původně zjištěné pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Výše původně identifikovaného pochybení na základě protokolu z kontroly, zprávy z auditu operace nebo rozhodnutí o pokutě, případně jiných dokumentů. Proti kontrolním zjištěním byly příjemci dotace podávány námitky nebo stanoviska apod. Částka se vztahuje pouze k dotaci.
sl. 4 | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Součet sl. 5 a sl. 6.
sl. 5 | Doručený platební výměr (PV)/ provedená korekce/ vyměřená pokuta ÚOHS |  |  | Částka odpovídá skutečně doručeným platebním výměrů a rozhodnutím o pokutě. Proti platebním výměrům/ rozhodnutím o pokutě podává příjemce dotace odvolání/rozklad. Odvod/pokuta je uhrazena až v okamžiku nabytí právní moci platebního výměru/rozhodnutí o pokutě (zelená barva v příloze č. 1 a 2). Dosud neuhrazené platební výměry/rozhodnutí o pokutě nenabyly právní moci a částky nemusejí být konečné (fialová barva v příloze č. 1 a č. 2).
sl. 6 | Očekávaný finanční postih - odvod (budoucí PV)/ korekce/pokuta |  |  | U zjištěných pochybení není ukončeno řízení o námitkách, není k dispozici konečná zpráva z auditu operace, nebylo zahájeno nebo probíhá daňové řízení nebo správní řízení na ÚOHS. Částka za zjištěná pochybení nemusí být konečná.
sl. 7 | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuálních částek, které již byly vyměřeny nebo jsou očekávány po skončených námitkových řízeních, odvoláních a původně vyčíslených identifikovaných zjištění z kontrolních protokolů, auditních zpráv, rozhodnutí, případně jiných dokumentů (poměr sl. 4/sl. 3).
sl. 8 | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ celkový objem dotčených projektů |  |  | Poměr aktuálních částek, které již byly vyměřeny nebo jsou očekávány po skončených námitkových řízeních, odvoláních a celkový objem dotčeného projektu (poměr sl. 4/sl. 2).

## Projekty KK
| Přehled finančních postihů u projektů financovaných z prostředků EU - Karlovarský kraj | [13 empty] | Příloha č. 1
Pořadové číslo | Příjemce dotace/ garant projektu | Název a registrační číslo projektu | Období realizace projektu | Operační program | Celkový objem projektu | Garant projektu - člen RKK, ZKK dle Akčního plánu (garant pouze za dobu realizace projektu, ne pro případné řešení škody) | Specifikace finančního postihu | Identifikované zjištění | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ celkový objem dotčeného projektu | Aktuální stav | Vyčíslení úspěchů obrany
[10 empty] | Celkem | z toho doručený platební výměr/ vyměřená pokuta ÚOHS/ provedená korekce | z toho očekávaný finanční postih - odvod/ pokuta nebo korekce |  |  |  | v % | v Kč
sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 (sl. 12 + sl.13) | sl.12 | sl.13 | sl.14 (sl.11/sl.10) | sl.15 (sl. 11/sl.6) | sl.15 | sl. 16 (sl.17/sl.10) | sl. 17 (sl.11-sl.10)
1 | Karlovarský kraj | Atlas zajímavostí v Karlovarském kraji CZ.04.1.05/4.132.1/1795 v rámci grantového schematu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v KK pro veřejné subjekty CZ.04.1.05/4.132.1 | 2005 - 2007 | SROP | 7683687 | JUDr. Josef Pavel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | konečný uživatel nezadal zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem (identifikováno kontrolou MMR+uložena nápravná opatření); kontrolou FÚ bylo zjištěno, že konečný příjemce nesplnil nápravná opatření uložená kontrolou MMR | 5000 | 5000 | 5000 |  | 100% | 0.7833% | 10.1.2014 uhrazeno 5 000,-- Kč; 8.1.2014 podáno odvolání proti platebnímu výměru, 5.6.2015 Rozhodnutím o odvolání snížena částka na 576.277,-- Kč (uhrazeno 12.6.2015); 16.6.2015 platební výměr na penále ve výši 576.277,-- Kč (uhrazeno 22.6.2015); RKK 676/07/15 z 13.7.2015 - příprava správní žaloby, správní žaloba podána 30.7.2015; 19.5.2016 Rozhodnutí o částečném prominutí odvodu ve výši 521.092,- Kč a prominutí penále ve výši 576.277,-Kč | 0% | 0
sl.10: 5518441 | 55185 | 55185 |  | 1% |  |  | 99% | 5463256
sl.8: FÚ penále; sl.10: 576277 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 576277
2 | Karlovarský kraj | Modernizace Letiště K.Vary - III.etapa, 2. část CZ.1.09/3.1.00/01.00005 | 18.2.2008-30.5.2009 | ROP | 98003445.05 | Ing. Jan Zborník/ Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | neoprávněné použití JŘBU - změna řešení podlah; kratší lhůta pro podání nabídek u VZ (místo 15 dnů pouze 10 dnů); rozdíl mezi úhradou KK a Letiště KV s.r.o. a úhradou provedenou Letištěm KV s.r.o. za technický dozor stavby | 5731781 | 1464072 | 1464072 |  | 25.54% | 1.562% | datum úhrady 2/2013 | 74.46% | 4267709
sl.8: ÚRR penále; sl.10: 1464072 | 0 | 0 |  | 0% |  | rozhodnutím z 29.7.2013 bylo penále prominuto v plné výši | 100% | 1464072
sl.8: úrok z posečkání; sl.10: 26492 | 26492 | 26492 |  | 100% |  | datum úhrady 3/2013 | 0% | 0
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: majetek pořízený z dotace byl dán do pronájmu třetí osobě bez souhlasu poskytovatele dotace; sl.10: 81346508 | 40674 | 40674 |  | 0.05% |  | 13.10.2014 odesláno odvolání proti platebnímu výměru; 25.5.1015 odvolání postoupeno na MF ČR (25.6.2015 výzva MF k doplnění, 2.7.2015 odesláno na MF vyjádření); 25.11.2015 Rozhodnutí MFČR - odvolání se zamítá; odvod uhrazen v 12/2015 | 99.95% | 81305834
sl.8: ÚRR penále; sl.10: 40674 | 0 | 0 |  | 0% |  | 12.1.2016 doručen platební výměr na penále; 24.9.2014 podána žádost o prominutí dosud nevyměřeného penále - ÚRR dosud nerozhodl; KK na ÚRR zaslal dne 20.1.2016 dotaz, kdy předseda RR rozhodne o prominutí penále 16.2.2016 doručeno Rozhodnutí o prominutí penále,prominuto ve 100% výši
3 | Karlovarský kraj | Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů CZ.1.07/1.1.00/08.0080 | 1.1.2010-31.12.2012 | OP VK | 19287791.43 | PaedDr. Vratislav Emler/ JUDr. Václav Sloup | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | mylná platba u finančního partnera Attest s.r.o. | 2667 | 2667 | 2667 |  | 100% | 1.015% | datum úhrady 7/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 514 | 514 | 514 |  | 100% |  | datum úhrady 9/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: překročení jednotkových sazeb u mzdových nákladů na straně finančního partnera Attest s.r.o.; sl.10: 84471 | 25.16 | 25.16 |  | 125% |  | rozhodnutím z 28.4.2014 částečně prominuto, k úhradě 25,16 Kč - uhrazeno 6/2014; částka ve výši 30.515,44 Kč je dosud zadržována na MŠMT; 7.10.2015 odeslaná na MŠMT žádost o vratku, 10.2.2016 MŠMT předá nesrovnalost opětovně na FÚ - bude vráceno 9.396,50 Kč; dne 2.5.2016 vráceno na účet KK 9.396,50 Kč | 99.97% | 84445.84
sl.10: 114985.28 | 105588.78 | 105588.78 |  |  |  |  | 8.172% | 9396.5
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: nejednoznačné vymezení kritérií (estetická a kvalitativní úroveň vzorků); sl.10: 253214 | 63304 | 63304 |  | 25% |  | rozhodnutím z 27.8.2014 zamítnuto odvolání proti PV; datum úhrady 23.10.2014; 24.10.2014 byla podána správní žaloba; 9.10.2015 Rozsudek Krajského soudu v Plzni - správní žaloby se zamítají; kasační stížnost KK podávat nebude - viz RK 1145/11/15 z 2.11.2015; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha - Rozhodnutí o prominutí odvodu ve výši 189.910,-Kč, zaplaceno 253.214,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 75% | 189910
sl.8: FÚ penále; sl.10: 246056 | 10930 | 10930 |  | 4.442% |  | datum úhrady 17.12.2014; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha - Rozhodnutí o prominutí penále ve výši 235.126,-Kč, uhrazeno 246.056,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 95.56% | 235126
sl.8: FÚ úrok z posečkání; sl.9: úrok z posečkání se vztahuje i k projektům s č. 4 a 5; sl.10: 2796 | 2796 | 2796 |  | 100% |  | datum úhrady 16.1.2015 | 0% | 0
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: porušení zákazu diskriminace - požadavek na dvoujádrový procesor a frekvenci procesorů - finanční úřad zjištění nepotvrdil; mylná platba ve výši 2 001 070,-- Kč; sl.10: 2400910 | 10006 | 10006 |  | 0.4168% |  | 6.10.2014 byla zahájena daňová kontrola; 10.4.2015 doručen Protokol o ústním jednání z FÚ - oproti podání MŠMT finanční úřad nepotvrdil pochybení v Dodávce ICT a u dalšího zjištění (mylná platba) uplatnil sankci pouze ve výši 0,5 %; 15.5.2015 doručen platební výměr; 12.6.2015 podána odvolání proti platebním výměrům; 14.8.2015 odvolání postoupena na Odvolací fin.řed. v Brně; prodloužena lhůta pro vyřízení odvolání do 13.6.2016; 7.6.2016 Rozhodnutí o odvolání - zamítnuto 17.6.2016 PV uhrazen; připravují se žádosti o prominutí | 99.58% | 2390904
sl.8: FÚ penále; sl.10: 10006 | 10006 | 10006 |  | 100% |  | 22.6.2016 doručen PV na penále za prodlení s odvodem za porušení rozp.kázně; KK bude podávat odvolání do 22.7.2016; připravují se žádosti o prominutí penále
4 | Karlovarský kraj | Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/14.0026 | 1.4.2010-31.3.2013 | OP VK | 6805967.21 | PaedDr. Vratislav Emler/ JUDr. Václav Sloup | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | mylná platba u finančního partnera Gymnázium Sokolov | 5610 | 0 | 0 |  | 0% | 0.4565% | uhrazeno v 12/2012 a 2/2013; rozhodnutím z 13.5.2013 prominuto v plné výši; vráceno v plné výši 8/2013 | 100% | 5610
sl.8: FÚ penále; sl.10: 1356 | 0 | 0 |  | 0% |  | uhrazeno v 3/2013; rozhodnutím z 13.5.2013 prominuto v plné výši; vráceno v plné výši 8/2013 | 100% | 1356
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: mylná platba u finančního partnera Gymnázium Sokolov; sl.10: 6317 | 0 | 0 |  | 0% |  | uhrazeno v 1-2/2013; rozhodnutím z 17.7.2013 prominuto v plné výši; vráceno v plné výši 8/2013 | 100% | 6317
sl.8: FÚ penále; sl.10: 1760 | 0 | 0 |  | 0% |  | uhrazeno 3/2013; rozhodnutím z 17.7.2013 prominuto v plné výši; vráceno v plné výši 8/2013 | 100% | 1760
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: mylná platba u Karlovarského kraje; sl.10: 203970 | 1020 | 1020 |  | 0.5001% |  | uhrazeno 7/2013; rozhodnutím z 20.3.2014 částečně prominuto; v 4/2014 vrácená částka ve výši 202 950,--Kč | 99.5% | 202950
sl.8: FÚ penále; sl.10: 62628 | 0 | 0 |  | 0% |  | uhrazeno 9/2013; rozhodnutím z 20.3.2014 prominuto v plné výši; vráceno v plné výši 4/2013 | 100% | 62628
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: nejednoznačné vymezení kritérií (estetická a kvalitativní úroveň vzorků); sl.10: 54643 | 13661 | 13661 |  | 25% |  | rozhodnutím z 3.9.2014 zamítnuto odvolání proti PV; datum úhrady 23.10.2014; 29.10.2014 byla podána správní žaloba; 9.10.2015 Rozsudek Krajského soudu v Plzni - správní žaloba se zamítá (odvod do NF); kasační stížnost KK podávat nebude - viz RK 1145/11/15 z 2.11.2015; 15.3.2016 Rozsudek Krajského soudu v Plzni - správní žaloba se zamítá (odvod do SR); kasační stížnost KK podávat nebude; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha - Rozhodnutí o prominutí odvodu ve výši 40.982,-Kč, uhrazeno 54.643,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 75% | 40982
sl.8: FÚ penále; sl.10: 54643 | 2536 | 2536 |  | 4.641% |  | datum úhrady 17.12.2014; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha - Rozhodnutí o prominutí penále ve výši 52.107,-Kč, uhrazeno 54.643,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 95.36% | 52107
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: nejednoznačné vymezení kritérií (estetická a kvalitativní úroveň vzorků); porušení zákazu diskriminace - požadavek na dvoujádrový procesor a frekvenci procesorů - finanční úřad zjištění nepotvrdil; sl.10: 474280.44 | 13849 | 13849 |  | 2.92% |  | 6.10.2014 byla zahájena daňová kontrola; 10.4.2015 doručen Protokol o ústním jednání z FÚ - oproti podání MŠMT finanční úřad nepotvrdil pochybení v Dodávce ICT a u dalšího (Rekl.předměty) uplatnil sankci pouze ve výši 25 %; 15.5.2015 doručen platební výměr; 12.6.2015 podána odvolání proti platebním výměrům; 14.8.2015 odvolání postoupena na Odvolací fin.řed. v Brně; lhůta pro vyřízení odvolání prodloužena do 13.6.2016; 13.6.2016 Rozhodnutí o odvolání - zamítnuto 23.6.2016 PV uhrazen; připravuje se žádost o prominutí | 97.08% | 460431.44
sl.8: FÚ penále; sl.10: 13849 | 13849 | 13849 |  | 100% |  | 27.6.2016 doručen PV na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; KK bude podávat odvolání do 27.7.2016; připravuje se žádost o prominutí penále
5 | Karlovarský kraj | Inovace školského portálu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 | 1.4.2010-31.3.2013 | OP VK | 6348047.63 | PaedDr. Vratislav Emler/ JUDr. Václav Sloup | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | mylná platba u Karlovarského kraje | 66 | 66 | 66 |  | 100% | 9.912% | datum úhrady 5/2012 | 0% | 0
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: nejednoznačné vymezení kritérií (estetická a kvalitativní úroveň vzorků); sl.10: 54937 | 13734 | 13734 |  | 25% |  | rozhodnutím z 3.9.2014 zamítnuto odvolání proti PV; datum úhrady 23.10.2014; 29.10.2014 byla podána správní žaloba; 26.10.2015 a 14.1.2016 Rozsudek zamítnutí správních žalob, kasační stížnosti KK podávat nebude - viz RK 1145/11/15 a RK 18/01/16; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha-Rozhodnutí o prominutí odvodu ve výši 41.203,-Kč, uhrazeno 54.937,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 75% | 41203
sl.8: FÚ penále; sl.10: 54937 | 2550 | 2550 |  | 4.642% |  | datum úhrady 17.12.2014; 24.3.2016 Gen.fin.řed.Praha-Rozhodnutí o prominutí penále ve výši 52.387,-Kč, uhrazeno 54.937,-Kč, prominutá část vrácena na účet KK v 4/2016 | 95.36% | 52387
sl.8: MŠMT nesrovnalost/ FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: nejednoznačné vymezení kritérií (estetická a kvalitativní úroveň vzorků); porušení zákazu diskriminace § 6 ZVZ - požadavek na dvoujádrový procesor a frekvenci procesorů - finanční úřad zjištění nepotvrdil; sl.10: 672878.4 | 597901.6 |  | 597901.6 | 91.09% |  | 6.10.2014 byla zahájena daňová kontrola a 20.11.2014 rozšíření předmětu daňové kontroly; 10.4.2015 doručen Protokol o ústním jednání z FÚ - oproti podání MŠMT finanční úřad nepotvrdil pochybení v Dodávce ICT a u dalšího (rekl.předměty) uplatnil sankci pouze ve výši 25 %; 15.5.2015 doručen platební výměr; 12.6.2015 podána odvolání proti platebním výměrům; 14.8.2015 odvolání postoupena na Odvolací fin.řed. v Brně; prodloužena lhůta pro vyřízení odvolání do 13.6.2016; 19.4.2016 Oznámení MŠMT o trvání na nesrovnalosti ve výši 612.897,60 Kč a opětovně se obrátí na FÚ; 13.6.2016 Rozhodnutí o odvolání - zamítnuto 23.6.2016 PV uhrazen; připravuje se žádost o prominutí | 11.14% | 74976.8
[10 empty] | 14996 | 14996
sl.8: FÚ penále; sl.10: 14996 | 14996 | 14996 |  | 100% |  | 27.6.2016 doručen PV na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; KK bude podávat odvolání do 27.7.2016; připravuje se žádost o prominutí penále
6 | Karlovarský kraj | Dopravní terminál Mariánské Lázně CZ.1.09/3.2.00/27.00611 | 16.3.2010-27.9.2012 | ROP | 67542348.04 | Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | porušení zásady transparentnosti § 6 ZVZ - požadavek na dispozici s obalovnou | 5787124.75 | 5759375 | 5759375 |  | 99.52% | 8.527% | 4.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitky zamítnuty; 15.5.2015 zahájeno daňové řízení; 1.6.2015 a 10.6.2015 zasláno na ÚRR stanovisko a dokumentace k veřejné zakázce Dne 15.7.2015 doručen PV č.j. RRSZ 15409/2015 na odvod za PRK ve výši 10 % ze získané dotace; 13.8.2015 bylo podáno odvolání proti platebnímu výměru | 0.4795% | 27749.75
7 | Karlovarský kraj | Dopravní terminál Cheb CZ.1.09/3.2.00/17.00610 | 16.10.2010-21.2.2013 | ROP | 109809294.19 | Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | porušení zásady transparentnosti § 6 ZVZ - požadavek na dispozici s obalovnou | 4715937.32 | 4711313 | 4711313 |  | 99.9% | 4.29% | 4.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitky zamítnuty; 15.5.2015 zahájeno daňové řízení; 1.6.2015 a 10.6.2015 zasláno na ÚRR stanovisko a dokumentace k veřejné zakázce; Dne 15.7.2015 doručen PV č.j. 15402/2015 na odvod za PRK ve výši 5 % ze získané dotace; 13.8.2015 bylo podáno odvolání proti platebnímu výměru | 0.09806% | 4624.32
8 | Karlovarský kraj | Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje CZ.1.04/4.1.01/57.00124 | 1.9.2010-30.8.2012 | OP LZZ | 5213341.56 | JUDr. Martin Havel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | diskriminační nastavení kvalifikačních předpokladů; nedodržení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávací dokumentací; uzavřena smlouva s uchazečem, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů nedisponoval obálkou společ.NeXA, s.r.o. požadoval v zad.dokumentaci v rámci jednoho předmětu dva různé druhy plnění | 3263660 | 979098 | 979098 | 0 | 30% | 19.45% | 22.1.2013 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitky zamítnuty; 24.3.2015 Karlovarskému kraji doručeno na vědomí oznámení z MPSV na MV k podání podnětu na FÚ a ÚOHS. V oznámení byla upřesněna hodnota veřejné zakázky (3.839. 600,-- Kč, proplacená dotace je ve výši 3.263.660,-- Kč) a nesrovnalost ve výši 100 % z hodnoty veřejné zakázky byla změněna na 25%. Očekávaný postih z částky dotace je nyní ve výši 815. 915,-- Kč; 7.5.2015 zahájeno daňové řízení; 12.5.2015 předána dokumentace na FÚ; 17.12.2015 Protokol o ústním jednání (daňové řízení); 27.1.2016 KK odeslal na FÚ KK vyjádření k Protokolu o ústním jednání; očekáváme konečnou zprávu z daňového řízení; 30.3.2016 Zpráva o daňové kontrole - 30% odvod za porušení rozpočt.kázně; 31.3.2016 doručen PV č.j. 280079/16/2400-31471-402240 na odvod za PRK; KK dne 29.4.2016 podal odvolání | 70% | 2284562
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: správní delikt dle = 120 odst.1 písm.a) ZVZ - předmět VZ byl vymezen příliš široce, požadování předložení certifikátu systému managementu bezpečnosti informací; sl.10: 35000 | 35000 | 35000 |  | 100% |  | 11.9.2015 doručeno Rozhodnutí o pokutě z ÚOHS; 25.9.2015 KK podal rozklad k předsedovi ÚOHS | 0% | 0
9 | Karlovarský kraj | Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji CZ.1.04/4.1.00/42.00003 | 1.5.2010-30.4.2013 | OP LZZ | 7683717.46 | JUDr. Martin Havel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | nedodržení maximální jednotkové ceny dle rozpočtu; nezpůsobilý cestovní výdaj | 994 | 994 | 994 |  | 100% | 13.13% | 27.2.2014 odesláno odvolání proti platebnímu výměru; 7.5.2015 odvolání postoupeno na Odvolací fin.ředitelství v Brně; 19.8.2015 Rozhodnutí o odvolání - zamítnuto; 2.9.2015 doručen platební výměr na penále ve výši 924,-- Kč; 23.9.2015 podána žádost o prominutí penále | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 924 | 924 | 924 |  | 100% |  |  | 0% | 0
sl.8: FÚ odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: zadavatel požadoval prokázání splnění kvalifikace nad rámec ZVZ; sl.10: 4028989.8 | 1007247.45 |  | 1007247.45 | 25% |  | 6.2.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - rozhodnutím o námitkách prominuto 75 %; očekáváme zahájení daňového řízení | 75% | 3021742.35
10 | Karlovarský kraj | Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje CZ.1.04/3.1.00/05.00062 | 1.5.2012-30.4.2014 | OP LZZ | 13179425.42 | Bc. Miloslav Čermák | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | zadavatel nepožadoval po uchazečích prokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek | 567133 | 567133 |  | 567133 | 100% | 4.303% | 25.7.2014 schválená poskytovatelem závěrečná zpráva; 30.6.2015 zahájení daňového řízení; 10.3.2016 Výzva z FÚ KK k prokázání skutečností; 14.3.2016 KK odeslal na FÚ KK důkazní prostředky | 0% | 0
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.10: 0 | 0 |  |  | 0% |  | 27.11.2015 odeslána dokumentace na ÚOHS; 16.12.2015 Výsledek šetření ÚOHS - neshledal důvody pro zahájení správního řízení | #DIV/0! | 0
11 | Karlovarský kraj | V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby CZ.1.04/3.1.00/05.00060 | 1.3.2012-28.2.2014 | OP LZZ | 11568526.63 | Bc. Miloslav Čermák | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | zadavatel nepožadoval po uchazečích prokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek; pochybení při nastavení hodnotících kritérií | 2675451.1 | 2675451.1 |  | 2675451.1 | 100% | 23.13% | 25.7.2014 schválená poskytovatelem závěrečná zpráva; 15.6.2015 zahájení auditu operace MF ČR; 30.6.2015 zahájení daňového řízení; 30.7.2015 doručen návrh Zprávy o auditu; 7.8.2015 odesláno stanovisko KK; 15.9.2015 konečná Zpráva o auditu, ve které je stanovena sankce nižší, stanovení konečné částky sankce vzejde z daňového řízení; 30.6.2015 zahájení daňového řízení; 10.3.2016 Výzva z FÚ KK k prokázání skutečností; 14.3.2016 KK odeslal na FÚ KK důkazní prostředky | 0% | 0
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.10: 0 | 0 |  |  | 0% |  | 24.6.2015 zasláno vyjádření a dokumentace na ÚOHS; 30.10.2015 Oznámení ÚOHS - neshledal důvody pro zahájení správního řízení | #DIV/0! | 0
12 | Karlovarský kraj | Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021 | 1.1.2007 - 28.7.2011 pozastaven | ROP | 87687163 | JUDr. Josef Pavel/ PaedDr. Josef Novotný/ JUDr. Martin Havel | ÚRR zkrácení dotace | příjemce dotace dostatečně neprokázal náklady na energie související s realizací stavby; neprovedení JŘBU na dodatečné stavební práce | 4318559.55 | 0 | 0 |  | 0% | 86.51% | 23.1.2012 podány námitky proti kontrolním zjištěním z veřejnosprávní kontroly; finanční postih nebyl uplatněn | 100% | 4318559.55
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: rozdíly mezi proplacenými výdaji a dodaným zařízením; dodané zařízení neodpovídalo položkovému rozpočtu a fakturám; sl.10: 1225412 | 1225412 | 1225412 |  | 100% |  | zjištění ze Zprávy z auditu operace č.OP/15/2011 z 19.8.2011; odvolání z 12/2011 proti platebnímu výměru zamítnuto; datum úhrady 9/2012 | 0% | 0
sl.8: ÚRR penále; sl.10: 797744 | 0 | 0 |  | 0% |  | penále uhrazeno 8/2013; po prominutí byly v plné výši vráceny 9/2013 | 100% | 797744
sl.8: ÚRR úrok z posečkání; sl.10: 25801 | 25801 | 25801 |  | 100% |  | datum úhrady 12/2012 | 0% | 0
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: Zpráva z auditu operace č. 85 z 6.4.2012 (Deloitte) nebyly zjištěny žádné způsobilé výdaje pouze nezpůsobilé; Závěrečná zpráva OLAF z 11.1.2013 - obchodní reference dokazující splnění požadovaných kvalifikačních kritérií u VZ na stavební práce byly nepravdivé; sl.10: 63267368 | 63267368 |  | 63267368 | 100% |  | Zpráva z auditu operace č. 85 z 6.4.2012 (Deloitte); Závěrečná zpráva OLAF z 11.1.2013; 19.9.2014 bylo zahájeno daňové řízení | 0% | 0
sl.8: ÚRR neproplacení dotace; sl.9: neproplacená dotace za II. etapu projektu; žádost o platbu podaná dne 28.7.2011; sl.10: 11336717.52 | 11336717.52 |  | 11336717.52 | 100% |  | oznamovacím dopisem ze dne 28.2.2013 byl projekt pozastaven z důvodů šetření nesrovnalostí; 2.6.2016 Oznámení o zahájení kontroly z ÚRR | 0% | 0
sl.9: Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí z 10.5.2016; sl.10: 2151.22 | 2151.22 | 2151.22 |  | 100% |  | 10.5.2016 ÚRR Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí, uhrazeno 24.5.2016
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: na základě výsledků auditů operace provedených Deloitte Advisory s.r.o. podal dne 7.6.2012 hejtman podnět k prošetření veřejných zakázek týkajících se projektu; sl.10: 0 | 0 |  |  | 0% |  | ÚOHS neshledal důvod pro zahájení správního řízení | #DIV/0! | 0
13 | Karlovarský kraj | Vzdělávání v eGon Centru Karlovarského kraje CZ.1.04/4.1.00/40.00025 | 1.7.2009-30.6.2012 | OP LZZ | 1548180.56 | JUDr. Martin Havel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | nezpůsobilé výdaje - osobní náklady a bankovní poplatek | 1105 | 940 | 940 |  | 85.07% | 0.1179% | 27.2.2014 odesláno odvolání proti platebnímu výměru; 14.5.2015 Rozhodnutí o odvolání, částečně vyhověno - sníženo na 940,-- Kč; 18.6.2015 uhrazeno penále ve výši 885,-- Kč; 23.9.2015 podána žádost o prominutí penále | 14.93% | 165
sl.8: FÚ penále; sl.10: 885 | 885 | 885 |  | 100% |  |  | 0% | 0
14 | Karlovarský kraj | Globální grant OP VK CZ.1.07./1.2.19 - grantový projekt ISŠTE CZ.1.07/1.2.19/02.0015 | 1.1.2013-31.12.2014 | OP VK | 24132550 | JUDr. Václav Sloup | MŠMT odvod za porušení rozpočtové kázně | zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl specifický požadavek na (minimální) taktovací frekvenci procesorů - porušení zákazu diskriminace - po námitkách bez zjištění | 43066.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.12.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám v plném rozsahu bylo vyhověno | 100% | 43066.02
15 | Karlovarský kraj | Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0004 | 1.9.2013-30.6.2015 | OP VK | 53089709.94 | JUDr. Václav Sloup/ Ing. Edmund Janish | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | uchazeč v rámci doplnění nabídky změnil nabídkovou cenu (porušení § 76 odst.1 ZVZ) - zadavatel měl nabídku vyřadit | 459110.99 | 416658.1 |  | 416658.1 | 90.75% | 0.8245% | 14.10.2014 oznámení MŠMT o zkrácení dotace; 4.11.2014 podány námitky; 21.11.2014 a 21.1.2015 doručeny stanoviska k námitkám - zamítnuto; 13.7.2015 Protokol č. 47/2015-400; 27.7.2015 podány námitky; 9.9.2015 doručeno vyřízení námitek, ve kterém je stanovená sankce nižší, a to 109.136,60 Kč; očekáváme zahájení daňového řízení a stanovení konečné částky sankce; 13.10.2015 ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení; 18.5.2016 Protokol o ústním jednání a Rozhodnutí o stanovení lhůty k vyjádření do 27.5.2016 - sankce ve výši 109.136,60 Kč, 27.5.2016 posláno vyjádření k rozhodnutí | 9.247% | 42452.89
sl.8: FÚ odvod za porušení rozpočtové kázně (mylná platba); sl.9: chybné přihlášení zaměstnanců k účasti na sociálním pojištění, chybné vyplnění údajů na oznámení o nástupu do zaměstnání, nesprávné stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného; sl.10: 17087.4 | 17087.4 |  | 17087.4 | 100% |  | 23.10.2015 - Protokol o kontrole č. 1182/15/442 z OSSZ 9.2.2016 z MŠMT - oznámení o předání hlášení nesrovnalostí na FÚ KK - nezpůsobilý výdaj a současně nesrovnalost - 17.073,10 Kč - mylná platba; FÚ špatně spočítal, dopočítáno 13,-Kč; 2.3.2016 Protokol o ústním jednání z FÚ KK - žádost o předložení dokladů do 18.3.2016; 4.3.2016 KK odeslal na FÚ požadované doklady 18.5.2016 Protokol o ústním jednání a Rozhodnutí o stanovení lhůty k vyjádření do 27.5.2016 - sankce ve výši 17.087,40 Kč, 27.5.2016 posláno vyjádření k rozhodnutí
sl.8: MŠMT zkrácení dotace; sl.9: překročení schválené finanční částky; sl.10: 3957.06 | 3957.06 | 3957.06 |  | 100% |  | 7.8.2014 - Oznámení o nesrovnalosti a předání věci správci daně - z MŠMT; 25.4.2016 - Oznámení z MŠMT, trvá na nesrovnalosti a věc předá opětovně na FÚ
16 | Karlovarský kraj | Omezení výskytu invazních rostlin v KK CZ.1.09/3.1.00/01.00005 | 9.8.2013-15.12.2015 | OP ŽP | 168042284 | Ing. Václav Jakubík/ Ing. Josef Hora | MŽP zkrácení dotace | zadavatel u VZ nepožadoval od uchazečů doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ (předběžná nabídka v dynamickém nákupním systému musí obsahovat, zda dodavatel splňuje podmínky) | 277298 | 277298 |  | 277298 | 100% | 0.165% | oznámení o udělení korekce z 22.9.2014; rozhodnutí o námitkách ze dne 5.12.2014 - neakceptovány; 30.5.2015 MŽP zaslalo podnět na FÚ (upřesnění částky) | 0% | 0
17 | Karlovarský kraj | Cyklostezka Ohře II CZ.1.09/3.2.00/35.00801 | 29.3.2011-30.5.2014 | ROP | 44850000 | Ing. Petr Navrátil | ÚRR zkrácení dotace | osazení sloupků na jiné místo bez nahlášení změny projektu na ÚRR | 9250.01 | 9250.01 | 9250.01 | 0 | 100% | 0.02062% | 4.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitky zamítnuty; přesun do nezpůsobilých výdajů; ukončený projekt - vyúčtování ZKK 66/02/16 | 0% | 0
18 | Karlovarský kraj | Cyklostezka Ohře III CZ.1.09/3.2.00/66.01008 | 26.11.2013-31.7.2015 | ROP | 32000000 | Ing. Petr Navrátil/ JUDr. Martin Havel | ÚRR zkrácení dotace | zadavatel nepostupoval dle Pokynů; zápis pověřené osoby (APDM) je považován za nevěrohodný a ex-post datovaný | 25876.89 | 16023.95 |  | 16023.95 | 61.92% | 0.05007% | 10.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám částečně vyhověno; projekt byl finančně ukončen k 22.10.2015; APDM předloží projekt ZKK k vyúčtování | 38.08% | 9852.94
19 | Karlovarský kraj | Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 | 12.8.2011-31.12.2013 | IOP | 144128467 | JUDr. Martin Havel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | diskriminační požadavky v rámci technických kvalifikačních předpokladů (znalost hospodaření krajských úřadů, ISO, architekt WAN/MAN zkušenosti) | 9222024 | 9222024 | 9222024 | 0 | 100% | 12.8% | zjištění ze Zprávy z auditu operace č. IOP/2014/o/037 z 22.12.2014; v 8/2015 podnět z MPSV na FÚ - zahájení daňového řízení; 4.11.2015 Protokol o ústním jednání; 24.11.2015 Karlovarský kraj odeslal vyjádření k výsledkům daňové kontroly; 25.1.2016 byla předána Zpráva o daňové kontrole, FÚ zjištění ponechal v původním znění, podněty KK nebyly ve Zprávě zohledněny; 27.1.2016 byl doručen Platební výměr, 25.2.2016 KK podal odvolání proti PV; 5.5.2015 - FÚ - Vyrozumění o postoupení odvolání a části spisu Odvolacímu fin.řed. v Brně | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 9222024 | 9222024 |  | 9222024 | 100% |  | FÚ penále dosud nevyměřil, penále bude ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, penále bude zřejmě ve 100% výši, KK bude žádat o prominutí penále
sl.8: ÚOHS; sl.9: diskriminační požadavky v rámci technických kvalifikačních předpokladů (praxi z oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, a to min. 7-letou pro vedoucího a min. 5-letou pro ostatní členy); sl.10: 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.3.2016 výzva ÚOHS k zaslání dokumentace k VZ01 "Zavedení datových skladů" a vyjádřit se k podnětu; 9.3.2016 KK se vyjádřil k podnětu a zaslal dokumentaci na ÚOHS; 7.4.2016 KK obdržel z ÚOHS výsledek šetření podnětu - bez zjištění
20 | Karlovarský kraj | Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji CZ.1.04/3.2.00/15.00012 | 1.6.2012-31.5.2015 | OPLZZ | 23352645 | Bc. Miloslav Čermák | MPSV zkrácení dotace | vítězný uchazeč nesplnil požadavky stanovené v zadávací dokumentaci - předložení seznamu služeb obdobného charakteru | 95544.63 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám v plném rozsahu vyhověno | 100% | 95544.63
21 | Karlovarský kraj | Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji - CZ.1.04/3.2.00/B4.00005 | 1.1.2014-30.6.2015 | OP LZZ | 21907489 | Bc. Miloslav Čermák | pokuta ÚOHS | zadavatel neodeslal ve lhůtě do 15 dní oznámení o výsledku zadávacího řízení a nezveřejnil smlouvu na profilu zadavatele - formální pochybení bez sankce; MPSV dá podnět na ÚOHS pro správní delikt | 15000 | 15000 | 15000 |  | 100% | 0.06847% | 23.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - bez zjištění; v 1/2015 MPSV podalo podnět na ÚOHS; 16.6.2015 ÚOHS Rozhodnutí o pokutě 15.000,-- Kč; 29.6.2015 dle rozhodnutí vedení kraje se rozklad podávat nebude | 0% | 0
22 | Karlovarský kraj | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa CZ.1.07/5.1.00/04.0053 | 1.6.2008 - 31.12.2011 | OP VK | 2279938.87 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | porušení zásady nediskriminace - uvedení min. taktovací frekvence (nákup PC a notebooků) | 82379 | 82379 | 82379 |  | 100% | 4.246% | datum úhrady 2/2014 | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 82379 | 14430 | 14430 |  | 17.52% |  | datum úhrady 2/2014; 27.8.2015 částečně prominuté penále ve výši 67.949,-- Kč | 82.48% | 67949
23 | Karlovarský kraj | Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji CZ.1.07/5.2.00/04.0038 | 19.2.2008 - 31.12.2011 | OP VK | 593179 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | netransparentní hodnotící kritéria (dodávka propagačních materiálů) | 12000 | 12000 | 12000 |  | 100% | 2.253% | datum úhrady 12/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 12000 | 1365 | 1365 |  | 11.38% |  | datum úhrady 1/2014; 27.8.2015 částečně prominuté penále ve výši 10.635,-- Kč | 88.62% | 10635
24 | Karlovarský kraj | Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje CZ.1.09/4.3.00/72.01151 | 21.1.2014 -31.12.2015 15.4.2016 finančně ukončen | ROP | 4012156.19 | PhDr. Oleg Kalaš/ Mgr. Petr Zahradníček | ÚRR zkrácení dotace | 1. v dokumentech veřejné zakázky je uvedena jiná firma, objednávka uzavřena s jinou firmou - sankce 100 % 2. uchazeč nedoložil osvědčení o řádném plnění 3 zakázek - sankce 5 % | 152732.25 | 152732.25 | 152732.25 |  | 100% | 3.807% | 6.5.2015 výsledek administrativní kontroly; 13.10.2015 zahájena VSK; 16.10.2015 Protokol o kontrole; 2.11.2015 KK podal námitky proti zjištěním; 9.11.2015 námitky byly ÚRR zamítnuty | 0% | 0
sl.8: ÚRR zkrácení dotace; sl.9: úhrada výdaje v EUR - měl být zvolen kurz použitý při převodu ze zvl.účtu projektu; sl.10: 1141.9 | 1141.9 | 1141.9 |  | 100% | 0.02846% | 18.3.2016 z ÚRR č.j. RRSZ 3612/2016 Oznámení o zahájení kontroly; 23.3.2016 z ÚRR č.j. RRSZ 3756/2016 Protokol o kontrole | 0% | 0
25 | Karlovarský kraj | Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p. o., 1. etapa, část II - CZ.1.06/3.1.00/07.08463 | 19.6.2013-31.12.2014 není finančně ukončen | IOP | 34371616 | Bc. Miloslav Čermák | MPSV zkrácení dotace/ platební výměr | příjemce dotace soutěžil samostatně zpracování projektové dokumentace a autorský dozor; k zajištění autorského dozoru vyzval pouze 1 dodavatele - sankce 25 % z hodnoty veřejné zakázky | 75625 | 75625 |  | 75625 | 100% | 0.22% | 16.6.2015 doručen protokol o kontrole; 7.7.2015 podány námitky; 31.7.2015 MPSV zamítlo námitky; 29.7.2015 podána závěrečná ŽoP; 28.8.2015 proběhla ze strany CRR kontrola na místě, bez nálezu a projekt byl postoupen MPSV k závěrečné kontrole | 0% | 0
26 | Karlovarský kraj | Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV.) CZ.1.09/1.3.00/78.01252 | 1.1.2015 - 30.10.2015 finančně ukončen 15.3.2016 | ROP | 40000000 | Bc. Miloslav Čermák/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | porušení § 71 ZVZ, kdy se komise pro otevírání obálek sešla pouze v počtu dvou členů, namísto ZVZ stanovených min. tří členů | 106552.6 | 106552.6 | 106552.6 |  | 100% | 5.036% | 30.7 .2015 prozatím doručeno pouze Stanovisko ÚRR s uvedením pochybení a výše finanční opravy (5 % z VZ část 4,5 telemetrické systémy); 1.10.2015 vyjádření z ÚRR - neakceptovali podané námitky; 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
sl.9: porušení § 71 ZVZ, kdy se komise pro otevírání obálek sešla pouze v počtu dvou členů, namísto ZVZ stanovených min. tří členů; sl.10: 29253.88 | 29253.88 | 29253.88 |  | 100% |  | 30.7 .2015 prozatím doručeno pouze Stanovisko ÚRR s uvedením pochybení a výše finanční opravy (5 % z VZ část 9,10,11 funduskamera a akutní péče); 1.10.2015 vyjádření z ÚRR - neakceptovali podané námitky; 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
sl.9: porušení § 71 ZVZ, kdy se komise pro otevírání obálek sešla pouze v počtu dvou členů, namísto ZVZ stanovených min. tří členů; dále zadavatel nevyzval k objasnění nabídky jednoho z uchazečů a vyřadil ho; sl.10: 593135.95 | 593135.95 | 593135.95 |  | 100% |  | 30.7 .2015 prozatím doručeno pouze Stanovisko ÚRR s uvedením pochybení a výše finanční opravy (10 % z VZ část 12 rentgeny); 1.10.2015 vyjádření z ÚRR - neakceptovali podané námitky; 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
sl.9: porušení § 71 ZVZ, kdy se komise pro otevírání obálek sešla pouze v počtu dvou členů, namísto ZVZ stanovených min. tří členů; sl.10: 71182.18 | 71182.18 | 71182.18 |  | 100% |  | 30.7 .2015 prozatím doručeno pouze Stanovisko ÚRR s uvedením pochybení a výše finanční opravy (5 % z VZ část 13,14,15 akutní péče); 1.10.2015 vyjádření z ÚRR - neakceptovali podané námitky; 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
sl.9: porušení § 71 ZVZ, kdy se komise pro otevírání obálek sešla pouze v počtu dvou členů, namísto ZVZ stanovených min. tří členů; sl.10: 482088.81 | 482088.81 | 482088.81 |  | 100% |  | 30.7 .2015 prozatím doručeno pouze Stanovisko ÚRR s uvedením pochybení a výše finanční opravy (5 % z VZ část 16 CT); 1.10.2015 vyjádření z ÚRR - neakceptovali podané námitky; 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
sl.9: Fa č.9431025936 ve výši 861.495,-Kč byla uhrazena po ukončení fyzické realizace projektu; sl.10: 732270.75 | 732270.75 | 732270.75 |  | 100% |  | 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 2.3.2016 ÚRR prodloužilo lhůtu pro vyřízení námitek do 11.3.2016; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto | 0% | 0
27 | Karlovarský kraj | Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí CZ.1.09/1.3.00/78.01273 | 1.11.2014 - 30.10.2015 | ROP | 36420736.98 | JUDr. Martin Havel | ÚRR zkrácení dotace | pochybení v zakázce "Zpracování studie proveditelnosti" - nevyhotovení písemného záznamu o vyhodnocení doručených nabídek | 20570 | 3342.63 |  | 3342.63 | 16.25% | 0.009178% | 8.7.2015 doručen Protokol z VSK; 23.7.2015 podány námitky; 5.8.2015 námitkám částečně vyhověno; 13.11.2015 Protokol o kontrole ŽoP II.etapa - bez zjištění | 83.75% | 17227.37
28 | Karlovarský kraj | Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech CZ.1.09/1.3.00/78.01253 | 1.12.2011 -30.11.2015 finančně ukončen 16.3.2016 | ROP | 143720000 | JUDr. Martin Havel | ÚRR zkrácení dotace | porušení povinnosti zrušit VZ dle Pokynu pro zadávání VZ; zadávací dokumentace neobsahuje v předmětu požadavek na provádění autorského dozoru | 344617.16 | 344617.16 | 344617.16 |  | 100% | 1.696% | 10.9.2015 doručen Protokol z VSK; do 24.9.2015 odeslány námitky proti kontrolním zjištěním; 13.10.2015 námitky ÚRR zamítnul | 0% | 0
sl.9: Fa č.1506148 ve výši 1.820.007,72Kč a fa č. 1506168 ve výši 2.569.568,23 Kč byly uhrazeny po ukončení fyzické realizace projektu; sl.10: 2093355.34 | 2093355.34 | 2093355.34 |  | 100% |  | 8.2.2016 Protokol o kontrole interim se ŽoP za 2.etapu, č.j. RRSZ 1740/2016 - 23.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3147/2016 - zamítnuto | 0% | 0
29 | Karlovarský kraj | Výdaje v rámci technické pomoci na činnost KK jako regionálního subjektu (Cíl 3 Sasko 2007 - 2013) | 19.12.2007-31.12.2015 | Cíl 3 ČR - Sasko | 1749549.32 |  | MF zkrácení dotace | nesprávné vyčíslení výše způsobilých výdajů - spotřeba PHM | 1627.62 | 1627.62 |  | 1627.62 | 100% |  | 22.2.2016 Návrh zprávy o auditu operace z MF, 3.3.2016 KK zaslalo stanovisko, že s návrhem souhlasí; 14.4.2016 Zpráva o auditu operace z MF | 0% | 0
xx | Karlovarský kraj | Zachování vzpomínek pro budoucnost-sasko-český hudebně nástrojářský region celosv.jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudeb.nástrojů 100131678 | 1.9.2013-31.10.2014 | Cíl 3 ČR - Sasko | 2478282.9 | JUDr. Václav Sloup/ | zkrácení dotace | nezpůsobilé výdaje - zpracování projektové dokumentace v přípravné fázi projektu, bankovní poplatky, srážková daň z úroků, výdaj za dopravu autobusem, kurzové ztráty | 206894.19 | 206894.19 | 206894.19 |  | 100% |  | RK 1001/09/15 a ZK 411/10/15 - zdůvodnění nezpůsobilých výdajů | 0% | 0
xx | Karlovarský kraj | Kulinářské zážitky v Krušnohoří(Erzgebirge-Regionální kuchyně jako výraz společné identity v sasko-českém příhraničí 100139164 | 10.1.2013-31.12.2014 | Cíl 3 ČR - Sasko | 1301000 | JUDr. Václav Sloup/ | zkrácení dotace | kurzová ztráta | 13528.35 | 13528.35 | 13528.35 |  | 100% |  | RK 1000/09/15 a ZK 410/10/15 - zdůvodnění nezpůsobilých výdajů - kurzová ztráta | 0% | 0
xx | Karlovarský kraj | GG OPVK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji CZ.1.07/3.2.12 | 27.10.2009 - 31.12.2015 | OPVK | 106386773 | PhDr. Josef Novotný | MŠMT odvod za porušení rozpočtové kázně | pochybení ze strany příjemce grantového projektu nikoli KK | 534795 | 534795 |  | 534795 | 100% |  | KK poskytl firmě Hallan, s.r.o. zálohu, KK následně odstoupil od smlouvy, poskytnutou zálohu Hallan s.r.o. nevrátil dle rozhodnutí soudu, vyhlásili insolvenci, KK bude prostředky vymáhat, KK byl vyzván OŠMT k vrácení prostř., dle stanoviska OLP KK má vrátit prostř. až po jejich vymožení | 0% | 0
sl.8: MŠMT odvod za porušení rozpočtové kázně; sl.9: pochybení ze strany příjemce grantového projektu nikoli KK; sl.10: 165444.2 | 165444.2 |  | 165444.2 | 100% |  | krácena ŽoP příjemci grantového projektu nikoli KK, KK vystavil platební výměr firmě LB plán, s.r.o., příjemce se odvolal k MF, rizikem je, že MF sníží nebo zruší odvod a po té KK bude muset uhradit výdaje příjemci | 0% | 0
sl.8: MŠMT odvod za porušení rozpočtové kázně; sl.9: pochybení ze strany příjemce grantového projektu nikoli KK; sl.10: 134481.56 | 134481.56 |  | 134481.56 | 100% |  | krácena ŽoP příjemci grantového projektu nikoli KK, KK vystavil platební výměr firmě FM Consulting, s.r.o., příjemce se odvolal k MF, rizikem je, že MF sníží nebo zruší odvod a po té KK bude muset uhradit výdaje příjemci | 0% | 0
sl.1: CELKEM; sl.6: 1220790539.38; sl.10: 226890986.12 | 119133794.72 | 28817568.59 | 90316226.13 | 52.51% | 9.759% | x | 47.49% | 107757191.4
sl.2: z toho; sl.3: uhrazené platební výměry, provedené korekce; sl.10: x | x | 3619450.92 | x | x | x | x | x | x
sl.2: z toho; sl.3: neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci a maximální možný očekávaný finanční postih; sl.10: x | x | 25198117.67 | 90316226.13 | x | x | x | x | x

## Projekty PO
| Přehled finančních postihů u projektů financovaných z prostředků EU - příspěvkové organizace a KKN a.s. | [13 empty] | Příloha č.2
Pořadové číslo | Příjemce dotace/ garant projektu | Název a registrační číslo projektu | Období realizace projektu | Operační program | Celkový objem projektu | Garant projektu - člen RKK, ZKK dle Akčního plánu (garant pouze za dobu realizace projektu, ne pro případné řešení škody) | Specifikace finančního postihu | Identifikované zjištění | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ celkový objem dotčeného projektu | Aktuální stav | Vyčíslení úspěchů obrany
[10 empty] | Celkem | z toho doručený platební výměr/ vyměřená pokuta ÚOHS/ provedená korekce | z toho očekávaný finanční postih - odvod, pokuta nebo korekce |  |  |  | v % | v Kč
sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 (sl. 12 + sl.13) | sl.12 | sl.13 | sl.14 (sl.11/sl.10) | sl.15 (sl. 11/sl.6) | sl.15 | sl. 16 (sl.17/sl.10) | sl. 17 (sl.11-sl.10)
1 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa - CZ.1.09/3.1.00/07.00014 | 2.1.2007 - 29.10.2010 | ROP | 362375172.18 | Ing. Jan Zborník/ Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení v 6 veřejných zakázkách - chybné technické kvalifikační předpoklady -zadavatel požadoval seznam referencí za 3 roky (v ZVZ je 5 let); chybné posouzení a hodnocení nabídek, které mělo vliv na výběr dodavatele; chybný postup při zadávání víceprací; dělení veřejných zakázek | 101386743 | 16225264 | 16225264 |  | 16% | 4.753% | platební výměry doručeny 1/2014; 6.2.2014 podaná odvolání proti platebním výměrům; platební výměry dosud nenabyly právní moci 25.6.2014 odeslány finanční prostředky na úhradu PV na KSÚS | 84% | 85161479
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: správní delikt - zadavatel nedodržel postup stanovený ZVZ, požadoval seznam referencí za 3 roky (v ZVZ je 5 let); sl.10: 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100% |  | ÚOHS 24.11.2014 zamítnul rozklad, rozhodnutí o pokutě nabylo právní, pokuta uhrazena 22.12.2014; 23.1.2015 podaná správní žaloba na Krajský soud v Brně; 9.3.2016 rozsudek soudu - rozhodnutí předsedy ze dne 24.11.2014 se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení | 0% | 0
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: správní delikt - zadavatel nedodržel postup stanovený ZVZ, požadoval seznam referencí za 3 roky (v ZVZ je 5 let); sl.10: 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | rozhodnutím ÚOHS z 15.1.2015 snížena pokuta na 200 000,-- Kč; 28.1.2015 podán proti rozhodnutí rozklad; 4.1.2016 Rozhodnutí ÚOHS - zrušena pokuta, zastaveno správní řízení | 100% | 600000
2 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa CZ.1.09/3.1.00/19.00524 | 2.1.2007 - 28.2.2011 | ROP | 462724796.59 | Ing. Jan Zborník/ Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 3 veřejných zakázkách -dělení veřejných zakázek; chybný postup při zadávání víceprací | 13225052 | 3306264 | 3306264 |  | 25% | 0.7145% | platební výměry doručeny 1/2014; 6.2.2014 podaná odvolání proti platebním výměrům; platební výměry dosud nenabyly právní moci 25.6.2014 odeslány finanční prostředky na úhradu PV na KSÚS | 75% | 9918788
3 | ISŠTE Sokolov | Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov CZ.1.09/1.3.00/18.00376 | 2.1.2007 - 30.7.2012 | ROP | 400418989.26 | Ing. Kamil Řezníček/ PaedDr. Vratislav Emler | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 4 veřejných zakázkách -netransparentní hodnotící kritéria; netransparentní hodnocení nabídek a jeho nepřezkoumatelnost; dodatečné stavební práce realizované bez zadávacího řízení; neoprávněné použití JŘBU | 178471075 | 11457379 | 11457379 |  | 6.42% | 15.71% | platební výměry doručeny 10/2013; 6.11.2013 podaná odvolání proti platebním výměrům; odvod uhrazen 4.11.2013 dne 9.6.2016 doručeno rozhodnutí MFČR o odvolání proti PV č.19/2013 a č.20/2013; MFČR snížilo odvod u těchto dvou PV na 25%. Díky rozhodnutí o částečném prominutí odvodu 10/2013 je aktuální výše odvodu ve výši 6,25% původně vyměřeného dovodu. ÚRR je povinnen vrátit 33.160.392,00 Kč na účet školy - 21.6.2016 ISŠTE podala žádost o vratku vratitelného přeplatku.
[11 empty] | 33 160 392,00 podána žádost o vratku přeplatku v uvedené výši |  |  |  |  | 93.58% | 167013696
sl.8: ÚRR zkrácení dotace; sl.10: 40518449.97 | 40518449.97 | 40518449.97 |  | 100% |  | proveden přesun do nezpůsobilých výdajů- není pokryto dotací; zbývající část dotace byla poskytnuta v 9/2014; 30.3.2015 odeslán Návrh na zahájení sporu z VPS; 12.5.2015 doručen platební výměr na správní poplatek ve výši 2.000,-- Kč za nepeněžité plnění (uhrazen 3.5.2015); vyplacení zadržené části dotace ve výši 40.518.449,97 Kč bude řešeno v samostatném řízení; 16.6.2015 doručeno vyjádření ÚRR ve věci sporu, 24.6.2015 odesláno na MF ČR stanovisko ISŠTE; 11.5.2015 zahájen MF ČR audit operace za II.etapu projektu; 31.8.2015 doručeno rozhodnutí MF ČR ve prospěch ISŠTE v rámci nepeněžitého plnění; aktuálně probíhá spor z veřejnoprávní smlouvy ve věci peněžitého plnění | 0% | 0
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. Kázně dle MFCR audit operace č: ROPSZ/2015/O/015; sl.9: neprovedení VŘ na dodavatele - vícepráce nad rámec smlouvy; sl.10: 10926411.03 | 10926411.03 | 10926411.03 | 0 | 100% |  | 14.12.2015 doručena Zpráva o auditu operace za II. etapu projektu, MF ČR navrhlo nezpůsobilé výdaje a předalo zprávu ÚRR, k pochybením uvedeno, že ovlivňují i certifikované výdaje I.etapy projektu, 21.1.2016 ÚRR doručil Výzvy k vrácení dotace dle § 22 odst. 6 zák. 250/2000 Sb., tj. nejedná se o daňové řízení, výzvy z důvodu předpokladu chybně stanovených částek nebyly uhrazeny, očekáváme zahájení daňového řízení, kde je možné se proti stanoveným nesrovnalostem bránit | 0% | 0
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: správní delikt - zadavatel stanovili způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti; sl.10: 150000 | 150000 | 150000 |  | 100% |  | ÚOHS 10.4.2014 zamítnul rozklad, rozhodnutí o pokutě nabylo právní, pokuta uhrazena; 10.6.2014 podaná správní žaloba, na 20.6.2016 předvolána ISŠTE k soudu v Brně; po jednání byl vynesen rozsudek o zamítnutí žaloby, písemná podoba nebyla dosud doručena | 0% | 0
4 | SPŠ Ostrov | Centrum technického vzdělávání Ostrov CZ.1.09/1.3.00/10.00163 | 12.3.2007 - 29.7.2011 | ROP | 433013258.18 | Ing. Kamil Řezníček/ PaedDr. Vratislav Emler | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 2 veřejných zakázkách -netransparentní hodnotící kritéria; netransparentní hodnocení nabídek; netransparentní a diskriminační hodnotící kritéria | 354887803 | 88721951 | 88721951 |  | 25% | 20.56% | 30.7.2014 ÚRR zahájil daňové řízení, 19.8.2014 zasláno na ÚRR podání ve věci daňového řízení; 6.11.2015 doručeny platební výměry v cekové částce 354.887.803,-- Kč, korespondence s ÚRR (RRSZ) o důvodech změny dosavadní rozhodovací praxe. 3.12.2015 podána proti platebním výměrům odvolání a žádosti o posečkání s úhradou odvodu, 11.1.2016 doručeno Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o posečkání, 3.2.2016 odesláno Odvolání proti Rozhodnutí o posečkání 14.4.2016 doručena Rozhodnutí o odvolání - částečně vyhověno - snížen odvod z 354 mil. Kč na 88 mil. Kč, 12.5.2016 podána odvolání proti sníženému odvodu | 75% | 266165852
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: správní delikt - zadavatel nedodržel postup stanovený ZVZ a zásadu transparentnosti, když nestanovil v hodnotícím kritériu minimální požadavky; sl.10: 300000 | 300000 | 300000 |  | 100% |  | ÚOHS 29.12.2014 zamítnul rozklad, rozhodnutí o pokutě nabylo právní movi, pokuta uhrazena 23.2.2015; 24.2.2015 podaná správní žaloba na Krajský soud v Brně 24.6.2015 doručeno stanovisko žalované strany; 8.7. 2015 byla odeslána replika na Krajský soud v Brně 30.6.2016 doručen rozsudek Krajského souduv Brně o zamítnutí správní žaloby; aktuálně se analyzují možnosti dalšího postupu | 0% | 0
5 | KSÚS, p.o. | II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb CZ.1.09/3.1.00/64.01004 | 6.11.2013 - 30.11.2015 | ROP | 392633824.96 | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace § 6 ZVZ - požadavek na dispozici s obalovnou | 31074718.08 | 31074718.09 | 31074718.09 |  | 100% | 7.914% | 6.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám nebylo vyhověno 15.4.2015; Oznámení výsledku šetření podnětu ÚOHS-P39/2015/VZ-7503/2015/551/Sbe - bez sankce; 20.4.2015 zahájen MF ČR audit operace 17.12.2015 projekt finančně ukončen - položka na VZ stavební práce nedočerpána, proto snížena původně očekávaná částka korekce aktuálně probíhá příprava sporu z veřejnoprávní smlouvy | -3.218e-08% | -0.01
6 | KSÚS, p.o. | II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží, II. etapa CZ.1.09/3.1.00/67.01067 | 5.12.2013 - 30.11.2015 | ROP | 77931313.94 | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | pochybení ve 3 veřejných zakázkách -porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace § 6 ZVZ - požadavek na dispozici s obalovnou; vítězný uchazeč nesplnil zadávací podmínky; čestné prohlášení v nabídce uchazeče nesplňovalo požadavky dle ZVZ | 19602081.1 | 16260597.42 | 16260597.42 |  | 82.95% | 20.87% | 13.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno (námitky k "obalovnám" byly zamítnuty) 15.4.2015 Oznámení výsledku šetření podnětu ÚOHS-P37/2015/VZ-9450/2015/551/Eno - bez sankce 17.12.2015 finanční ukončení projektu aktuálně probíhá příprava sporu z veřejnoprávní smlouvy | 17.05% | 3341483.68
7 | KSÚS, p.o. | II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín CZ.1.09/3.1.00/67.01068 | 5.12.2013 - 30.11.2015 | ROP | 435187865.95 | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace § 6 ZVZ - požadavek na dispozici s obalovnou; čestné prohlášení v nabídce uchazeče nesplňovalo požadavky dle ZVZ | 36122816.01 | 36122816.01 | 36122816.01 |  | 100% | 8.301% | 18.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno (námitky k "obalovnám" byly zamítnuty) 15.4.2015 Oznámení výsledku šetření podnětu ÚOHS-P38/2015/VZ-7500/2015/551/Sbe - bez sankce aktuálně probíhá příprava sporu z veřejnoprávní smlouvy | 0% | 0
8 | SZŠ a VOŠ Cheb | Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko – reg. č. 87 | 1.1.2009-31.8.2012, není finančně ukončen | Cíl 3 | 7850000 | PaedDr. Vratislav Emler | MMR zkrácení dotace | pochybení v 5 veřejných zakázkách -porušení zásady transparentnosti - nedodržení lhůty pro podání nabídek; porušení zásady rovného zacházení; porušení zásady nediskriminace - nehodnotitelné kritérium | 1851077.37 | 1851077.37 |  | 1851077.37 | 100% | 24.22% | 12.8.2010 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám nebylo vyhověno; 11.5.2012 oznámení MMR ČR o provedení korekce; projekt není dosud finančně vypořádán, výše nezpůsobilých výdajů bude navýšena o další výdaje krácené mimo VSK (chybně proplacené apod.) po vyúčtování projektu | 0% | 0
sl.8: ÚOHS pokuta; sl.9: správní delikt - zadavatel stanovil kratší lhůtu pro podání nabídek; sl.10: 50000 | 50000 | 50000 |  | 100% |  | rozhodnutí o pokutě z 4.4.2012; pokutu ÚOHS uhradil ředitel školy - rozhodnutí škodní komise ze dne 21.5.2012; datum úhrady 20.6.2012 | 0% | 0
9 | KKN a.s. | Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. (ROP I.) CZ.1.09/1.3.00/29.00636 | 28.6.2010-27.4.2012 | ROP | 120250460.58 | MUDr. Berenika Podzemská do 30.11.2009/ MUDr. Václav Larva | ÚRR zkrácení dotace | pochybení ve 3 veřejných zakázkách - zadavatel nepostupoval na základě doporučení ÚRR a nezrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (nabídka uchazeče neobsahovala čestné prohlášení dle ZVZ); zadavatel požadoval složení jistoty ve výši 1 000 000,-- Kč, mohl požadovat 2% předpokládané hodnoty, tj. 560 000,-- Kč; zadavatel nevyloučil uchazeče, který nesplňoval požadavky zadavatele | 8920521.79 | 8920521.79 | 8920521.79 |  | 100% | 10.79% | ukončený a finančně vypořádaný projekt, ÚRR provedl přesun způsobilých výdajů do nezpůsobilých výdajů ve výši navrhovaného krácení z administrativních kontrol s žádostí o platbu ze dne 21.3.2013 a 12.9.2013; KKN a.s. se domáhala ochrany proti nepřezkoumatelnosti a nesprávnému jednání a postupu ÚRR SZ , a to stížnostmi a žádostmi u MF ČR | 0% | 0
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: Návrh zprávy o auditu z 16.12.2014 - předražené přístroje u 3 veřejných zakázek - stanovena finanční oprava ve výši 4.853.242,40 Kč (část dotace ve výši 85% je 4.125.256,04 Kč); zadavatel nedodržel postup dle ZVZ , když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek nedostatečně popsala a zdůvodnil hodnocení; sl.10: 7905397.84 | 3914716.4 |  | 3914716.4 | 49.52% |  | zjištění vychází z návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 16.12.2014, KKN a.s. odeslala 22.1.2015 k návrhu zprávy své stanovisko, stanovisko bylo KKN a.s. doplněno 26.2.2015; 13.3.2015 KKN a.s obdržela Zprávu o auditu operace č. AO/2014/MO/035 ze dne 11.3.2015 - auditní orgány vypustil zjištění "předražené přístroje" ve výši 4.853.242,40 Kč (část dotace 4.125.256,04 Kč); auditní orgán ponechal zjištění za nedodržení postupu dle ZVZ ve výši 4.447.225,65 Kč, tj ve vztahu k dotaci ve výši 3.780.141,80 Kč; očekáváme zahájení daňového řízení | 50.48% | 3990681.44
sl.8: ÚOHS pokuta; sl.9: správní delikt - zadavatel nedodržel postup stanovený ZVZ, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče, který nesplňoval zadávací podmínky; sl.10: 100000 | 100000 | 100000 |  | 100% |  | rozhodnutí o pokutě z 10.6.2014; KKN a.s. rozklad nepodávala, KKN pokutu uhradila | 0% | 0
sl.8: ÚOHS pokuta; sl.9: správní delikt - zadavatel nedodržel postup stanovený v ZVZ, když požadoval jistotu ve výši 1 000 000,-- Kč; sl.10: 40000 | 40000 | 40000 |  | 100% |  | rozhodnutí o pokutě z 13.1.2014; KKN a.s. pokutu uhradila | 0% | 0
10 | Muzeum Sokolov, p.o. KK | Česko – bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným CZ.1.09/4.1.00/71.01170 | 20.4.2010-30.6.2015 | ROP | 13225586.65 | Ing. Eva Valjentová/ PhDr. Oleg Kalaš / Mgr. Petr Zahradníček | ÚRR zkrácení dotace | porušena zásada transparentnosti při hodnocení - způsob jakým byl vyzván vítězný uchazeč k doplnění prokázání kvalifikace; nedodržení požadovaného způsobu zahájení VŘ + porušení povinnosti zrušit VŘ | 2359075.47 | 2359075.47 | 2359075.47 |  | 100% | 17.84% | 10.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám nebylo vyhověno 9.4.2015 doručen zápis z administrativní kontroly č.j. : RRSZ 7426/2015 ze dne 8.4.2015 14.4.2015 podáno nesouhlasné stanovisko, 27.5.2015 sdělení ke stanovisku, částečně vyhověno. 14.10.2015 Protokol o kontrole, podány námitky, kterým bylo částečně vyhověno aktuálně probíhá příprava sporu z VPS | 0% | 0
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: na ÚOHS předána dokumentace k přezkoumání veřejné zakázky - správní řízení nebylo dosud zahájeno; sl.10: 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 30.1.2015 si ÚOHS vyžádal dokumentaci, 9.2.2015 zasláno na ÚOHS stanovisko k podanému podnětu 3.8.2015 Výsledek šetření UOHS - nebyly shledány důvody pro zahájení spr.řízení | #DIV/0! | 0
11 | První české gymnázium v Karlových Varech | Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla CZ.1.09/1.3.00/68.01147 | 17.9.2013-28.12.2015 | ROP | 49829552.14 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | pochybení ve 2 veřejných zakázkách - zadavatel zveřejnění dodatečných informací dle § 49 odst. 3 ZVZ zveřejnil s identifikačními údaji žadatelů; umělé dělení veřejných zakázek; dále pochybení u VZ Autorský dozor - nevyhlášení VŘ | 9849777.9 | 2157348.28 |  | 2157348.28 | 21.9% | 4.329% | 12.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno 8.10.2015 Protokol o kontorle - nové pochybení (nevyhlášení VŘ pro Autorský dozor), podány námatiky, které byly zamítnuty; 11/2015 vznešen dotaz na RRSZ, proč rozhodli v jiném projektu (Muzeum Sokolov) ve stejné věci pozitivně a u Gymn.KV negativně, v 5/2016 obdržena odpověď, že nebylo nutné zakázky slučovat, proto zaslána žádost o proplacení chybně krácených prostředků | 78.1% | 7692429.62
sl.8: pokuta ÚOHS; sl.9: ÚOHS bude předána dokumentace k přezkoumání veřejné zakázky - nedodržení lhůty 15 dnů pro uveřejnění dodatku smlouvy o dílo; sl.10: výši pokuty nelze předvídat | výši pokuty nelze předvídat |  | výši pokuty nelze předvídat | x |  | ÚOHS si dne 13.3.2015 vyžádal zaslání písemného vyjádření k podnětu a zaslání dokumentace k VZ; 18.3.2015 na ÚOHS odesláno vyjádření a dokumentace k VZ; 24.4.2015 ÚOHS oznámení o zahájení správního řízení čj: ÚOHS-S245/2015/VZ-10117/2015/543/Jwe 29.4.2015 odesláno stanovisko na ÚOHS | #VALUE! | #VALUE!
12 | Galerie 4 - p.o. KK | Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb CZ.1.09/4.1.00/71.01161 | 21.1.2014-16.12.2015 (odstoupeno od smlouvy) | ROP | 26500000 | PhDr. Oleg Kalaš | ÚRR vrácení dotace/ odstoupení od smlouvy | z uhrazených způsobilých výdajů byly odečteny položky nesoucí název „oprava“ s odůvodněním, že výdaje na opravy nejsou dle pravidel ROP SZ způsobilými | 538872.96 | 538872.96 | 538872.96 |  | 100% | 2.033% | 10.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám nebylo vyhověno; usnesením č. ZKK 25/02/15 z 12.2.2015 bylo schváleno podání návrhu na ukončení smlouvy o dotaci a dokončení celé akce v režimu investiční akce plně hrazené Karlovarským krajem ve výši již poskytnutých finančních prostředků (23 661 620,-- Kč) Odstoupení od projektu bylo schváleno RKK 1352/12/14. Vratka dotace uhrazena dne 20.2.2015 na účet poskytovatele. | 0% | 0
13 | KSÚS, p.o. | II/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink CZ.1.09/3.1.00/67.01111 | 13.12.2013-27.3.2015 | ROP | 75842841.9 | projekt není zaznamenán v AP | ÚRR zkrácení dotace | dělení zakázek - zadavatel nebyl oprávněn provést VZ jako VZMR; netransparentnost - informace v žádosti o dotaci nejsou , resp. v 1.MZ nejsou v souladu s předloženými dokumenty k výběr.řízení; zadavatel měl vyřadit nabídku, která neměla čestné prohlášení uchazeče dle ZVZ | 101050.13 | 6582.4 | 6582.4 | 0 | 6.514% | 0.008679% | 7.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno celkové navržené krácení 55.230,45 Kč (částka z dotace), ale příjemce 24.684,00 Kč nečerpal a u druhého pochybení bylo zkráceno pouze 6.582,40 Kč, zbytek příjemce sám převedl do nezpůsobilých výdajů. Probíhá příprava sporu z VPS. | 93.49% | 94467.73
14 | KSÚS, p.o. | Odstraňování slabých míst na silničních sítí Karlovarského kraje CZ.1.09/3.1.00/67.01129 | 18.12.2013-27.3.2015 | ROP | 114675654.39 | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | výzva k podání nabídky neobsahovala povinnou publicitu; zadavatel nepožadoval ve výzvě skutečnosti dle Pokynů RR SZ - předložení výpisu z OR a prokázání odbornosti VZ - "Modernizace mostu ev.č.210-015 Mnichov" Zadavatel uzavřel Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (prodloužení lhůty pro dokončení) v rozporu s §82 odst.7 zákona č 137/2006 sb ZVZ; VZ - "Modernizace mostu ev.č.210-004 Klášter Teplá" - uzavřená smlouva o dílo není v souladu se zadávací dokumentací -uchazeč uvedl záruční lhůty v rozporu s požadavky zadavatele VZ na autorský dozor - umělé dělení zakázek | 3378744.56 | 872179.28 | 872179.28 |  | 25.81% | 0.7606% | 14.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno 30.3.2015 doručen Protokol o kontrole č. RRSZ 2588/2015; 10.4.2015 odeslány námitky proti kontrolním zjištěním; 06.05.2015 doručeno vyřízení námitek č. RRSZ 10264/2015 - částečně vyhověno; 20.4.2015 zahájen audit operace 17.8.2015 Protokol RRSZ 17522/2015 Probíhá příprava sporu z VPS. | 74.19% | 2506565.28
sl.8: ÚOHS pokuta; sl.9: VZ - "Modernizace mostu ev.č.210-015 Mnichov"; sl.10: 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 6.10.2015 zastaveno správní řízení ÚOHS - nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce | #DIV/0! | 0
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: Zpráva z Auditu operace MF ČR - jiný peněžní příjem - nejedná se o VZ; doporučení z AO pro ŘO na prověření "jiného peněžního příjmu" - prozatím da%nové řízení nezahájeno; sl.10: 225882.28 | 225882.28 |  | 225882.28 | 0% |  | 20.10.2015 zjištění jiný peněžní příjem - prodej vyfrézovaného asfaltu a dřevní hmoty - pro AO bez finanční opravy (nespadá do audit.období), avšak výzva ŘO o prošetření v dalších etapách; prozatím šetření ani daňové řízení nezahájeno | 0% | 0
15 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III.etapa CZ.1.09/3.1.00/67.01128 | 18.12.2013-27.3.2015 | ROP | 97211812.73 | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR zkrácení dotace | pochybení ve 4 veřejných zakázkách -zadavatel obdržel neporovnatelné nabídky a nevyřadil nabídky uchazečů s nulovou nabídkovou cenou; vítězný uchazeč ve své nabídce neuvedl připomínky k návrhu smlouvy (bylo součástí výzvy); zadavatel nepožadoval ve výzvě skutečnosti dle Pokynů RR SZ - předložení výpisu z OR a prokázání odbornosti; čestné prohlášení uchazeče nebylo v souladu s ZVZ; 2 stejná zjištění: zadavatel nesečetl předpokládané hodnoty spolu souvisejících dodávek či služeb - autorský dozor u více VŘ; zadavatel nevyhlásil VŘ u jedné zakázky | 1372882.5 | 682903.82 | 682903.82 |  | 49.74% | 1.639% | 14.11.2014 ukončena veřejnosprávní kontrola - námitkám bylo částečně vyhověno; 16.2.2015 Protokol z VSK 15.4.2015 Výsledek šetření podnětu ÚOHS-P57/2015/VZ-4918/2015/552/MSch (Jindřichovice) - bez sankce ÚOHS-P56/2015/VZ-6679/2015/552/MSch (Chodov) - bez sankce 25.5.2015 doručen protokol o kontrole č.j.: RRSZ 11564/2015, námitky nepodány z důvodu potřeby proplacení ŽoP Probíhá příprava sporu z VPS. | 50.26% | 689978.68
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.9: KSÚS vytvořila prostřednictvím projektu jiný peněžní příjem ve výši 1.069.688,- Kč, které snižují způsobilé výdaje projektu; sl.10: 910378.05 | 910378.05 |  | 910378.05 | 100% |  | 16.4.2015 doručen Návrh zprávy o auditu; 26.6.2015 zasláno na MF ČR stanovisko k návrhu zprávy 1.9.2015 Zpráva z AO - jiný peněžní příjem potvrzen šetření ani daňové řízení nebylo prozatím zahájeno | 0% | 0
16 | KKN a.s. | Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN (ROP III. nahrazuje ROP II.) CZ.1.09/1.3.00/69.01137 | 14.3.2013-28.7.2015 | ROP | 126000000 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | autorský dozor u více VŘ | 99893.07 | 99893.07 |  | 99893.07 | 100% | 0.463% | 9/2014 ukončena veřejnosprávní kontrola protokol č. RRSZ 17123/2014. 2.6.2015 doručena Zpráva o auditu operace č. ROPSZ/2015/O/020 ze dne 19.5.2015, potvrzen závěru z VSK, vč. výše fin. postihu, ve zprávě je uveden nulový finanční postih. | 0% | 0
sl.8: ÚRR zkrácení dotace; sl.9: zadavatel neprodloužil lhůtu pro podání nabídek vzhledem ke změnám zadávací dokumentace; sl.10: 483531 | 483531 |  | 483531 | 100% |  | probíhá veřejnosprávní kontrola, protokol o kontrole doručen 5.2.2015, KKN a.s. .podala 20.2.2015 námitky proti zjištění v protokolu, 19.3.2015 doručeno Vyřízení námitek - námitky zamítnuty | 0% | 0
sl.8: ÚRR zkrácení dotace; sl.9: porušení zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení s uchazeči; sl.10: 6127199.09 | 1903428 |  | 1903428 | 31.07% |  | 23.3.2016 Doručen Protokol o kontrole č.j. RRSZ 3700/2016; 6.4.2016 KKN, a.s. podala proti Protokolu námitky 5/2016 vyřízení námitek - částečně vyhověno
17 | ISŠ Cheb | Houslařská škola CZ. 04.1.03/3.1.15.2/0194 | 8.12.2006 -31.10.2007 | ESF | 6993444 | projekt nebyl v Akčním plánu | FÚ odvod | zadavatel neprovedl žádná výběrová řízení, případně provedení výběrového řízení nebyl schopen prokázat, část dokladů nebyla uznatelná, neboť se nejednalo o výdaje související s projektem, nebo předložené doklady neměly potřebné náležitosti, či nebyly doklady k vykázaným výdajům vůbec doloženy | 6975444 | 6975444 | 6975444 |  | 100% | 206.5% | datum úhrady 7/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ penále; sl.10: 6993444 | 6993444 | 6993444 |  | 100% |  | datum úhrady 7/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ úrok z posečkání za odvod a penále; sl.10: 452256 | 452256 | 452256 |  | 100% |  | datum úhrady 9/2013 | 0% | 0
sl.8: FÚ odvod - doplatek; sl.10: 18000 | 18000 | 18000 |  | 100% |  | datum úhrady 8/2013 | 0% | 0
18 | ISŠ Cheb | ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů CZ.1.09/1.3.00/78.01260 | 1.8.2014 - 30.10.2015 | ROP | 30250000 | JUDr. Václav Sloup / Ing. Edmund Janisch | ÚRR zkrácení dotace | zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti - nedoložil návrh smlouvy o dílo vítězného uchazeče, která má být součástí nabídky, dále zadavatel nepožadoval prohlášení o kvalifikačních předpokladech všech jednatelů nabízející společnosti, dále zadavatel nedodržel zásadu Transparentnosti - není zřejmý postup hodnocení dle bodového hodnocení, ke kontrole byly předloženy dvě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s různou datací | 1127855.33 | 1010036.89 |  | 1010036.89 | 89.55% | 3.339% | 7/2014 ukončena VSK, podány námitky, v 8/2015 vydán Dodatek k protokolu o kontrole RRSZ 14703/2015 - námitkám částečně vyhověno, bude provedena korekce. Po provedení celkové korekce je možné podat spor z VPS. 1/2016 ukončena VSK, v protokolu 1376/2016 stanovena korekce dle závěrečného vyúčotvání VZ na stavební práce nedočerpána v plné výši | 10.45% | 117818.44
19 | KKN a.s. | Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač CZ.1.09/1.3.00/87.01386 | před podpisem dotační smlouvy | ROP | 98373415 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | části nabídky doloženy v cizím jazyce - pochybení při otevírání obálek, navrhovaná finanční oprava odkazuje na pochybení při hodnocení, k pochybení došlo však při otevírání obálek | 25434805 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Stanovisko ÚRR č. RRSZ 17300/2015 ze dne 6.8.2015, dne 19.8.2015 podány Námitky proti stanovisku 9.9.2015 podepsána Smlouva o dotaci v původní výši, neproveden přesun způsobilých výdajů do nezpůsobilých Projekt finančně ukončen. | 100% | 25434805
20 | Muzeum Sokolov, p.o. KK | Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově CZ.1.09/4.1.00/83.01257 | 1.3.2015 - 30.10.2015 | ROP | 18098660.44 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | VZ zajištění poradenských služeb - dokumentace neobsahuje informaci, kdy a jak byli osloveni uchazeči; VZ projektová dokumentace - pochybení při hodnocení nabídek, v protokolu o hodnocení uvedeno 7 členů komise, podepsáno 6 členů; u dalších 2 VZ - umělé dělení zakázek | 623121.87 | 554433.1 |  | 554433.1 | 88.98% | 3.063% | 4.9.2015 Protokol o kontrole - navržena finanční opravy, 18.9.2015 podány Námitky proti protokolu, 14.10.2015 námitkám částečně vyhověno 8.12.2015 Protokol o kontrole - navržena finanční oprava další 2 VZ, 18.1.2016 vyřízení námitek - vyhověno v plném rozsahu, nové zjištění::přečerpání položky -pravděpodobně chyba administrátora (příjemce bude po administrátorovi vymáhat), námitky zamítnuty, 15.2.2016 projekt finančně ukončen | 11.02% | 68688.77
sl.8: ÚRR odvod za porušení rozp. Kázně; sl.9: pochybení při hodnocení nabídek, v protokolu o hodnocení uvedeno 7 členů komise, podepsáno 6 členů; sl.10: 72625.27 | 0 |  | 0 | 0% |  | Dle Protokolu o kontrole RRSZ 24348/2015 chybně vyplacena II.etapa projektu, proto bude zahájeno daňové řízení (na předchozí část shodného pochybení provedena korekce) - v rámci vyřízení námitek k protokolu vyhověno v plném rozsahu | 100% | 72625.27
21 | ISŠ Cheb | Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku CZ.1.09/1.3.00/68.01143 | 2.1.2012 - 29.10.2015 | ROP | 38841252.12 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | Pochybení v 9 VZ, kde zadavatel nedodržel základní pravidla zadávání VZ - požadovek na prokázání zkušeností předložením údajů o 1 zakázce (diskriminační kritérium), zkrácení lhůty pro podání nabídek, rozeslání hromadných e-mailů, změna zadávacích podmínek, umělé dělení zakázek - finanční oprava od 2 % - 25 %. | 638862.01 | 617098.97 |  | 617098.97 | 96.59% | 1.589% | 24.10.2014 Protokol RRSZ 22527/2014, 22.3.2015 Kontrola RRSZ 6003/2015, 22.4.2015 Stanoviska RRSZ 9238/2015 a RRSZ 9241/2015. Nyní probíhá administrace závěrečné MZ a ŽoP - očekáváme Protokol z VSK se ŽoP. 23.10.2015 Protokol RRSZ 22033/2015 - podány námitky 4.12.2015 Dodatek k protokolu - námitkám částečně vyhověno | 3.407% | 21763.04
22 | Zdravotnícká záchranná služba KK, p.o. | Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje CZ.1.06/3.4.00/23.0929 | 1.10.2014-31.10.2015 | IOP | 79966739 | Bc. Miloslav Čermák/ Jakub Pánik | CRR ČR zkrácení dotace | Příjemce si v rámci ŽoP nárokoval v rámci VŘ 004 Dotační management projektu 10 % ceny, kterou dle Smlouvy o poskytování služeb měla být fakturována až po doručení kladného výsledku administrativní kontroly k záverečné žádosti o platbu; korekce za časově nezpůsobilou část plnění, která nebyla do času vystavení faktury realizována (10 % částky); Korekce za věcně nezpůsobilý výdaj na registraci vozidel | 46844.265 | 46844.265 | 46844.27 |  | 100% | 0.05858% | CRR ČR dokončena administrativní kontrola Žádosti o platbu - 1.2.2016 Zápis z fyzické kontroly, příjemce s korekcí souhlasí, část korekce vymáhá po administrátorovi dotace (Olivius, s.r.o.) | 0% | 0
23 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně | Výzva č. 56 - GOAML CZ.1.07/1.1.00/56.0586 | 1.7.2015 - 30.11.2015 | OP VK | 832307 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | MŠMT zkrácení dotace | Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové/zadávací řízení zahájeno požadovaným způsobem dle ZP nebo ZVZ, kontrolní skupina stanovila NV ve výši 100% částky dotace použité na financování nevyhlášené veřejné zakázky, tj. 262 855,24 Kč | 262855.24 | 262855.24 | 262855.24 |  | 100% | 31.58% | Dne 21.3.2016 obdrželo Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly od MŠMT. Proti protokolu podány námitky, námitkám nevyhověno - potvrzena korekce dotace. 30.6.2016 dorazil výzva k navrácení dotace, splatnost je 30 dnů ode dne doručení, jsou analyzovány možnosti dalšího postupu
24 | KKN a.s. | Zdravotnické přístroje KKN CZ.1.09/1.3.00/87.01387 | ukončení projektu do 31.10.2015 | ROP | 79806000 | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR zkrácení dotace | porušení zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení s uchazeči, navržena korekce o částku 7 641 510,87 Kč | 7641510.87 | 3476353 |  | 3476353 | 45.49% | 4.356% | 24.3.2016 Doručen Protokol o kontrole č.j. RRSZ 3770/2016 7.4.2016 KKN, a.s. podala námitky proti Protokolu 5/2016 vyřízení námitek - částečně vyhověno
25 | Muzeum Sokolov, p.o. KK | Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region | 2011 - 31.12.2013 | Cíl 3 | 509 690 EUR; tj. 14 016 475 Kč | Ing. Eva Valjentová | CRR ČR zkrácení dotace | porušení zásady rovného zacházení, diskriminace, změnu v zadávacím řízení, kdy původně bylo požadováno ISO 9001, ale během ZŘ bylo od požadavku upuštěno, - technický kvalifikační předpoklad zkušenosti s aplikací beetaggy, které v té době ještě nebyly na trhu rozšířené, dále požadavek na autorství publikací týkající se území národních a evropských geoparků a zkušenost s jednou zakázkou obdobného charakteru na území některého geoparku | 1288295.9 | 1288295.9 |  | 1288295.9 | 100% | 9.191% | pracovní skupině pro finanční postihy poskytnuty informace až při vyúčtování projektu, aktuálně zjišťován podíl administrátora dotace na pochybení a důvody dalších pochybení.
sl.2: CELKEM; sl.6: 3548832947.01; sl.10: 884155352.955 | 302875302.055 | 317543221.75 | 18492472.31 | 34.26% | 8.535% | x | 65.74% | 581280050.9
sl.2: z toho; sl.3: uhrazené platební výměry, provedené korekce; sl.10: x | x | 198100476.48 | x | x | x | x | x | x
sl.2: z toho; sl.3: neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci a maximální možný očekávaný finanční postih; sl.10: x | x | 119442745.27 | 18492472.31 | x | x | x | x | x
* částka uvedená ve sloupci 11 neodpovídá součtu sloupců 12 a 13 z důvodu dosud nevrácené vratky přeplatku daně u projektu PO_03 ISŠTE Sokolov