## HMG
Časový harmonogram strategických projektů Karlovarského kraje 2021 - 2028
| 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
| LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC
Karlovarské inovační centrum | [9 empty] | přípravná fáze | [20 empty] | realizační fáze
Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K | [9 empty] | přípravná fáze | [9 empty] | realizační fáze
Krajský Business Park Sokolov (KBPS) | [24 empty] | přípravná fáze | [5 empty] | realizační fáze
Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary | [6 empty] | přípravná fáze | [35 empty] | realizační fáze
Agentura pro transformaci Karlovarského kraje | [12 empty] | přípravná fáze | [23 empty] | realizační fáze
Centrum lázeňského výzkumu | [6 empty] | přípravná fáze | [11 empty] | realizační fáze