Ev. číslo: KK

DODATEK č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje-odboru regionálního rozvoje ev. č. KK 02513/2022 ze dne 28. 7. 2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

Karlovarský kraj

Sídlo:				Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Identifikační číslo:		70891168

DIČ:				CZ70891168

Zastoupený:			Ing. Vít Hromádko, člen rady Karlovarského kraje

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:			7771262/0800

Datová schránka:		siqbxt2

Administrující odbor:		odbor regionálního rozvoje

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obec Kyselka

Adresa sídla:			Radošov č.p. 118, 362 72 Kyselka

Identifikační číslo:		254762

DIČ:		---

Právní forma:		Obec

Zastoupená:		Aleš Labík, starosta

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo bankovního účtu:	3320341/0100

E-mail:			starosta@obeckyselka.cz

Není plátce DPH a DPH je uznatelným výdajem.

(dále jen „příjemce“)

(společně jako „smluvní strany“)

A.

V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „RPÚR“) poskytl poskytovatel příjemci dotaci na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dne 28. 7. 2022, ev. č. smlouvy KK02513/2022, na akci  „Obec Kyselka- rozšíření veřejného osvětlení obce.“ (dále jen „smlouva“).

B.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

1. V článku IV. odst. 1. smlouvy se vypouští první věta a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 30. 6. 2023, do tohoto data musí být ukončena také věcná realizace.

2.	V článku V. odst. 6. smlouvy se vypouští text a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do 10. 7. 2023, resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. IX. Smlouvy (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace Programy Karlovarského kraje (kr-karlovarsky.cz).

C.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK ………… ze dne………...

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede poskytovatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním protistranám je uveden v záhlaví smlouvy u příjemce. Považuje-li příjemce rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele. Neprovede-li poskytovatel v přiměřené lhůtě nápravu, je příjemce oprávněn v registru smluv uveřejnit dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Karlovy Vary dne ...................		     ...................................... dne ...................

| ……………………………………… poskytovatel | ……………………………………… příjemce |
| --- | --- |