## Přehled celkem
Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU včetně jiných zdrojů od roku 2008
Tabulka č. 1 | [6 empty] | v Kč
Příjemce dotace |  | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Vyčíslení úspěchu v uskutečněné obraně v Kč | Úspěch uskutečněné obrany v %
|  |  | Celkem | z toho doručený platební výměr/ korekce/ pokuta ÚOHS | z toho očekávaný finanční postih
sl. 1 |  | sl. 2 | sl. 3 (sl. 4 + sl. 5) | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 (sl. 2 - sl. 3) | sl. 7 (sl. 6/ sl. 2)
Karlovarský kraj - celkem |  | 251090459.68 | 55361046.16 | 55361046.16 | 0 | 195729413.52 | 77.95%
| mezisoučet - celkem vyřazené | 214056238.21 | 18326824.69 | 18326824.69 | 0 | 195729413.52 | 91.44%
| nadále sledované | 37034221.47 | 37034221.47 | 37034221.47 | 0 | 0 | 100%
Příspěvkové organizace a KKN a.s. - celkem |  | 1006457001.93 | 304408327.23 | 343500946.48 | 0 | 702048674.7 | 69.75%
Vratitelný přeplatek u KSÚS a ISŠTE |  |  |  | -39092619.25
| mezisoučet - celkem vyřazené | 265653362.68 | 126118308.84 | 126118308.84 | 0 | 139535053.84 | 52.5%
| nadále sledované | 740803639.25 | 178290018.39 | 217382637.64 | 0 | 562513620.86 | 24.07%
| vratitelný přeplatek |  |  | -39092619.25
Plošná korekce usnesení č. ZKK 196/08/13 ze dne 19. 8. 2013 |  | 2065000000 | 307867530 | 307867530 | x | x | x
CELKEM |  | 3322547461.61 | 667636903.39 | 667636903.39 | 0 | 897778088.22 | x
Rekapitulace uhrazených finančních postihů a očekávaných finančních postihů (možná budoucí úhrada)
Tabulka č. 2
Celkem aktuální výše finančních postihů projektů |  |  | 359769373.39 | viz tabulka č. 1, sloupec č. 3
z toho | uhrazené platební výměry, provedené korekce, včetně vratitelného přeplatku ve výši 39.092.619,25 Kč |  | 370584499.33 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
| vratitelný přeplatek |  | -39092619.25 | podrobněji viz příloha č. 2 (projekt ISŠTE Sokolov a KSÚS)
| neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci |  | 28277493.31 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
| maximální možný očekávaný finanční postih |  | 0 | podrobněji viz příloha č. 1 a č. 2
uhrazená plošná korekce |  |  | 307867530 | viz usnesení č. ZKK 196/08/13 ze dne 19. 8. 2013
Celkem aktuální výše zjištěného pochybení za KK, příspěvkové organizace a KKN a.s. - vztaženo pouze k dotaci |  |  | 667636903.39 | viz součet sl. 3 v tabulce č. 1
Vysvětlivky k tabulce č. 1:
sl. 2 | Původně zjištěné pochybení vztaženo pouze k dotaci |  | Výše původně identifikovaného pochybení na základě protokolu z kontroly, zprávy z auditu operace nebo rozhodnutí o pokutě, případně jiných dokumentů. Proti kontrolním zjištěním byly příjemci dotace podávány námitky nebo stanoviska apod. Částka se vztahuje pouze k dotaci.
sl. 3 | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  | Součet sl. 4 a sl. 5.
sl. 4 | Doručený platební výměr (PV)/ provedená korekce/ vyměřená pokuta ÚOHS |  | Částka odpovídá skutečně doručeným platebním výměrů a rozhodnutím o pokutě. Proti platebním výměrům/ rozhodnutím o pokutě podává příjemce dotace odvolání/rozklad. Odvod/pokuta je uhrazena až v okamžiku nabytí právní moci platebního výměru/rozhodnutí o pokutě (zelená barva v příloze č. 1). Dosud neuhrazené platební výměry/rozhodnutí o pokutě nenabyly právní moci a částky nemusejí být konečné (fialová barva v příloze č. 1 a č. 2).
sl. 5 | Očekávaný finanční postih - odvod (budoucí PV)/ korekce/pokuta |  | U zjištěných pochybení není ukončeno řízení o námitkách, není k dispozici konečná zpráva z auditu operace, nebylo zahájeno nebo probíhá daňové řízení nebo správní řízení na ÚOHS. Částka za zjištěná pochybení nemusí být konečná.
sl. 6 a sl. 7 | Vyčíslení úspěchu v uskutečněné obraně v Kč a v % |  | Rozdíl mezi původní výši vyměřených finančních postihů a konečnou výši finančního postihu po uskutečněné právní obraně.

## KK_sledování
Příloha č. 1
Přehled sledovaných finančních postihů u projektů financovaných z prostředků EU včetně jiných zdrojů - Karlovarský kraj
Pořadové číslo | Příjemce dotace/ garant projektu | Název a registrační číslo projektu | Oblast zacílení projektu | Období realizace projektu | Operační program | Celkový objem projektu | Administrátor projektu | Garant projektu - člen RKK, ZKK dle Akčního plánu (garant pouze za dobu realizace projektu, ne pro případné řešení škody) | Specifikace finančního postihu | Identifikované zjištění | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení | Aktuální stav
[12 empty] | Celkem | z toho doručený platební výměr/ vyměřená pokuta ÚOHS/ provedená korekce | z toho očekávaný finanční postih - odvod/ pokuta nebo korekce
sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 | sl.12 | sl.13 (sl. 14 + sl.15) | sl.14 | sl.15 | sl.16 (sl.13/sl.12) | sl.17
19 | Karlovarský kraj | Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 | informatika | 12.8.2011-31.12.2013 vyúčtování projektu ZK 167/06/14 z 19.6.2014 | IOP 85% 15% | 144128467 | OPŘI | JUDr. Martin Havel | FÚ odvod za porušení rozp. kázně | diskriminační požadavky v rámci technických kvalifikačních předpokladů (znalost hospodaření krajských úřadů, ISO, architekt WAN/MAN zkušenosti) | 9222024 | 9222024 | 9222024 | 0 | 100% | Zjištění ze Zprávy o auditu operace č. IOP/2014/o/037 z 22.12.2014; v 8/2015 podnět z MMR na FÚ - zahájení daňového řízení; 4.11.2015 Protokol o ústním jednání; 24.11.2015 KK odeslal vyjádření k výsledkům daňové kontroly; 25.1.2016 byla předána Zpráva o daňové kontrole, FÚ zjištění ponechal v původním znění, podněty KK nebyly ve Zprávě zohledněny; 27.1.2016 byl doručen Platební výměr, 25.2.2016 KK podal odvolání proti PV; 5.5.2016 - FÚ - Vyrozumění o postoupení odvolání a části spisu OFŘ v Brně; schváleno usn. č. RK 146/02/16; 3.10.2016 OFŘ v Brně prodloužení lhůty pro vyřízení odvolání do 26.2.2017; 7.10.2016 odeslána na FÚ žádost o prominutí odvodu a dosud nevym. penále; 8.11.2016 FÚ vyrozumění o postoupení na GFŘ; 27.2.2017 Rozhodnutí o odvolání - zamítá se, odvod uhrazen dne 13.3.2017; podání správní žaloby dne 27.4.2017; dne 27.7.2018 doručen rozsudek Krajského soudu v Plzni o zamítnutí žaloby; dne 28.10.2018 vydalo OLP právní posouzení - za vznik škody odpovídá Sdružení RELSIE-PFI; dne 9.12.2019 doručeno Rozhodnutí o prominutí daně GFŘ č. j. 7436/19/7700-40470-101251 ze dne 4.12.2019 - žádost o prominutí odvodu zamítnuta; dne 9.12.2019 doručeno Rozhodnutí o zastavení řízení GFŘ č. j. 89355/19/7700-40470-101251 ze dne 9. 12. 2019 - penále nebylo a již nebude vyměřeno; dne 13.12.2019 odeslána Žádost o vymáhání náhrady škody č. j. KK/3929/FI/19 ze dne 12.12.2019 - předáno k vymáhání OLP, dne 26.1.2020 doručena Výzva k úhradě škody RELSIE spol. s r.o., dne 24.1.2020 doručena výzva PFI s.r.o.; dopis RELSIE spol. s r.o. Reakce na výzvu k náhradě škody ze dne 29.1.2020 - věc musí být prošetřena a předložena pojišťovně; dne 21.2.2020 odeslána žaloba o zaplacení; KK obdržel Stanovisko k výzvě na náhradu škody společnosti RELSIE spol. s r.o. ze dne 15.7.2020, dne 25.8.2020 uhrazen soudní poplatek ve výši 461.102 Kč Obvodnímu soudu pro Prahu 1, KK doručeno vyjádření žalovaných ze dne 17.3.2021 č.j. 13 C 47/2020-57a obsahující vyjádření JUDr. Michala Štekla - advokáta RELSIE spol. s r.o. a Mgr. Michala Bernáška - advokáta PFI s.r.o. KONEČNÝ STAV - PŘEDÁNO K VYMÁHÁNÍ OLP
26 | Karlovarský kraj | Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV.) CZ.1.09/1.3.00/78.01252 | zdravotnictví | 1.1.2015 - 30.10.2015 vyúčtování projektu ZK 291/06/17 ze dne 22.6.2017 | ROP 85% 15% | 32851203.19 | OZDR | Bc. Miloslav Čermák/ Jakub Pánik | ÚRR krácení dotace | Fa č.9431025936 ve výši 861.495,-Kč byla uhrazena po ukončení fyzické realizace projektu | 732271.43 | 732271.43 | 732271.43 | 0 | 100% | 20.1.2016 Protokol o kontrole č.j.RRSZ 853/2016 - 4.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3082/2016 - zamítnuto; 20.12.2018 podal KK návrh na zahájení sporu veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění ve výši 732.271,43 Kč na základě usnesení č. RK 1399/12/18 ze dne 3.12.2018; dne 3.1.2019 doručen PV č. 2/2019 č. j. MF-31127/2018/1203-4 ze dne 2.1.2019 z MF - správní poplatek na zahájení sporného řízení ve výši 36.614,00 Kč dne 9.1.2019 uhrazen; dne 7.1.2019 doručeno Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností č.j.MF-31127/2018/1203-7 ze dne 4.1.2019 - oprava v textu předmětu PV č. 2/2019; Dne 15.1.2019 Dopis č. j. MF-31127/2018/1203-9 ze dne 14.1.2019 informace o stanovení oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve sporném řízení, doplnění podkladů; dne 23.1.2019 odeslán dopis k doplnění dokumentů č.j. KK/140/FI/19 ze dne 22.1.2019, dne 15.2.2019 doručeno vyjádření odpůrkyně č.j. RRSZ840/2019 ze dne 8.2.2019; dne 23.1.2020 odesláno Doplnění Návrhu č. j. KK/29/HK/20 ze dne 23.1.2020 - žádost o nárok na náhradu nákladů řízení vč. úroku z prodlení, dne 31.3.2020 doručena Výzva k doplnění podání č.j. MF-31127/2018/1203-20 ze dne 30.3.2020, dne 6.4.2020 odesláno Upřesnění návrhu na změnu č.j.KK/113/HK/20 ze dne 3.4.2020; dne 28.4.2020 doručeno vyjádření odpůrce k návrhu č.j. RRSZ 1406/2020 ze dne 27.4.2020; dne 4.5.2020 odeslána MF Replika č.j. KK/160/HK/20 ze dne 4.5.2020, dne 20.5.2020 doručeno Usnesení MF č.j. MF-31127/2018/1203-28 ze dne 20.5.2020 připuštěna změna návrhu; dne 22.5.2020 obdržel KK z MF Vyjádření Odpůrkyně k Replice Navrhovatele ze dne 4.5.2020, č.j.KK/160/HK/20 č. j. RRSZ 1738/2020 ze dne 21.5.2020; dne 2.6.2020 obdržel KK od MF dopis č.j. MF-15898/2020/1203-2 ze dne 1.6.2020 obsahující Rozklad odpůrce proti Usnesení MF vyhotovený RRSZ ze dne 28.5.2020, dne 8.6.2020 odesláno Vyjádření k rozkladu č.j. KK/202/HK/20 ze dne 8.6.2020, dne 17.6.2020 obdržel KK Usnesení MF č.j. MF-31127/2018/1203-32 ze dne 16.6.2020 s tím, že řízení o sporu se přerušuje do nabytí právní moci rozhodnutí ministryně o rozkladu; dne 24.8.2020 obdržel KK Rozhodnutí místopředsedkyně vlády a ministryně financí č.j. MF-15898/2020/1203-7 ze dne 24.8.2020 o zamítnutí rozkladu, dne 7.9.2020 obdržel KK z MF Vyrozumění o pokračování v řízení ve sporu č.j. MF-31127/2018/1203-34 ze dne 4.9.2020, dne 7.9.2020 obdržel KK z MF dopis seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, náklady řízení č.j. MF-31127/2018/1203-36 ze dne 4.9.2020. Dne 11.9.2020 odesláno MF Vyjádření k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a požadovaná náhrada nákladů řízení č.j. KK/252/HK/20 ze dne 10.9.2020, dne 8.10.2020 doručeno Rozhodnutí MF č.j. MF-31127/2018/1203-41 ze dne 8.10.2020 o zamítnutí návrhu sporného řízení. Dne 11.11.2020 byla KK podána k Městskému soudu v Praze správní Žaloba proti rozhodnutí MF č.j. KK/293/HK/20 ze dne 11.11.2020, viz usnesení č. RK 1169/11/20, dne 24.11.2020 doručeno Usnesení č.j. 14 Af 36/2020-18 ze dne 19.11.2020 na úhradu soudního poplatku, dne 25.11.2020 uhrazen soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, dne 28.1.2021 doručeno vyjádření MF k žalobě ze dne 14.1.2021 č.j. 14 Af 36/2020-32 ze dne 28.1.2021, dne 3.8.2022 doručeno Předvolání ze dne 3.8.2022-jednání nařízeno na 12.10.2022 v 10.00hod OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ SOUDU O PODANÉ SPRÁVNÍ ŽALOBĚ
27 | Karlovarský kraj | Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí CZ.1.09/1.3.00/78.01273 | zdravotnictví | 1.11.2014 - 30.10.2015 vyúčtování projektu ZK 144/04/16 ze dne 7.4.2016 | ROP 85% 15% | 37057739.19 | APDM | JUDr. Martin Havel | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení v zakázce "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí" - změna zadávacích podmínek v důsledku podstatné změny smlouvy dodatkem měnícím podmínky ve Smlouvě o dílo | 5932671 | 5932671 | 5932671 | 0 | 100% | 5.10.2016 doručen z MF Návrh zprávy o auditu operace; 14.10.2016 stanovisko k návrhu zprávy o auditu; 28.11.2016 z MF Zpráva o auditu operace; 2.1.2017 Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí; dle rozhodnutí RKK dne 9.1.2017, č. usnesení 26/01/17 jsme výzvu neuhradili; dne 2.2.2018 z ÚRR Oznámení o zahájení daňového řízení - do 30 dnů zaslat dokumentaci; dne 23.2.2018 na ÚRR odeslaná dokumentace; dne 20.6.2018 Policie ČR odložila trestní věc podezření ze spáchání přečinu; dne 24. 7. 2018 doručen PV č. 18/2018; dne 21.8.2018 podáno odvolání proti PV č.j.230/JV/18 a 231/JV/18, viz usnesení č. RK 896/08/18 ze dne 6.8.2018; dne 24.8.2018 usnesením zamítlo státní zastupitelství stížnost poškozeného; dne 23.7.2021 obdržel KK Vyrozumění MF č. j. MF-8652/2019/1203-2 ze dne 23.7.2021 o osobách rozhodujících o odvolání. Dne 28.12.2021 doručeno Rozhodnutí čj. MF-8652/2019/1203-5, kterým MFČR zamítlo odvolání proti PV č.18/2018 a odvod ve výši 5.932.671 Kč potvrdilo. PV č.8/2018 je pravomocný a KK ho uhradil dne 29.12.2021. Dne 8.2.2022 podal KK Žádost o prominutí odvodu a penále GFŘ prostřednictvím FÚ č.j. KK/20/HK/22 ze dne 8.2.2022 a doplnění důkazů č.j. KK/896/FI/22 ze dne 14.2.2022 dle usnesení Rady KK č. RK 56/01/22 ze dne 24.1.2022. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ GFŘ O PODANÉ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ ODVODU A PENÁLE
sl.10: ÚRR očekávané penále; sl.11: předpoklad vyměření penále až do výše odvodu - dosud nevyměřeno; sl.12: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.7.2018 doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.932.671,00 Kč; předpoklad vyměření penále až do výše odvodu;
28 | Karlovarský kraj | Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech CZ.1.09/1.3.00/78.01253 | zdravotnictví | 1.11.2014 - 30.10.2015 vyúčtování projektu ZK 356/09/17 ze dne 7.9.2017 | ROP 85% 15% | 135462141.78 | APDM | JUDr. Martin Havel | ÚRR krácení dotace | Fa č.1506148 ve výši 1.820.007,72Kč a fa č. 1506168 ve výši 2.569.568,23 Kč byly uhrazeny po ukončení fyzické realizace projektu, z nichž byly způsobilé výdaje ve výši 2.093.355,34 Kč | 1779352.04 | 1779352.04 | 1779352.04 | 0 | 100% | 8.2.2016 Protokol o kontrole interim se ŽoP za 2.etapu, č.j. RRSZ 1740/2016 - 23.2.2016 KK podal námitky proti kontrolním zjištěním; 7.3.2016 - vyřízení námitek č.j. RRSZ 3147/2016 - zamítnuto; 30.1.2017 ÚRR Oznámení o krácení způsobilých výdajů; proběhla škodní komise na pozdě uhrazené faktury a dodatku č. 2 k příkazní smlouvě k TDS - RKK schválila usnesením č. RK 1087/09/17 ze dne 11.9.2017 - škoda bude vymáhána po vedoucím projektu APDM 4,5násobek mzdy; dne 28.6.2018 doručena APDM výzva k náhradě škody; Škoda ve výši 1.779.352,04 Kč byla APDM dne 12. a 13.8.2018 uhrazena; U projektu CLP Policie ČR trestní věc odložila; 12.12 2018 odeslal KK Návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy na peněžité plnění ve výši 1.779.352,04 Kč na základě usnesení č. RK 1227/11/18 ze dne 5.11.2018, která svým rozhodnutím schválila podání sporu z veřejnoprávní smlouvy; dne 3.1.2019 doručen PV č. 1/2019 č. j. MF-30451/2018/1203-4 ze dne 2.1.2019 z MF - správní poplatek na zahájení sporného řízení ve výši 88.968,00 Kč uhrazen dne 7.1.2019; Dne 10.1.2019 Dopis č. j. MF-30451/2018/1203-8 ze dne 9.1.2019 informace o stanovení oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve sporném řízení, dne 12.2.2019 doručeno vyjádření odpůrkyně č.j. RRSZ771/2019 ze dne 6.2.2019; dne 23.1.2020 odesláno Doplnění Návrhu č. j. KK/30/HK/20 ze dne 23.1.2020 - žádost o nárok na náhradu nákladů řízení vč. úroku z prodlení, 1.4.2020 doručena Výzva k doplnění podání č.j. MF-30451/2018/1203-16 ze dne 31.3.2020, dne 6.4.2020 odesláno Upřesnění návrhu na změnu č.j.KK/114/HK/20 ze dne 3.4.2020; dne 13.5.2020 a 14.5.2020 doručeno vyjádření odpůrce k návrhu č.j. RRSZ 1407/2020 ze dne 27.4.2020; dne 18.5.2020 odeslána MF Replika č.j. KK/177/HK/20 ze dne 15.5.2020; dne 20.5.2020 doručeno Usnesení MF č.j. MF-30451/2018/1203-22 ze dne 20.5.2020 připuštěna změna návrhu; dne 2.6.2020 obdržel KK od MF dopis č.j. MF-15899/2020/1203-2 ze dne 1.6.2020 obsahující Rozklad odpůrce proti Usnesení MF vyhotovený RRSZ ze dne 28.5.2020, dne 8.6.2020 odesláno Vyjádření k rozkladu č.j. KK/201/HK/20 ze dne 8.6.2020, dne 17.6.2020 obdržel KK Usnesení MF č.j. MF-30451/2018/1203-27 ze dne 16.6.2020 s tím, že řízení o sporu se přerušuje do nabytí právní moci rozhodnutí ministryně o rozkladu; dne 24.8.2020 obdržel KK Rozhodnutí místopředsedkyně vlády a ministryně financí č.j. MF-15899/2020/1203-7 ze dne 24.8.2020 o zamítnutí rozkladu, dne 2.9.2020 obdržel KK z MF Vyrozumění o pokračování v řízení ve sporu č.j. MF-30451/2018/1203-29 ze dne 1.9.2020, dne 16.9.2020 obdržel KK z MF dopis seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, náklady řízení č.j. MF-30451/2018/1203-32 ze dne 15.9.2020. Dne 18.9.2020 odesláno MF Vyjádření k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a požadovaná náhrada nákladů řízení č.j. KK/256/HK/20 ze dne 17.9.2020, dne 1.10.2020 doručeno Rozhodnutí MF č.j. MF-30451/2018/1203-38 ze dne 1.10.2020 o zamítnutí návrhu sporného řízení, dne 5.10.2020 doručeno opravné Rozhodnutí MF č.j. MF-30451/2018/1203-39 ze dne 5.10.2020. Dne 22.10.2020 byla KK podána k Městskému soudu v Praze správní Žaloba proti rozhodnutí MF č.j. KK/279/HK/20 ze dne 21.10.2020, dne 4.12.2020 obdržel KK Přípis č.j. 9Af 31/2020 - 108 s výzvou o zaplacený soudního poplatku, dne 9.12.2020 uhrazen soudní poplatek ve výši 3.000,00 Kč, dne 25.1.2021 doručeno vyjádření MF k žalobě ze dne 12.1.2021 č.j. 9 Af 31/2020-126 ze dne 22.1.2021 OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ SOUDU O PODANÉ SPRÁVNÍ ŽALOBĚ
sl.10: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.11: široké vymezení předmětu veřejné zakázky; TDS - fakturované výdaje nejsou v souladu s nabídkou; sl.12: 19367903 | 19367903 | 19367903 | 0 | 100% | 1.9.2016 z MF Oznámení o auditu operace; 13.12.2015 Návrh zprávy o auditu operace; 22.12.2016 Stanovisko k Návrhu zprávy o auditu operace; 26.12.2016 Zpráva o auditu operace; 25.1.2017 Výzvy k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí; dle rozhodnutí RKK dne 6.2.2017 č. usnesení 185/02/17 jsme výzvy neuhradili; dne 28.7.2017 odeslán podnět na ÚOHS k případnému zahájení správního řízení, dne 20.10.2017 z ÚOHS Oznámení o zahájení správního řízení k VZ "Realizace stavby CLP"; dne 25.1.2018 z ÚRR Oznámení o zahájení daňového řízení - do 30 dnů zaslat dokumentaci; dne 23.2.2018 na ÚRR odeslaná dokumentace; dne 27.6.2018 z URR doručen PV č. 16/2018 ve výši 89.250,00 Kč; dne 28. 6 2018 z URR doručen PV č. 17/2018 ve výši 19.278.653,00 Kč; 26.7.2018 odesláno odvolání proti PV; Dne 5.9.2018 Policie ČR usnesením rozhodla o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestného činu; OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ MF O ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU.
sl.10: ÚRR očekávané penále; sl.11: předpoklad vyměření penále až do výše odvodu - dosud nevyměřeno; sl.12: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.6.2018 doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 89.250,00 Kč; předpoklad vyměření penále až do výše odvodu.
sl.10: ÚRR očekávané penále; sl.11: předpoklad vyměření penále až do výše odvodu - dosud nevyměřeno; sl.12: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.6.2018 doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.278.653,00 Kč; předpoklad vyměření penále až do výše odvodu.
sl.1: CELKEM; sl.7: 349499551.16; sl.12: 37034221.47 | 37034221.47 | 37034221.47 | 0 | 100% | x
sl.2: z toho; sl.3: uhrazené platební výměry, provedené korekce; sl.12: x | x | 17666318.47 | x | x | x
sl.2: z toho; sl.3: neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci a maximální možný očekávaný finanční postih; sl.12: x | x | 19367903 | 0 | x | x

## PO_sledování
Příloha č. 2
Přehled sledovaných finančních postihů u projektů financovaných z prostředků EU včetně jiných zdrojů - příspěvkové organizace a KKN a.s.
Pořadové číslo | Příjemce dotace/ garant projektu | Název a registrační číslo projektu | Oblast zacílení projektu | Období realizace projektu | Operační program a % podíly financování | Celkový objem projektu | Administrátor projektu | Garant projektu - člen RKK, ZKK dle Akčního plánu (garant pouze za dobu realizace projektu, ne pro případné řešení škody) | Specifikace finančního postihu | Identifikované zjištění | Původně zjištěné pochybení v plné výši vztaženo pouze k dotaci | Aktuální výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci |  |  | Poměr aktuální výše zjištěného pochybení/ původní výše zjištěného pochybení vztaženo pouze k dotaci | Aktuální stav
[12 empty] | Celkem | z toho doručený platební výměr/ vyměřená pokuta ÚOHS/ provedená korekce | z toho očekávaný finanční postih - odvod, pokuta nebo korekce, penále
sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 | sl.12 | sl.13 (sl. 14 + sl.15) | sl.14 | sl.15 | sl.16 (sl.13/sl.12) | sl.17
1 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa - CZ.1.09/3.1.00/07.00014 | doprava | 2.1.2007 - 29.10.2010 | ROP 92,5% 7,5% | 362375172.18 | KSÚS, p.o. | Ing. Jan Zborník/ Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení v 6 veřejných zakázkách - chybné technické kvalifikační předpoklady -zadavatel požadoval seznam referencí za 3 roky (v ZVZ je 5 let); chybné posouzení a hodnocení nabídek, které mělo vliv na výběr dodavatele; chybný postup při zadávání víceprací; dělení veřejných zakázek | 101386743 | 1004341.5 | 1004341.5 | 0 | 0.9906% | Platební výměry doručeny 1/2014; 6.2.2014 podaná odvolání proti platebním výměrům; 25.6.2014 odeslány finanční prostředky na úhradu PV na KSÚS; dne 14.1.2014 podaná žádost o prominutí odvodu, dne 6.2.2014 rozhodnutí o částečném prominutí odvodu ve výši 75 %; 25.5.2017 doručeno rozhodnutí o odvolání - odvod snížen v rámci odvolání o 75% ze 7.378.215 Kč na 1.844.554 Kč; v důsledku předchozího rozhodnutí o částečném prominutí odvodu za PV č. 3/2014 je aktuální výše odvodu ve výši 6,25% původně vyměřeného důvodu. 24.5.2017 požádalo MF o doplnění informací k odvolání proti PV č.4/2014; 6.6.2017 rozhodlo MF o odvolání proti PV č. 2/2014 a snížilo ho 90%. V důsledku předchozího rozhodnutí o prominutí v téže věci činí aktuální výše odvodu 1% původně vyměřeného odvodu, tedy 438.135 Kč. 28.6.2017 zrušilo MF na základě odvolání PV č. 4/2014. Zrušený PV činil po částečném prominutí 258 600 Kč. RK 858/07/17 z 24.7.2017 schválení nepodání správní žaloby u PV 2/2014. 4.8.2017 rozhodlo MF o odvolání proti PV č. 5/2014 a snížilo ho na částku 420.270 Kč, v důsledku předchozího rozhodnutí o prominutí by aktuální částka odvodu měla činit 105.068 Kč; dne 1.12.2017 rozhodl odvolací orgán o zrušení PV 6/2014, který činil po prominutí 1.699.600 Kč; dne 12.12.2017 rozhodl odvolací orgán o zrušení PV 7/2014, který činil po částečném prominutí 7.050.874 Kč; za PV celkem uhrazeno 6.646.174 Kč, tj. za PV č. 2/2014 uhrazeno 4.381.350 Kč, za PV č. 3/2014 uhrazeno 1.844.554 Kč, za PV č. 5/2014 uhrazeno 420 270 Kč; KSÚS požádala o vrácení přeplatku 5.641.832,50 Kč (3.943.215 Kč + 1.383.415,50 Kč + 315.202 Kč); dne 19.12.2017 zaslala RRSZ přípis s informací o rozhodnutí VRR o nevrácení vratitelného přeplatku u PV č.2/2014,3/2014 a 5/2014; dne 2.1.2018 podala KSÚS proti obdrženým informacím odvolání, 13. 6.2018 přípis MFČR o odmítnutí rozhodnout o odvolání, 12.7.2018 KSÚS podala námitku, dne 19.10.2018 MFČR rozhodlo o zastavení řízení ve věci námitky. ÚRR dne 24.4.2019 informoval KSÚS, že Výbor regionální rady považuje žádosti o vratitelné přeplatky za vyřízené. KSÚS podala dne 8.1.2020 na MFČR podnět na nečinnost. MFČR dne 27. 5.2020 informovalo, že byl ÚRR zaslán příkaz ke zjednání nápravy. Dne 26.3.2021 podaná k Městskému soudu v Praze žaloba na nečinnost MFČR, po změně žaloby ze dne 1.12.2021 na ÚRR. Dne 18. 1. 2022 Městský soud v Praze Rozsudkem č. j. 3A 36/2021 – 100 vyhověl KSÚS a uložil MMR povinnost rozhodnout. MMR podala dne 26.1.2022 Kasační stížnost na NSS. Rozsudek NSS č.j. 9 Afs 6/2022 - 32 ze dne 24.3.2022 - rozsudek Městského soudu ze dne 18. 1. 2022, č. j. 3A 36/2021 – 100 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu. Dne 29.4. 2022 byla nečinností žaloba změněna na žalobu zásahovou. OČEKÁVÁME NOVÝ ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, sp. zn. 3 A 36/2021 O ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ VRATITELNÉHO PŘEPLATKU U PV č.2/2014, 3/2014 A 5/2014 Dne 18.5.2022 doručeno z FÚ pro KK Vyrozumění o přeplatku v celkové výši 5.932.226 Kč, který bude vrácen MMR. OČEKÁVÁME VRATKU Z MMR V CELKOVÉ VÝŠI 5.932.226 Kč ZA OBA PROJEKTY KSÚS.
celkem uhrazeno 6.646.174,00 požádáno o vratku přeplatku v celkové výši
5641832.5
2 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa CZ.1.09/3.1.00/19.00524 | doprava | 2.1.2007 - 28.2.2011 | ROP 92,5% 7,5% | 462724796.59 | KSÚS, p.o. | Ing. Jan Zborník/ Ing. Petr Navrátil | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 3 veřejných zakázkách - dělení veřejných zakázek; chybný postup při zadávání víceprací | 13225052 | 96798.25 | 96798.25 | 0 | 0.7319% | platební výměry doručeny 1/2014; 6.2.2014 podaná odvolání proti platebním výměrům; 30. 5. 2017 DORUČENY ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ PROTI PV Č. 8/2014, 9/2014, 10/2014, 30. 5. 2017 PV č. 8/2014 zrušen, PV č. 9/2014 snížen na 387.193 Kč, PV č. 10 /2014 zrušen, dne 19.12.2017 zaslala RRSZ přípis s informací o rozhodnutí VRR o nevrácení vratitelného přeplatku u PV č.9/2014; dne 2.1.2018 podala KSÚS proti obdržené informaci odvolání, 13. 6.2018 přípis MFČR o odmítnutí rozhodnout o odvolání, 12.7.2018 KSÚS podala námitku, dne 19.10.2018 MFČR rozhodlo o zastavení řízení ve věci námitky. ÚRR dne 24.4.2019 informoval KSÚS, že Výbor regionální rady považuje žádosti o vratitelné přeplatky za vyřízené. KSÚS podala dne 8.1.2020 na MFČR podnět na nečinnost. MFČR dne 27. 5.2020 informovalo, že byl ÚRR zaslán příkaz ke zjednání nápravy. Dne 26.3.2021 podaná k Městskému soudu v Praze žaloba na nečinnost MFČR, po změně žaloby ze dne 1.12.2021 na ÚRR. Dne 18.1.2022 Městský soud v Praze Rozsudkem č.j. 3A 36/2021-100 vyhověl KSÚS a uložil MMR rozhodnout. Dne 26.1.2022 podalo MMR kasační stížnost k NSS. Rozsudek NSS č.j. 9 Afs 6/2022 - 32 ze dne 24.3.2022 - rozsudek Městského soudu ze dne 18. 1. 2022, č. j. 3A 36/2021 – 100 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu. Dne 29.4. 2022 byla nečinností žaloba změněna na žalobu zásahovou. OČEKÁVÁME NOVÝ ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, sp. zn. 3 A 36/2021 O ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ VRATITELNÉHO PŘEPLATKU U PV č. 9/2014 Dne 18.5.2022 doručeno z FÚ pro KK Vyrozumění o přeplatku v celkové výši 5.932.226 Kč, který bude vrácen MMR. OČEKÁVÁME VRATKU Z MMR V CELKOVÉ VÝŠI 5.932.226 Kč ZA OBA PROJEKTY KSÚS.
uhrazeno 387.193,00 podaná žádost o vratku ve výši
290394.75
3 | ISŠTE Sokolov | Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov CZ.1.09/1.3.00/18.00376 | školství | 2.1.2007 - 30.7.2012 vyúčtování projektu ZK 102/04/15 ze dne 16.4.2015 | ROP 92,5% 7,5% | 400418989.26 | APDM, p.o. | Ing. Kamil Řezníček/ PaedDr. Vratislav Emler | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 4 veřejných zakázkách -netransparentní hodnotící kritéria; netransparentní hodnocení nabídek a jeho nepřezkoumatelnost; dodatečné stavební práce realizované bez zadávacího řízení; neoprávněné použití JŘBU | 178471075 | 11053466 | 11053466 | 0 | 6.193% | Platební výměry doručeny č. PV/19, PV/20, PV 21 a PV 22 v říjnu 2013; dne 6.11.2013 podaná odvolání proti platebním výměrům; odvod uhrazen 4.11.2013; 9.6.2016 doručeno rozhodnutí MFČR o odvolání proti PV č.19/2013 a č.20/2013; MFČR snížilo odvod u těchto dvou PV na 25%. Díky rozhodnutí o částečném prominutí odvodu 10/2013 je aktuální výše odvodu ve výši 6,25% původně vyměřeného důvodu. ÚRR je povinen vrátit 33.160.392 Kč na účet školy; 21.6.2016 ISŠTE podala žádost o vratku vratitelného přeplatku - prozatím správce daně částku nevrátil; 15.8.2016 odeslala ISŠTE žádost o písemné rozhodnutí ÚRR, 22.9.2016 doručeno rozhodnutí o zrušení PV 22/2013 (původní výše PV 98.050,- Kč, snížená a uhrazená výše PV 24.513 Kč), požádáno o provedení vratky včetně úroků, 18.10.2016 doručeno rozhodnutí o zamítnutí vratky přeplatku ve výši 33.160.392 Kč, 20.10.2016 doručeno rozhodnutí o zrušení PV 21/2013 (původní výše PV 1.517.597 Kč, snížená a uhrazená výše PV 379.400 Kč), 31. 10.2016 odesláno odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí vrácení vratitelného přeplatku ve výši 33.160.392 Kč, 13.11.2016 podána žádost o vratku výdajů za PV 21/2013 ve výši 379.400 Kč včetně úroků, 6. 12. 2016 ÚRR částečně uhradil vratku za zrušené PV 21/2013 a PV 22/2013, 12. 6. 2017 rozhodnutí MF, kterým prohlašuje nicotnost rozhodnutí ÚRR ze dne 17.10.2016, 19.7.2017 žádost ÚRR o zaslání podkladů, na základě kterých žádá škola o vratku 33,16 mil. Kč, dne 28.7.2017 odeslány dokumenty, 5.12. rozhodl výbor RR, o zamítnutí žádosti ISŠTE a RRSZ o tomto rozhodnutí školu informoval dne 18.12.2017, 22.12.2017 obdržela škola rozhodnutí o úroku z vratitelného přeplatku a sdělení o nepřiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně, 2.1.2018 škola podala odvolání proti zamítnutí žádosti, 22.1.2018 odeslala, námitku proti sdělení z 22.12.2017 a dále odvolání proti chybně určenému úroku z vratitelného přeplatku; 25.5.2018 podání odvolání proti rozhodnutí ze dne 23.4.2018, kterým ÚRR zamítl námitku proti nepřiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně, 11.9.2018 rozhodnutí MFČR o zastavení řízení o námitce, 8.11.2018 podala ISŠTE zásahovou správní žalobu (žalobu na ochranu před nezákonným zásahem dle § 82 správního řádu). 8.11.2018 zaslala ISŠTE na RRSZ dopis s žádostí o vyjádření k žádosti o vratku. Dne 18.2.2019 doručeno vyjádření žalovaného, tj. MFČR. Soudní jednání dne 29.8.2019 - soud žalobu pro nepřípustnost odmítl. Škola podala na MFČR podnět pro nečinnost. 18.11.2019 Rozhodnutí MFČR o úroku z vratitelného přeplatku - zvýšení z 517,96 Kč na 175.235,48 Kč. Uvedenou částku RRSZ škole vyplatila. Finanční prostředky škola převedla na bankovní účet KK. VRATITELNÝ PŘEPLATEK 33.160.392,- Kč - ISŠTE podala na MFČR dne 23.12.2019 podnět na nečinnost; 2.3.2020 obdržela příkaz ke zjednání nápravy, kterým MFČR přikázalo ÚRR napravit nežádoucí stav a vrátit ISŠTE daňový přeplatek dle její žádosti. Dne 18.2.2022 podala škola na Městský soud v Praze žalobu na nečinnost MMR, kterou dne 29.4.2022 změnila na žalobu zásahovou. Dne 2.5.2022 doručeno Usnesení č.j. 9A 16/2022-77 ze dne 31.3.2022 - odmítnuta nečinnostní žaloba pro zmeškání lhůty. Dne 23.5.2022 zaslaná žádost na Finanční úřad pro KK o vrácení vratitelného přeplatku. Dne 26.5.2022 doručeno z FÚ pro KK Vyrozumění o přeplatku v celkové výši 33.160.392 Kč, který bude vrácen MMR. OČEKÁVÁME VRATKU Z MMR V CELKOVÉ VÝŠI 33.160.392 Kč.
uhrazeno celkem 44.213.858,00 doplatek URR za chybně vrácené vratky 1,39 podána žádost o vratku přeplatku ve výši
33160392
sl.10: ÚRR krácení dotace; sl.11: pochybení ve 4 veřejných zakázkách -VZ na stavební práce - netransparentní hodnotící kritéria; netransparentní hodnocení nabídek a jeho nepřezkoumatelnost; dodatečné stavební práce realizované bez zadávacího řízení; neoprávněné použití JŘBU; sl.12: 40518449.97 | 39887710.97 | 39887710.97 | 0 | 98.44% | Proveden přesun do nezpůsobilých výdajů - není pokryto dotací; zbývající část dotace byla poskytnuta v 9/2014; dne 30.3.2015 odeslán Návrh na zahájení sporu z VPS; dne 12.5.2015 doručen platební výměr na správní poplatek ve výši 2.000 Kč za nepeněžité plnění (uhrazen 3.5.2015); vyplacení zadržené části dotace ve výši 40.518.449,97 Kč bude řešeno v samostatném řízení; dne 16.6.2015 doručeno vyjádření ÚRR ve věci sporu, 24.6.2015 odesláno na MF ČR stanovisko ISŠTE; dne 11.5.2015 zahájen MF ČR audit operace za II.etapu projektu; 31.8.2015 doručeno rozhodnutí MF ČR ve prospěch ISŠTE v rámci nepeněžitého plnění; dne 12.9.2016 zaslala ISŠTE na MFČR doplnění informací do sporu, ve kterém informovala MFČR o faktickém snížení sankce u téhož pochybení na 6,25 % a dále upozornila na zásadu, podle které nemá docházet v daňovém řízení k bezdůvodným rozdílům; dne 29.11.2016 obdržela ISŠTE vyjádření ÚRR ke sporu, ve lhůtě do 12.12.2016 škola odeslala repliku k vyjádření; dne 19.12.2017 rozhodnutí MF o sporu - částečný úspěch ve sporu, krácení sníženo o 630.739 Kč; 19.2.2018 podána správní žaloba proti rozhodnutí o sporu o částku ve výši 30.546.522,23 Kč. Městský soud v Praze Rozsudkem č. j. 8 Af 6/2018-51 ze dne 24. 2. 2021 rozhodl o podané správní žalobě tak, že se Rozhodnutí MF č. j. MF-13811/2016/1203-14 ze dne 19. 12. 20217 zrušuje a věc vrací žalovanému, tj. MF, k dalšímu řízení. Dne 25.10.2021 MFČR rozhodnutím č.j. MF-13811/2016/1203-20 opět návrh v částce 39.887.710,97 Kč zamítlo. Dne 16.12.2021 podala škola správní žalobu proti rozhodnutím č.j. MF-13811/2016/1203-20. Dne 7.3.2022 doručeno vyjádření MFČR ze dne 25.2.2022 k podané žalobě. OČEKÁVÁME ROZSUDEK SOUDU VE VĚCI SPRÁVNÍ ŽALOBY - Městský soud v Praze sp.zn. 8 Af 21/2021
sl.10: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.11: VŘ 006 - Zajištění technického dozoru - diskriminační požadavek k prokázání kvalifikačního předpokladu (viz PV 3/2017 - odvod 25%, tj. 823.671,- Kč); sl.12: 823671 | 823671 | 823671 | 0 | 100% | Dne 14.12.2015 doručena Zpráva o auditu operace ROPSZ/2015/5202-9 za II. etapu projektu, k pochybením uvedeno, že ovlivňují i certifikované výdaje I.etapy projektu, dne 21.1.2016 ÚRR doručil Výzvy k vrácení dotace dle § 22 odst. 6 zák. 250/2000 Sb., dne 1.2.2016 doručeny opravné výzvy v celkové částce ve výši 10.926.411,03 Kč za pochybení ve II.etapě, výzvy nebyly uhrazeny. Dne 20.8.2016 bylo ISŠTE doručeno oznámení o zahájení daňového řízení. Dne 16.3.2017 vystaven PV č.3/2017 na 823.671 Kč za zjištění č.2 ze zprávy o auditu (269.286 Kč za II. etapu a 554.385 Kč za I.etapu), 13. 4. 2017 podáno odvolání proti PV č. 3/2017. Dne 30.8.2021 doručeno Rozhodnutí MFČR č. j. MF-34104/2017/1203-6, kterým bylo zamítnuto odvolání proti PV č. 3/2017. Úhrada PV č. 3/2017 dne 8.9.2021. Dne 20.9.2021 podání žádosti o prominutí odvodu 823.671 Kč a nevyměřeného penále, která byla doplněna dne 3.11.2021, tedy po obdržení PV na penále. Dne 7.12.2021 doručeno Rozhodnutí o prominutí odvodu č. j. RRSZ 4294/2021 - odvod neprominut. Dne 26. 1. 2022 podaná správní žaloba proti neprominutí odvodu, viz RK 57/01/22 ze dne 24.1.2022. Dne 30.5. 2022 doručen přípis MMR k žalobě č.j.MMR-13442/2022-31 ze dne 4.3.2022- návrh na jednání s GFŘ. Dne 3.6.2022 odesláno na soud vyjádření ISŠTE - nepodjatost, souhlas, očekávání repliky od GFŘ OČEKÁVÁME ROZSUDEK VE VĚCI SPRÁVNÍ ŽALOBY PROTI ZAMÍTAVÉMU ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ - Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. 16 Af 2/2022
sl.10: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.11: zadání dodatečných stavebních prací formou JŘBU v rozporu s § 23 odst.7 písm. a) ZVZ - vícepráce nad rámec smlouvy; čerpání rezervy na nezpůsobilé výdaje; sl.12: 5878388 | 5878388 | 5878388 | 0 | 100% | Dne 14.12.2015 doručena Zpráva o auditu operace ROPSZ/2015/5202-9 za II. etapu projektu, k pochybením uvedeno, že ovlivňují i certifikované výdaje I.etapy projektu, dne 21.1.2016 ÚRR doručil Výzvy k vrácení dotace dle § 22 odst. 6 zák. 250/2000 Sb., dne 1.2.2016 doručeny opravné výzvy v celkové částce ve výši 10.926.411,03 Kč za pochybení ve II.etapě, výzvy nebyly uhrazeny. Dne 20.8.2016 bylo ISŠTE doručeno oznámení o zahájení daňového řízení. Dne 30.11.2018 doručen PV č. 21/2018 ve výši 5.878.388 Kč za zjištění č. 6 ze Zprávy o auditu operace - dodatečné stavební práce (výzva na částku dle Zprávy o auditu operace ve výši 10.542.656,28 Kč). Dne 20.12.2018 podáno k MFČR odvolání proti PV č. 21/2018. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ MFČR O ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU č. 1/2018
sl.10: ÚRR penále; sl.11: penále vyměřené k platebnímu výměru č. 3/2017 ze dne 16.3.2017; sl.12: 823671 | 50000 | 50000 | 0 | 6.07% | Dne doručen PV č. 3/2021 na penále související s PV č. 3/2017. Již dne 20.9.2021 podání žádosti o prominutí odvodu 823.671 Kč a nevyměřeného penále. Penále uhradila škola dne 3.11.2021 z vlastních prostředků. Dne 3.11.2021 zasláno na ÚRR doplnění žádosti o prominutí. dne 7.12.2021 doručeno Rozhodnutí o prominutí penále č. j. RRSZ 4295/2021 - částečně prominuto 773.671 Kč, zůstává penále ve výši 50.000 Kč. ISŠTE dne 13.12.2021 obdržela od ÚRR vratku ve výši 773.671 Kč, následně převod finančních prostředků na bankovní účet KK. KONEČNÝ STAV - ISŠTE BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU (viz usnesení RK 1003/09/21)
4 | Střední průmyslová škola Ostrov | Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov CZ.1.09/1.3.00/10.00163 | školství | 12.3.2007 - 29.7.2011 vyúčtování projektu ZK 93/04/14 ze dne 24.4.2014 | ROP 92,5% 7,5% | 433013258.18 | APDM, p.o. | Ing. Kamil Řezníček/ PaedDr. Vratislav Emler | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | pochybení ve 2 veřejných zakázkách -netransparentní hodnotící kritéria; netransparentní hodnocení nabídek; netransparentní a diskriminační hodnotící kritéria | 354887803 | 88721951 | 88653154 | 0 | 25% | Dne 30.7.2014 ÚRR zahájil daňové řízení, 19.8.2014 zasláno na ÚRR podání ve věci daňového řízení. Dne 6.11.2015 doručeny platební výměry č. 21/2015 (354.612.615 Kč) a č. 22/2015 (275.188 Kč) v celkové částce 354.887.803 Kč. 3.12.2015 podána proti platebním výměrům odvolání a žádosti o posečkání s úhradou odvodu, 11.1.2016 doručeno Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o posečkání, 3.2.2016 odesláno Odvolání proti Rozhodnutí o posečkání, 14.4.2016 doručena Rozhodnutí o odvolání - částečně vyhověno - snížen odvod z 354 mil. Kč na 88 mil. Kč (88.653.154 Kč a 68.797 Kč), 12.5.2016 podána odvolání proti sníženému odvodu (proti rozhodnutí), 16.11.2016 - MFČR rozhodlo o posečkání úhrady odvodu do doby vydání rozhodnutí o prominutí, 15.12.2016 - odeslala SPŠ Ostrov žádost o vydání opravného rozhodnutí o posečkání úhrady, 2.1.2017 - doručeno opravné rozhodnutí o posečkání úhrady. 25.11.2020 doručeno Rozhodnutí o odvolání proti PV 22/2020 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. 27.11.2020 škola uhradila odvod ve výši 68.797 Kč. Dne 4. 12.2020 doručeno Rozhodnutí o odvolání proti PV 21/2020 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. Odvod ve výši 88.653.154,- Kč škola uhradila dne 17.12.2020. Dne 3.2.2021 škola podala správní žalobu na Městský soud v Praze, který ji postoupil dne 11.2.2021 na Krajský soud v Ústí. Dne 15.12.2021 RRRSZ neprominula odvody za porušení rozp.kázně, viz rozhodnutí čj. RRSZ 4367/2021 a RRSZ 4268/2021 z 14.12.2021, dne 28. 1. 2022 podané správní žaloby proti rozhodnutím o neprominutí odvodu, viz RK 58/01/22 ze dne 24.1.2022. OČEKÁVÁME ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ N. LABEM O SPRÁVNÍ ŽALOBĚ (PV č. 21/2015), sp.zn. 16 Af 13/2021 A ROZSUDKY O SPRÁVNÍCH ŽALOBÁCH VE VĚCI NEPROMINUTÍ ODVODU, sp.zn. 16 AF 3/2022 (PV č.21/2015) a sp.zn. 16 Af 4/2022 (PV č. 22/2015)
68797
5 | KSÚS, p.o. | II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb CZ.1.09/3.1.00/64.01004 | doprava | 6.11.2013 - 30.11.2015 vyúčtování projektu ZK 248/06/16 ze dne 9.6.2016 | ROP 85% 15% | 383980487.02 | KSÚS, p.o. | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | neponížení požadovaných nákladů o výzisky z prodeje vyfrézovaného materiálu | 89233 | 89233 | 393223 | 0 | 100% | 14.9.2016 doručena Zpráva o auditu operace ROPSZ/2016/O/012 ze dne 31.8.2016, identifikované NV ve výši 134.201,25 Kč ( z toho 29.221,50 Kč za neprovedené korekce za VŘ 003 a VŘ 004 a 104.979,75 Kč za výzisky), 6.12.2016 doručena Zpráva o auditu operace ROPSZ/2016/O/020 ze dne 30.11.2016, auditované prostředky byly ve výši 132.428.457,27 Kč (z toho 3.872 Kč za neprovedenou korekci za VŘ 004 a 357.635,25 Kč), 6.3.2017 vystavil ÚRR výzvu k vrácení 393 222,74 Kč za neodečtené výzisky za prodej vyfrézovaného materiálu a dřevin; 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení; 27.4.2018 doručen platební výměr č. 10/2018 ve výši 393.223 Kč. Dne 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. Dne 2.8.2022 doručeno Rozhodnutí č.j. MF-23460/2018/1203-3, kterým MFČR zamítlo PV č. 10/2018 a odvod ve výši 393.223 Kč potvrdilo. KSÚS uhradila odvod dne 12.8.2022. Rada KK bude o dalším postupu KSÚS informována materiálem předloženým na jednání dne 5.9.2022.
sl.10: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.11: neponížení požadovaných nákladů o výzisky z prodeje vyfrézovaného materiálu; sl.12: 303990 | 303990 |  | 0 | 100%
6 | KSÚS, p.o. | II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží, II. etapa CZ.1.09/3.1.00/67.01067 | doprava | 5.12.2013 - 30.11.2015 vyúčtování projektu ZK 248/06/16 ze dne 9.6.2016 | ROP 85% 15% | 77718036.65 | KSÚS, p.o. | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | nepřiměřené kvalifikační předpoklady - vzhledem k finanční opravě na základě dřívější kontroly, není finanční oprava za zjištění vyčíslena neponížení požadovaných nákladů o výzisky z prodeje vyfrézovaného materiálu - proběhlo mimo auditované období | 44293.75 | 37650 | 37650 | 0 | 85% | 6.12.2016 doručena Zpráva o auditu operace ROPSZ/2016/O/014 ze dne 30.11.2016, auditované prostředky byly ve výši 21.681.118,90 Kč. V auditovaném období nevyčísleny nové finanční opravy. Mimo období zjištěny výzisky neodečtené od způsobilých výdajů ve výši 44.293,75 Kč bez DPH, pro případné vymáhání by muselo být zahájeno daňové řízení. 6.3.2017 vystavil ÚRR výzvu k vrácení 37 649,68 Kč za neodečtené výzisky za prodej vyfrézovaného materiálu a dřevin 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení. Dne 10.5. 2018 doručen platební výměr č. 12/2018 ve výši 37.650 Kč. Dne 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. Dne 2.8.2022 doručeno Rozhodnutí č.j. MF-24128/2018/1203-3, kterým MFČR zamítlo PV č.12/2018 a odvod ve výši 37.650 Kč potvrdilo. KSÚS uhradila odvod dne 12.8.2022. Rada KK bude o dalším postupu KSÚS informována materiálem předloženým na jednání dne 5.9.2022.
7 | KSÚS, p.o. | II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín CZ.1.09/3.1.00/67.01068 | doprava | 5.12.2013 - 30.11.2015 vyúčtování projektu ZK 248/06/16 ze dne 9.6.2016 | ROP 85% 15% | 429420138.85 | KSÚS, p.o. | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | neponížení požadovaných nákladů o výzisky z prodeje vyfrézovaného materiálu | 397500 | 337875 | 337875 | 0 | 85% | 24.10.2016 doručena zpráva o auditu operace, v auditovaném období nezjištěny nezp. výdaje, mimo období zjištěny výzisky neodečtené od způsobilých výdajů ve výši 397.500 Kč bez DPH, tedy 480.975 Kč s DPH, 6.3.2017 vystavil ÚRR výzvu k vrácení 337 874,99 Kč za neodečtené výzisky za prodej vyfrézovaného materiálu a dřevin, 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení, 10.5. 2018 doručen platební výměr č. 13/2018 ve výši 337.875 Kč, 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. Dne 2.8.2022 doručeno Rozhodnutí č.j. MF-24130/2018/1203-3, kterým MFČR zamítlo PV č. 13/2018 a odvod ve výši 337.875 Kč potvrdilo. KSÚS uhradila odvod dne 12.8.2022. Rada KK bude o dalším postupu KSÚS informována materiálem předloženým na jednání dne 5.9.2022.
11 | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. | Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla CZ.1.09/1.3.00/68.01147 | školství | 17.9.2013 -28.12.2015 vyúčtování projektu ZK 450/09/16 ze dne 8.9.2016 | ROP 85% 15% | 50983386.56 | APDM, p.o. | v akčním plánu není člen RKK stanoven | ÚRR krácení dotace | VŘ 005 - stavební práce - zveřejnění dodatečných informací dle § 49 odst. 3 ZVZ s identifikačními údaji žadatelů (sankce 5%, tj. 1.901.380,51 Kč); | 9399552 | 1901380.51 | 1901380.51 | 0 | 20.23% | Dne 12.11.2014 ukončena VSK - námitkám bylo částečně vyhověno. 8.10.2015 Protokol o kontrole - nové pochybení (nevyhlášení VŘ pro Autorský dozor), podány námitky, které byly zamítnuty; 11/2015 vznešen dotaz na RRSZ, proč rozhodli v jiném projektu (Muzeum Sokolov) ve stejné věci pozitivně, v 5/2016 obdržena odpověď, že nebylo nutné zakázky slučovat, proto zaslána žádost o proplacení chybně krácených prostředků; 16.12.2016 podán spor pro nepeněžité plnění, 24.1.2017 doručeno oznámení o krácení způsobilých výdajů, 26.1.2017 doručeno usnesení MF o zastavení řízení o sporu. 1.4.2019 škola podala návrh na zahájení sporu pro peněžité plnění ve výši 2.135.621,39 K, viz usnesením č. RK 47/01/19 z 28.1.2019. Dne 5.4.2019 vyrozumění MFČR o zahájení řízení, výzvu k doplnění dokladů a platební výměr na správní poplatek ve výši 106.782 Kč. 9.4.2019 uhrazen správní poplatek a 11.4.2019 zaslány na MF požadované dokumenty (zřizovací listiny). 10.5.2019 zaslalo MFČR vyjádření odpůrce, tj. RRSZ, škola zareagovala dne 27.5.2019. Dne 16.7.2019 obdržela škola z MFČR dupliku RRSZ ze dne 12.7.2019, škola nereagovala. Dne 29.1.2020, 6.2.2020 a 11.2.2020 Návrh na změnu obsahu návrhu na sporné řízení; dne 3.3.2020 obdržela Usnesení MFČR o povolení změny obsahu návrhu. RRSZ podala dne 16. 3. 2020 rozklad proti změně obsahu návrhu. MF Usnesením čj. MF-9030/2019/1203-32 ze dne 25. 3. 2020 řízení ve sporu přerušilo do vydání pravomocného rozhodnutí ministryně financí o rozkladu proti Usnesení čj. MF-9030/2019/1203-28 ze dne 28. 2. 2020. Dne 24.8.2020 PČG obdrželo Rozhodnutí ministryně financí o zamítnutí rozkladu. Dne 15.12.2021 doručeno Rozhodnutí MFČR čj. MF-9030/2019/1203-39 - spor zamítnut. Rada KK usnesením č. RK 59/01/22 schválila nepodání správní žaloby. KONEČNÝ STAV - ŠKOLA BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU PO DORUČENÉM ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ K PV č. 15/2018.
sl.10: ÚRR odvod za porušení rozp. kázně; sl.11: VZ na stavební práce - neoprávněné slučování zakázek, neprodloužení lhůty pro předkládání nabídek po doplnění informací k zadávací dokumentaci, uzavření dodatku ke smlouvě, kterým byla smlouva podstatně změněna; sl.12: 6773775.26 | 7605522 | 7605522 | 0 | 112.3% | 20.12.2016 doručen Návrh Zprávy o auditu operace ROPSZ/2016/O/027 ze dne 19.12.2016, auditované prostředky byly ve výši 38.554.947,51 Kč. V případě zahájení DŘ, že jeho předmětem bude i plnění z VZ, které bylo uhrazeno mimo auditované období. Celkem by pak činily nezpůsobilé výdaje 8.947.672,96 Kč (85 % podíl dotace 7.605.522,02 Kč), 29.12.2016 odesláno stanovisko k návrhu zprávy o AO; 6.1.2017 doručena zpráva o auditu operace; 18.1.2017 doručena výzva k vrácení prostředků; 23.1.2017 RKK usnesením č. 126/01/17 rozhodla o neuhrazení výzvy; 25.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení (RK 150/02/18); 27.6.2018 doručen platební výměr č. 15/2018 na odvod ve výši 7.605.522 Kč, 26. 7. 2018 podala škola prostřednictvím ÚRR odvolání k Ministerstvu financí ČR. Dne7.4.2022 bylo škole doručeno Rozhodnutí č.j.MF-6505/2019/1203-8, kterým zamítlo podané odvolání proti PV č. 15/2018. PV je splatný dne 22.4.2022. Další postup předložen RKK dne 14.4.2022 - nepodání správní žaloby a podání žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále, viz usnesení č. RK 414/04/22. Odvod ve výši 7.605.522 Kč škola uhradila dne 19.4.2022. Dne 25.5.2022 uhrazen správní poplatek za prominutí odvodu. Dne 1.6.2022 škola podala žádost o prominutí odvodu ve výši 7.605.522 Kč na GFŘ prostřednictvím FÚ pro KK. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ ODVODU.
sl.10: ÚRR očekávané penále; sl.11: předpoklad vyměření penále až do výše odvodu - dosud nevyměřeno; sl.12: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.6.2018 doručen platební výměr na odvod ve výši 7.605.522 Kč; očekávané penále nebylo dosud vyměřeno, může dosáhnou až výše odvodu, tj. 7.605.522 Kč PŘEDPOKLAD VYMĚŘENÍ PENÁLE AŽ DO VÝŠE ODVODU
13 | KSÚS, p.o. | III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink CZ.1.09/3.1.00/67.01111 | doprava | 13.12.2013 -27.3.2015 vyúčtování projektu ZK 73/02/16 ze dne 25.2.2016 | ROP 85% 15% | 75726679.86 | KSÚS, p.o. | projekt není zaznamenán v AP | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | Zpráva z Auditu operace MF ČR - jiný peněžní příjem - nejedná se o VZ; doporučení z AO pro ŘO na prověření "jiného peněžního příjmu" | 259240 | 259240 | 259240 | 0 | 100% | 26.7.2016 doručena KSUS Zpráva o auditu operace - zjištění jiný peněžní příjem - prodej vyfrézovaného asfaltu - pro AO bez finanční opravy (nespadá do audit.období), avšak výzva ŘO o prošetření v dalších etapách; 6.3.2017 výzva k vrácení dotace v celkové výši 259.239,57 Kč, 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení; 10.5. 2018 doručen platební výměr č. 11/2018 ve výši 259.240 Kč, 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ MF O ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU.
14 | KSÚS, p.o. | Odstraňování slabých míst na silničních sítí Karlovarského kraje CZ.1.09/3.1.00/67.01129 | doprava | 18.12.2013 -27.3.2015 vyúčtování projektu ZK 73/02/16 ze dne 25.2.2016 | ROP 85% 15% | 114144662.22 | KSÚS, p.o. | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | Zpráva z Auditu operace MF ČR - jiný peněžní příjem - nejedná se o VZ; doporučení z AO pro ŘO na prověření "jiného peněžního příjmu" | 186679.77 | 195663 | 195663 | 0 | 104.8% | 7.10.2015Zpráva o auditu operace - zjištění jiný peněžní příjem - prodej vyfrézovaného asfaltu a dřevní hmoty - výzva ŘO o prošetření v dalších etapách; 6.3.2017 výzva k vrácení dotace v celkové výši 186.679,77 Kč za projekt 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení; 27.4. 2018 doručen platební výměr č. 8/2018 ve výši 195.663 Kč, 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. Dne 25.7.2022 doručeno Rozhodnutí č.j. MF-21655/2018/1203-3, kterým MFČR zamítlo PV č. 8/2018 a odvod ve výši 195.663 Kč potvrdilo. KSÚS uhradila odvod dne 4.8.2022. Rada KK bude o dalším postupu KSÚS informována materiálem předloženým na jednání dne 5.9.2022.
15 | KSÚS, p.o. | Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III.etapa CZ.1.09/3.1.00/67.01128 | doprava | 18.12.2013 -27.3.2015 vyúčtování projektu ZK 73/02/16 ze dne 25.2.2016 | ROP 85% 15% | 97275841.82 | KSÚS, p.o. | Ing. Petr Navrátil/ Jakub Pánik | ÚRR odvod za porušení rozp. kázně | KSÚS vytvořila prostřednictvím projektu jiný peněžní příjem ve výši 1.069.688,- Kč, které snižují způsobilé výdaje projektu | 910378.05 | 751433 | 751433 | 0 | 82.54% | 16.4.2015 doručen Návrh zprávy o auditu; 26.6.2015 zasláno na MF ČR stanovisko k návrhu zprávy. 1.9.2015 Zpráva z AO - jiný peněžní příjem potvrzen; 6.3.2017 výzva k vrácení dotace v celkové výši 751.432,90 Kč za projekt. 9.1.2018 zahájil ÚRR daňové řízení; 27.4.2018 doručen platební výměr č. 9/2018 ve výši 751.433 Kč, 25.5.2018 KSÚS podala odvolání proti platebnímu výměru. Dne 2.8.2022 doručeno Rozhodnutí č.j. MF-21654/2018/1203-5, kterým MFČR zamítlo PV č. 9/2018 a odvod ve výši 751.433 Kč potvrdilo. KSÚS uhradila odvod dne 12.8.2022. Rada KK bude o dalším postupu KSÚS informována materiálem předloženým na jednání dne 5.9.2022.
32 | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. | Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842 | zdravotnictví | 1.1.2017 -31.12.2018 není dosud vyúčtován | OP Zaměstnanost | 4146520.73 | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. | Ing. Jan Bureš | MPSV krácení dotace | podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy při zvýšení /snížení ceny na školení překročil zadavatel 10 % původní hodnoty závazku | 740806.74 | 414621.75 | 414621.75 | 0 | 100% | Dne 12.6.2019 doručeno z MPSV Oznámení o nevyplacení dotace ve výši 414.621.75 Kč, ZZS KK podala dne 4.7.2019 námitky. 1.9.2019 námitky ministryní zamítnuty a dne 4.9.2019 obdržela ZZS KK informaci o neproplacení dotace v uvedené výši. Proti neproplacení dotace podala ZZS KK dne 29.10.2019 správní žalobu a v případě úspěchu požádá o vrácení dotace. Městský soud v Praze Rozsudkem č.j.9A 143/2019-75 ze dne 26.10.2021 rozhodl ve prospěch ZZS, napadené rozhodnutí se zrušuje a věc se vrací žalovanému (MPSV) k dalšímu řízení. Dne 9.11.2021 podalo MPSV kasační stížnost k NSS, kterou doplnilo dne 23.11.2021. ZZS KK se ke kasaci vyjádřila dne 10.12.2021. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ NSS O KASAČNÍ STÍŽNOSTI, sp. zn. 4 Afs 378/2021
sl.10: MPSV výzva k vrácení dotace | 326184.99 | 326184.99 | 0 | 0% | Dne 24.9.2014 obdržela ZZS KK od MPSV výzvu k vrácení dotace ve výši 326.184,99 Kč, kterou uhradila dne 18.10.2019 a zamezila daňovému řízení a vyměření penále, dne 21.10.2019 odeslán dopis o Zaplacení výzvy s výhradou. V případě úspěchu ve správní žalobě, požádá ZZS o vrácení dotace. Městský soud v Praze rozhodl dne 26.10.2021 ve prospěch ZZS, napadené rozhodnutí se vrací zpět na MPSV. Dne 9.11.2021 podalo MPSV kasační stížnost k NSS. ZZS KK se ke kasaci vyjádřila dne 10.12.2021. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ NSS O KASAČNÍ STÍŽNOSTI, sp. zn. 4 Afs 378/2021
33 | KSÚS, p.o. | II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17082/0008453 | doprava | 2018 - 2021 dosud nevyúčtovaný projekt | IROP 85% 5% 10% | 179363388.91 | ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. |  | ÚOHS pokuta | zadavatel postupoval v rozporu § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), když nevyloučil z účasti vybraného dodavatele (prokazování technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele FIRESTA-Fišer) - pokuta 50.000 Kč | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 100% | ÚOHS v protokolu o kontrole čj. ÚOHS-37652/2020/521/RŠu ze dne 25.11.2020 identifikoval porušení zákona č. 134/2016 Sb. Dne 28.1.2021 ÚOHS udělil pokutu ve výši 50.000 Kč + 1.000 Kč náklady řízení, viz Rozhodnutí čj. ÚOHS-03493/2021/500/Alv. Právní zástupce KSÚS (administrátor veřejné zakázky) nepodal rozklad. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.2.2021. Částku 51.000 Kč uhradila KSÚS dne 4.3.2021, kterou dne 31.3.2021 administrátor KSÚS nahradil. KONEČNÝ STAV - pokutu uhradil administrátor veřejné zakázky, společnost ARROWS, advokátní kancelář, s.r.o
sl.10: CRR krácení dotace za I. až III. etapu (sankce 10 % za 3 etapy, po námitkách změna na 5% a pouze za III. etapu); sl.11: zadavatel postupoval v rozporu § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), když nevyloučil z účasti vybraného dodavatele (prokazování technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele FIRESTA-Fišer) - sankce 10% bylo po rozhodnutí o námitkách snížena na 5% z hodnoty veřejné zakázky nové zjištění 1.6.2022 - zadavatel umožnil podstatnou změnu smlouvy o dílo č. 236/ODO/2018 uzavřené dne 10.5.2018 a to tím, že na plnění předmětu zakázky nově se podílející poddodavatel SWITELSKY stavební s.r.o. nepředložil písemný závazek splňující požadavky dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ a § 83 odst. 2 ZZVZ věta druhá - sankce 25 % z veřejné zakázky.; sl.12: 8707536.58 | 4353768.29 | 4353768.29 | 0 | 50% | 18.3.2021 vystavilo Centrum pro regionální rozvoj (CRR) opravné stanovisko k veřejné zakázce na stavbu - uvedeno dle ÚOHS zjištění vysoké závažnosti. 25.3.2021 podány námitky, dne 17.6.2021 doručena Informace o nevyplacení části dotace - stanovena sankce 10%. Dne 25.6.2021 podány námitky, dne 2.7.2021 námitky postoupeny na MMR. Dne 1. 4. 2022 obdržela KSÚS Rozhodnutí č. j. MMR-93862/2021-26 ze dne 31. 3. 2022 - snížení finanční opravy z 10% na 5%. Možnost podání správní žaloby. Další postup KSÚS byl Radě KK předložen dne 25.4.2022, viz usnesení RK 422/04/22 ze dne 25.4.2022. Dne 26.5.2022 bylo KSÚS doručeno opravné rozhodnutí MMR č.j. MMR-28520/2022-26 ze dne 4. 5. 2022, jelikož nebyla v předešlém rozhodnutí vzata v potaz Smlouva týkající se prodeje živičné (asfaltové) drti (příjem projektu). Dne 31.5.2022 podala KSÚS prostřednictvím ARROWS, advokátní kancelář, s.r.o. k Městskému soudu v Praze správní žalobu proti rozhodnutí MMR ze dne 31.3.2022 ve znění opravného rozhodnutí ze dne 4.5.2022. Dne 27.7.2022 doručeno vyjádření žalovaného, tj. MMR, na které bude KSÚS reagovat replikou zhotovenou právním zástupcem. OČEKÁVÁME ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE VE VĚCI SPRÁVNÍ ŽALOBY Dne 1.6.2022 KSÚS obdržela Stanovisko ke změně smlouvy/dodatku ze dne 1.6.2022, dne 7.6.2022 podala KSÚS proti stanovisku námitky. CRR dne 13.6.2022 námitky zamítlo a postoupilo zjištění na Řídící orgán k přijetí opatření o nevyplacení části dotace ve smyslu ustanovení § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dne 27.7. 2022 doručena Informace o nevyplacení části dotace za IV. etapu projektu ve výši 25 % z hodnoty veřejné zakázky. KSÚS podala proti nevyplacení dotace dne 9. 8. 2022 námitky. V případě, že MMR námitkám nevyhoví, bude očekávaná výzva k vrácení dotace ve výši cca 31 mil. Kč (sankce 25 %) místo očekávaných 2,7 mil. Kč (sankce 5%). Dne 11. 8. 2022 obdržela KSÚS KK Výzvu k vrácení peněžních prostředků dotace č. j. MMR-52073/2022-26 ve výši 2.771.962,30 Kč za 1. a 2. etapu projektu (sankce 5%) - KSÚS ji neuhradí, vyčká na daňové řízení. OČEKÁVÁME ROZHODNUTÍ MMR O NÁMITKÁCH ZA 4. ETAPU A VYČÍSLENÍ KONEČNÉ VÝŠE SANKCE
sl.10: CRR očekávané krácení dotace za IV. etapu (krácení 25 %); sl.12: 938132.81 | 938132.81 | 938132.81 | 0 | 100%
sl.10: MMR výzva k vrácení dotace/ FÚ odvod za porušení rozp. kázně za I. a II. etapu (5 % ); sl.12: 5550633.31 | 2771962.31 | 2771962.31 | 0 | 49.94%
34 | KKN a.s. | Modernizace provozního informačního sytému KKN, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 | zdravotnictví | 2019 - 2020 vyúčtování projektu ZK 109/04/22 ze dne 11.4.2022 | IROP 85% 15% | 41312631 | KKN a.s. SOFTWARUM s.r.o. |  | CRR neproplacení dotace | poskytovatel dotace proplatil v rámci I. etapy projektu pouze dotaci za plánované výdaje ve výši 21.796,541 Kč a neproplatil skutečně vynaložené výdaje, které ani nepřevedl do II. etapy projektu, čímž krátil dotaci o 6.000.052,08 Kč | 6000052.08 | 6000052.08 | 6000052.08 | 0 | 100% | Původně jednoetapový projekt, byl na žádost poskytovatele dotace rozdělen na dvě etapy, přičemž etapy projektu nebyly shodné s rozdělením veřejných zakázek a poskytovatel dotace v I. etapě neproplatil požadovanou dotaci, ale jen dotaci plánovanou, přičemž ji neproplatil ani ve II. etapě. KKN dne 12. 6.2018 podala na CRR žádost o přehodnocení postupu, odpověď až dne 8.7.2020 - zamítnuto. Dne 9.9.2020 podala KKN správní žalobu. Městský soud v Praze žalobu zamítl - viz rozsudek č.j. A 54/2020-182 ze dne 12.4.2021. Dne 27.4.2021 podala KKN kasační stížnost. Dne 21.10.2021 NSS rozsudkem č.j. 4 AFs 121/2021-71 rozhodl o podané kasační stížnosti ve věci KKN a.s. vs. CRR ČR a kasační stížnost KKN zamítl. Veškeré dostupné právní možnosti byly použity, ale bezúspěšně. Odbor zdravotnictví předložil vyúčtování projektu as informací o zjištění Radě KK dne 17.2.2022, viz usnesení č. RK 171/02/22 a Zastupitelstvu dne 11.4.2022, vis usnesení č. ZK 109/04/22. KKN BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU
35 | SOŠ stavební KV, p.o. | EPONA reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206 | školství | 2019 - 2022 dosud nevyúčtovaný projekt | OP VVV | 1134926 | SOŠ stavební KV, p.o. |  | MŠMT vrácení dotace | nesplnění podmínky dle Rozhodnutí - nesplnění indikátoru 5 25 10 počet pracovníků ve vzdělávání - nastavená cílová hodnota dle schválené žádosti o podporu je 108 pracovníků, počet pracovníků, kteří uplatňují nově získané poznatky a dovednosti naplnilo pouze 39 osob, tj. 36,11 % z cílové hodnoty; sankce 48,89 % ze schválené dotace | 554865.32 | 554865.32 | 554865.32 | 0 | 100% | Dne 22.3.2022 doručeny Závěry z administrativního ověření zprávy o realizaci (závěrečná zpráva) - zjištění za nesplnění podmínky naplnění indikátoru 5 25 10 - předpokládaná sankce ve výši 48,89 %, tj. 554.865,32 Kč. Dne 4.5.2022 odeslány prostřednictvím systému připomínky (žádost o přezkum). Dne 11.5.2022 doručeno z MŠMT Vyřízení připomínek - zamítnuto. Dne 13.5.2022 doručena výzva k vrácení části dotace ve výši 554.865,32 Kč se splatností 30 dnů od doručení. Dotace vrácena na KK dne 25.5.2022 a na MŠMT dne 9.6.2022. Rada KK byla o zjištění v projektu a o dalším postupu informována materiálem předloženým dne 6.6.2022, viz usnesení č. RK 632/06/22. Vrácení dotace proběhlo prostřednictvím bankovního účtu KK dne 9.6.222. Dne 28.6.2022 vyzval odbor finanční ředitele školy k vyhotovení záznamu o škodě a protokolu o škodě. SOŠS KV BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU
36 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o. | Šablony II. GOAML reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199 | školství | 2019 - 2022 dosud nevyúčtovaný projekt | OP VVV | 1152963 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o. |  | MŠMT vrácení dotace | nesplnění podmínky dle Rozhodnutí - nesplnění indikátoru 5 25 10 počet pracovníků ve vzdělávání - nastavená cílová hodnota dle schválené žádosti o podporu je 67 pracovníků, počet pracovníků, kteří uplatňují nově získané poznatky a dovednosti naplnilo pouze 35 osob, tj. 52,24 % z cílové hodnoty; sankce 32,76 % ze schválené dotace | 377710.68 | 377710.68 | 377710.68 | 0 | 100% | Dne 27.5.2022 doručeny Závěry z administrativního ověření zprávy o realizaci (závěrečná zpráva) - zjištění za nesplnění podmínky naplnění indikátoru 5 25 10 - předpokládaná sankce 32,76 %, tj. 377.710,68 Kč. Dne 31.5.2022 odeslány prostřednictvím systému připomínky (žádost o přezkum). Dne 29.6.2022 doručeno z MŠMT Vyřízení připomínek - zamítnuto. Dne 19.7.2022 doručena výzva k vrácení části dotace ve výši 377.710,68 Kč se splatností 30 dnů od doručení. Dotace vrácena na KK dne 23.7. 2022 a na MŠMT bude vrácena do 18. 8.2022. Rada KK bude o zjištění v projektu a o dalším postupu informována materiálem předloženým dne 8. 8. 2022. GOAML BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU
37 | Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p.o. | Inovace ve výuce 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_035/0013257 | školství | 2019 - 2022 dosud nevyúčtovaný projekt | OP VVV | 1152963 | Základní škola a mateřská škola při zdravot.zařízeních Karlovy Vary, p.o. |  | MŠMT vrácení dotace | nesplnění podmínky dle Rozhodnutí - nesplnění indikátoru 5 10 10 „Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost“ - nastavená cílová hodnota dle schválené žádosti o podporu je 3, ale naplněno bylo pouze 2; sankce 5 % ze schválené dotace | 46763.3 | 46763.3 | 46763.3 | 0 | 100% | Dne 16.3.2022 doručeny Závěry z administrativního ověření zprávy o realizaci (závěrečná zpráva) - zjištění za nesplnění podmínky naplnění indikátoru 5 10 10 - předpokládaná sankce 6 %, tj. 46.763,30 Kč. Dne 25. 3.2022 odeslány prostřednictvím systému připomínky (žádost o přezkum). Dne 23.5.2022 doručeno z MŠMT Vyřízení připomínek čj. MSMT-9751/2022-2 - zamítnuto. Dne 31.5.2022 doručena výzva k vrácení části dotace ve výši 46.763,30 Kč se splatností 30 dnů od doručení. Dotace vrácena na KK dne 27.6.2022 a dne 14.6.2022 na MŠMT. Rada KK byla o zjištění v projektu informována materiálem dne 27.6.2022, viz usnesení RK 723/06/22. ŠKOLA BUDE ŘEŠIT FINANČNÍ POSTIH JAKO ŠKODU
38 | Muzeum Sokolov, p.o. KK | Žula a voda reg. č. 307 | kultura | 2020 - 2022 dosud nevyúčtovaný projekt | Cíl 2 | 15000000 | Muzeum Sokolov, p.o. KK |  | CRR krácení dotace | nebyly předloženy originály či ověřené kopie dokladů společníka Geomont GP a. s. k prokázání základní způsobilosti před podpisem smlouvy o dílo; vybraný dodavatel neprokázal splnění kritéria technické kvalifikace vymezené zadavatelem v bodě 8 písmeno C) odst. 1) písm. b) výzvy k podání nabídek - sankce ve výši 25 % z veřejné zakázky - projekt vedený v Eurech | 3456643.63 | 3456643.63 | 3456643.63 | 0 | 100% | CRR provedlo kontrolu průběžné zprávy o realizaci projetu, které byla Muzeem Sokolov předložena dne 1. 12. 2021. „Oznámením o ukončení kontroly“ ze dne 14. 6. 2022 CRR sdělilo, že schválilo Zprávu o realizaci projektu – zpráva za partnera bez výhrad. Zároveň CRR sdělilo, že přistoupilo k udělení sankce ve výši 25 % uznatelných výdajů na veřejnou zakázku s názvem „Žula a voda – Propojení komplexů v žulovém masívu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“. Proti rozhodnutí kontrolora (CRR) bylo možno do 10 prac. dnů podat stížnost k Národnímu orgánu (MMR), tj. do 28. 6. 2022. Muzeum Sokolov zaslalo stížnost na MMR dne 23.6.2022. Rada KK byla o zjištění v projektu a o dalším postupu informována materiálem předloženým dne 11.7.2022, viz usnesení č. RK 792/07/22. Dne 2.8.2022 doručeno z MMR zamítnutí stížnosti, ve kterém byla potvrzena finanční oprava ve výši 25%, tj. 57.814,63 EUR. Tato částka nebude v žádosti o platbu č. 2 proplacena. Finanční postih je v tabulce vypočten za celou veřejnou zakázku a v Kč, tj. 2.743.367,96 Kč (přímé výdaje), a včetně paušální sazby ve výši 11 % u personálních výdajů ve výši 301.770,48 Kč a paušální sazby ve výši 15 % u kancelářských a administrativních výdajů ve výši 411.505,19 Kč. . Další postup Muzea Sokolov bude předložen Radě KK na jednání dne 5. 9. 2022 - nepodání správní žaloby.
sl.2: CELKEM; sl.7: 3131044841.83; sl.12: 740803639.25 | 178290018.39 | 217382637.64 | 0 | 24.07% | x
sl.2: z toho; sl.3: uhrazené platební výměry, provedené korekce; sl.12: x | x | 169380428.08 | x | x | x
sl.2: z toho; sl.3: uhrazené platební výměry, na které byla podána žádost o vratku vratitelného přeplatku; sl.12: x | x | 39092619.25 | x | x | x
sl.2: z toho; sl.3: neuhrazeno - platební výměry nenabyly právní moci a maximální možný očekávaný finanční postih; sl.12: x | x | 8909590.31 | 0 | x | x
Pozn.:
sl. 13 - nejedná se o součet sl. 14 a sl. 15, neboť u projektů , PO_01, PO_02 a PO_03 byl uhrazen odvod (sl. 14) ve vyšší částce, než je aktuální výše zjištěného pochybení (sl. 13), očekáváme vratku vratitelného přeplatku - z důvodu transparentnosti poskytovaných dat uvedeny veškeré údaje a částky; k PO_03 - obdobně viz poznámka výše (sl. 13 není součtem sl. 14 a sl. 15) PO_01, PO_02 rozdíl v uhrazeném PV a PV s nabytím PM (žádáme o vratku vratitelného přeplatku)